## 臺北縣淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫
臺北縣淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 110年03月 |  | 110年04月 |  |  | 110年05月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 98.480 | 98.800 | 98.530 | 98.910 | 0.380 |  | test
2 | 管線工程 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | test
3 | 用戶接管 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | test
4 | 附屬事業 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
5 | 其他 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 110年03月 | 110年04月 | 110年05月
1 | 水資中心(污水廠) | 11.00 | 1,116,118.00 | 553.00 | 1,116,671.00
2 | 管線工程 | 15.00 | 2,763,851.00 | 0.00 | 2,763,851.00
3 | 用戶接管 | 9.00 | 1,059,559.00 | 1,187.00 | 1,060,746.00
4 | 附屬事業 | 0.00
5 | 其他 | 0.00
| 總計 | 35.00 | 4,939,528.00 | 1,740.00 | 4,941,268.00
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 水資中心(污水廠) | 2008/8/15營運起始,本月每日平均進流量44,474.73噸
2 | 管線工程 | 110.04推進0.00公尺,累計推進52,704.64公尺
3 | 用戶接管 | 110.04接管130戶,累計59,487戶 淡水地區接管累計88,248戶 (含淡海新市鎮26,556戶,自行納管2,214戶)
4 | 附屬事業 | 尚未提附屬事業計畫
5 | 其他 | 無
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
1 | 1100423 | 第166次專管會議及第177次工作月會 |  | 110.04.23辦理第166次專管會議及第177次工作月會
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
1 | 1100406 | 民國110年01月建設攤提費之請款報告書 |  |  |  | 110.04.06水利局同意備查
2 | 1100407 | 民國109年12月份操作維護攤提費之請款報告書01版 |  |  |  | 110.04.07水利局同意備查
3 | 1100408 | 109年度污水處理量不足抵減機制 |  |  |  | 110.04.08水利局同意備查
4 | 1100412 | 111年度請款預算書(01版) |  |  |  | 110.04.12水利局同意備查
5 | 1100427 | 110年03月工作月報 |  |  |  | 110.04.27水利局同意備查
6 | 1100427 | 民國110年02月建設攤提費之請款報告書 |  |  |  | 110.04.27水利局同意備查
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 110年 | 110年 | 110年
|  | 03月 | 04月 | 05月
1 | 管線遷移費 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00
2 | 管網用地償金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 150.00 | 500.00
3 | 委託處理費 | 43,311.00 | 45,476.00 |  | 227,628.00 | 635,000.00 | 710,500.00
4 | 委託履約管理服務費 | 0.00 | 2,082.00 |  | 4,163.00 | 8,000.00 | 8,500.00

## 徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 110年03月 |  | 110年04月 |  |  | 110年05月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
2 | 管線工程(第一階段四年污水管網) | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
3 | 管線工程(第二階段五年污水管網) | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
4 | 管線工程(第三階段三年污水管網) | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
5 | 政府應辦工程 | 13.910 | 40.910 | 27.400 | 43.440 | 16.040 |  | 用戶接管戶數:45,360戶test
6 | 附屬事業 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
7 | 其他 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 110年03月 | 110年04月 | 110年05月
1 | 水資中心(污水廠) | 10.40 | 1,836,876.00 | 0.00 | 1,836,876.00
2 | 管線工程(第一階段四年污水管網) | 27.56 | 1,896,212.00 | 0.00 | 1,896,212.00
3 | 管線工程(第二階段五年污水管網) | 6.70 | 378,850.00 | 0.00 | 378,850.00
4 | 管線工程(第三階段三年污水管網) | 2.90 | 472,445.00 | 0.00 | 472,445.00
5 | 政府應辦工程 | 0.00 | 2,475,163.00 | 889.00 | 2,476,052.00
6 | 附屬事業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
7 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 總計 | 47.56 | 7,059,546.00 | 889.00 | 7,060,435.00
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 水資中心(污水廠) | 98年4月13日完成。
2 | 管線工程(第一階段四年污水管網) | 第一階段污水管網-99年5月14日完成，總計80,042.97M。
3 | 管線工程(第二階段五年污水管網) | 第二階段污水管網-104年7月9日完成，總計28,006.68M。
4 | 管線工程(第三階段三年污水管網) | 第三階段污水管網-108年7月18日完成，總計16,760.59M。 |  |  |  |  | 總完成長度(一+二+三):124,810.24M。
5 | 政府應辦工程 | 一、第1階段(第1標): (一)A區: 1.合約長度:5,476公尺，完成6,329.8公尺。 2.已接管:3,020戶。 (二)B區: 1.合約長度:10,349公尺，完成8,893.69公尺。 2.已接管:3,700戶。 (三)C區: 1.合約長度:12,726公尺，完成14,898.4公尺。 2.已接管:2,681戶。 (四)D區: 1.合約長度:5,738公尺，完成5,287.89公尺。 2.已接管:2,160戶。 (五)E區: 1.合約長度:6,692公尺，完成6,660.18公尺。 2.已接管:1,560戶。 (六)第1階段(第1標)共完成42,069.96公尺；共計接管:13,121戶。 二、第1階段(第2標): (一)A區: 1.合約長度:9,767公尺，完成1,978.5公尺。 2.已接管:155戶。 3.廠商惡性倒閉，本局於101年3月16日高市水施字第10131198000號函通知101年3月22日終止契約。 (二)B區: 1.合約長度:9,783公尺，完成8,891公尺。 2.已接管:2,500戶。 (三)C區: 1.合約長度:9,255公尺，完成1,429.2公尺。 2.已接管:1,300戶。 3.廠商惡性倒閉，本局於101年3月19日高市水施字第10131070200號函通知終止契約。 (四)A區(重新發包): 1.合約長度:14,789公尺，完成15,184.39公尺。 2.已接管:2,839戶。 (五)C區(重新發包): 1.合約長度:7,580公尺，完成5,713.17公尺。 2.已接管:781戶。 (六)第1階段(第2標)共完成33,169.26公尺；共計接管:7,575戶。 三、開口(第一期): 1.合約長度:10,556公尺，完成19,922公尺。 2.已接管:4,179戶。 四、第2階段(第1標): 1.合約長度:9,462公尺，完成13,063.9公尺。 2.已接管:4,956戶。 五、第2階段(第2標): (一)A區: 1.合約長度:11,821公尺，完成12,234.12公尺。 2.已接管:4,663戶。 (二)B區: 1.合約長度:13,248公尺，完成14,964.51公尺。 2.已接管:4,096戶。 六、開口(第二期): 1.已完成11,666公尺。 2.已接管:2,965戶。 七、第3階段(第1標): 1.合約長度:10,845公尺，完成14,140.8公尺。 2.已接管:2,240戶。 八、後續用戶接管工程(I)1-1標: 1.合約長度:12,478公尺，完成4,505公尺。 2.已接管:506戶。 九、後續用戶接管工程(I)1-2標: 1.合約長度:4,836公尺，完成3,919公尺。 2.已接管:1,059戶。 |  |  |  |  | 目前施工中: 1.後續用戶接管工程(I)1-1標 2.後續用戶接管工程(I)1-2標 總累計戶數:45,360戶
6 | 附屬事業
7 | 其他
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 110年 | 110年 | 110年
|  | 03月 | 04月 | 05月

## 促進民間參與宜蘭縣羅東地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BO
促進民間參與宜蘭縣羅東地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 110年03月 |  | 110年04月 |  |  | 110年05月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 82.870 | 82.870 | 82.870 | 82.870 | 0.000 |  | test
2 | 管線工程 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | test
3 | 用戶接管 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | test
4 | 其他 | 45.010 | 70.570 | 47.410 | 72.820 | 25.410 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 110年03月 | 110年04月 | 110年05月
1 | 水資中心(污水廠) | 10.05 | 833,102,008.35 | 0.00 | 833,102,008.35
2 | 管線工程 | 13.05 | 1,305,059,651.75 | 0.00 | 1,305,059,651.75
3 | 用戶接管 | 7.53 | 752,733,157.03 | 0.00 | 752,733,157.03
4 | 其他 | 1.88 | 143,938,454.53 | 0.00 | 143,938,454.53
| 總計 | 32.51 | 3,034,833,271.66 | 0.00 | 3,034,833,271.66
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 水資中心(污水廠) | 第一期已於98/6/26營運。 第二期已於101/12/18營運。
2 | 管線工程 | 一、目前總完成長度：125,547公尺(含∮200巷道連接管)。 二、目前總提報認證長度：125,204公尺(含∮200巷道連接管)。
3 | 用戶接管 | 一、管網二A標： 1.合約長度7,949公尺，已完成7,294公尺。 2.已接管1,486戶，施工障礙161戶，用戶切結不接管3戶，累計戶數1,650戶。 二、 管網二B標： 1.合約長度13,405公尺，已完成13,483公尺。 2.已接管2,841戶，施工障礙1,674戶，用戶切結不接管1戶，累計戶數4,516戶。 三、 管網三標： 1.合約長度20,059公尺，已完成19,035公尺。 2.已接管3,587戶，施工障礙1,256戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數4,843戶。 四、管網四標： 1.合約長度33,677公尺，已完成29,388公尺。 2.已接管6,009戶，施工障礙1,038戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數7,047戶。 五、管網五A標： 1.合約長度19,063公尺，已完成18,805公尺。 2.已接管4,164戶，施工障礙393戶，用戶切結不接管8戶，累計戶數4,565戶。 六、管網五B標： 1.合約長度6,703公尺，已完成5,576公尺。 2.已接管1,247戶，施工障礙374戶，用戶切結不接管1戶，累計戶數1,622戶。 七、管網五C標： 1.合約長度1,110公尺，已完成347公尺。 2.已接管36戶，施工障礙6戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數42戶。 八、管網六A標： 1.合約長度8,385公尺，已完成8,341公尺。 2.已接管1,429戶，施工障礙293戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數1,722戶。 九、管網六B標： 1.合約長度8,121公尺，已完成5,609公尺。 2.已接管716戶，施工障礙102戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數818戶。 十、管網七標： 1.合約長度10,589公尺，已完成9,361公尺。 2.已接管711戶，施工障礙328戶，用戶切結不接管3戶，累計戶數1,042戶。 十一、管網八標： 1.合約長度17,972公尺，已完成12,985公尺。 2.已接管1,936戶，施工障礙503戶，用戶切結不接管2戶，累計戶數2,441 戶。 十二、管網九標： 1.合約長度19,377公尺，已完成11,214公尺。 2.已接管1,056戶，施工障礙775戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數1,831 戶。 十三、管網十A標： 1.合約長度9,462公尺，已完成7,531公尺。 2.已接管983戶，施工障礙243戶，用戶切結不接管7戶，累計戶數1,233戶。 十四、管網十B標： 1.合約長度9,967公尺，已完成2,452公尺。 2.已接管158戶，施工障礙348戶，用戶切結不接管0戶，累計戶數506 戶。
4 | 其他 | (一)依據109年第一次工作會議，用戶接管第四期工程109年~112年預計實際接管2,586戶，截至本月(110年4月)預計接管1,226戶，實際接管1,883戶，超前657戶。(含障礙克服883戶，已符合108年度第8次工作會議-議題二.新建案用戶數計入興建期用戶接管數認證方式之規定 (新建案自行銜接污水管網共474戶納入里程碑用戶接管率計算之分子，於用戶接管第四期工程開始一年內完成)) (二)第四期用戶接管工程：本月實際接管58戶，障礙-2戶，切結不接0戶，認證56戶。 (三)累計至本月之總戶數為33,849戶(含實際接管26,330戶、障礙7,494戶、切結不接25戶)；冬山利澤標3,229戶。
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
1 | 1100421 | 110年第4次履約管理暨工作會議紀錄 |  | 第四期用戶接管工程每月預定進度報告 討論：1.請東山林報告截至目前用戶接管施作之情況。(本府) 2.截至110年4月，預定接管1,226戶，實際接管1,409戶(含109年承諾障礙克服474戶共1,883戶)，超前657戶，施工長度共9,990.64m，平均7.09m/戶，若加計於第三期里程碑末期預先埋管，平均約13m/戶，且目前用戶接管有管線長度越來越長的趨勢，第四期里程碑之要求今年底前應可完成。(東山林公司) 3.第二次增修協議約定用戶接管第四期里程碑平均每戶僅約5m，為何落差如此大? 4.第二次增修協議參考97年~108年9月之道路、後巷段管線長度及用戶接管戶數，並要求挑除偏差量較大的標別(第五C標20.92m/戶、第七標12.30m/戶、第九標21.54m/戶)，總計道路+後巷段共115,052m、用戶接管共22,997戶，平均5.00m/戶，作為第四期里程碑之參考，且因第三期里程碑前接管之住戶包含許多社區大樓、一棟多門牌之住戶，與目前接管戶棟比趨近1之情況明顯不同，故檢視後由人孔施作管線道路+後巷每戶長度均10m以上確實無誤。(傑明公司) 5.109年起接獲許多議員交辦案，透過各方努力確實克服了不少障礙戶，但因為民代壓力採用更具成本方式(補推管、較遠路線、雙管上下並行)突破，加上許多未接管且無法提報障礙之住戶多位於偏遠地區，可以預期未來施作長度將會愈來越長，屆時希望縣府提供更多協助。(東山林公司) 6.請東山林公司儘速彙整用戶接管第四期里程碑後之處置方式，至少須包含期程、策略、費用，並於110年5月6日前提送傑明公司審閱。(本府) 結論：1.本期用戶接管工程實際進度略有超前，請持續保持。 2.請東山林公司於110年5月7日前提出後續用戶接管工程執行方案以供討論。 用戶接管認證辦理情形 討論：東山林公司提送110年2月完工戶數32戶（實際接管65戶，切結不接管0戶，障礙戶數-33戶，共32戶）；經傑明公司實地查核，建議縣府依興建營運契約第7.2.3.3條規定同意納入用戶接管數。 結論：經討論以上認證用戶接管完工戶數，本府同意依興建營運契約第7.2.3.3條規定納入用戶接管數。
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
1 | 1100421 | 110年3月份重點監造、查核、檢驗及認證作業成果報告 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
2 | 1100421 | 110年3月執行管理月報 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
3 | 1100421 | 110年3月放流水水質採樣分析報告 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
4 | 1100421 | 營運期間環境監測計畫第四十七季 （110. 01~110. 03）監測報告書 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
5 | 1100421 | 109年營運績效說明書 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
6 | 1100421 | 羅東地區水資源回收中心標準操作程序書（SOP）第八版 |  |  |  | 經傑明公司審閱後，建議縣府備查。
7 | 1100421 | 110年2月用戶接管工程竣工報告B版 |  |  |  | 經傑明公司審查後，建議縣府備查。
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 110年 | 110年 | 110年
|  | 03月 | 04月 | 05月

## 促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之建設營運移轉BO
促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 109年10月 |  | 109年11月 |  |  | 109年12月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |  | test
2 | 管線工程 | 90.000 | 97.200 | 92.000 | 99.000 | 7.000 |  | test
3 | 用戶接管 | 90.000 | 94.410 | 92.000 | 96.980 | 4.980 |  | test
4 | 附屬事業 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
5 | 其他 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
6 | [5 empty] | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 109年10月 | 109年11月 | 109年12月
1 | 水資中心(污水廠) | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | 管線工程 | 16.67 | 148,158.44 | 13,278.49 | 161,436.93
3 | 用戶接管 | 13.52 | 88,729.32 | 13,110.24 | 101,839.56
4 | 附屬事業 | 0.00
5 | 其他 | 0.00
6 |  | 0.00
| 總計 | 40.72 | 236,887.76 | 26,388.73 | 263,276.49
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 水資中心(污水廠) | 1. 11/01進行水資中心高壓電力設備年度檢測及維護。 2. 11/03進行水資中心放流水不定期採水，水質皆合格，符合排放標準與契約標準。 3. 11/10、11/13、11/16、11/17、11/18、11/20、11/25水資中心污泥餅清運。
2 | 管線工程 | 1. 推進管線工程，P4148~P4147推進出坑，共42.5m。(施工完成) 2. 推進管線工程，P4152~P4151推進出坑，共30.61m。(施工完成) 3. 推進管線工程，P3217~P3216推進出坑，共50.7m。(施工完成) 4. 進進管線工程，P3221~P3220推進出坑，共70m。(施工完成) 5. 人孔工程，P50、P5001、P4101、P4801、P4102、P4103、P3604、P3605、鋼環引拔及人孔收築。(施工完成) 6. 推進管線工程，P4152~P4153推進出坑，共41.6m。(施工完成) 7. 推進管線工程，P3222~P3221推進出坑，共27.3m。(施工完成) 8. 推進管線工程，P4154~P4153推進出坑，共52.4m。(施工完成)
3 | 用戶接管 | 1. 1. 世祥街P3644水系連接管及用戶接管施作。 2. 復興街P3626連接管及用戶接管施作。 3. 八德二路P3646水系連接管及用戶接管施作。 4. 八德二路96巷P3612水系連接管及用戶接管施作。 5. 文化街32巷P4152水系連接管及用戶接管施作。 6. 文化街32巷P4151水系連接管及用戶接管施作。 7. 信義路504巷P3634水系連接管及用戶接管施作。 8.文化街P3609水系連接管及用戶接管施作。 9.用戶接管累計完成32,453戶，提送認證32,087戶，已同意認證 30,215戶。
4 | 附屬事業
5 | 其他
6
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
1 | 1091112 | 109年9月執行管理月報 |  |  |  | 109.11.12府水道字第1091309072號函備查
2 | 1091112 | 109年9月操作維護管理月報 |  |  |  | 109.11.12府水道字第1091309081號函收悉
3 | 1091112 | 水資中心廠長更換事宜 |  |  |  | 109.11.12府水道字第1091309717號函備查
4 | 1091112 | 水資源回收中心109年第3季進流流量計及巴歇爾水槽流量校正報告 |  |  |  | 109.11.12府水道字第1091309726號函備查
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 109年 | 109年 | 109年
|  | 10月 | 11月 | 12月
1 | 管線遷移費 | 0.00 | 10,523.00 |  | 130,156.00
2 | 管網用地償金 | 0.00 | 0.00 |  | 264.00
3 | 申請道路挖掘費 | 0.00 | 0.00 |  | 369,806.00
4 | 污水處理費 | 30,308.00 | 30,963.00 |  | 1,758,941.00
5 | 其他

## 民間參與桃園縣埔頂污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫
民間參與桃園縣埔頂污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 100年06月 |  | 100年07月 |  |  | 100年08月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 4.990 | 0.900 | 6.270 | 0.900 | -5.370 |  | test
2 | 管線工程 | 12.390 | 1.170 | 2.430 | 0.780 | -1.650 |  | test
3 | 用戶接管 | 2.060 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.000 |  | test
4 | 附屬事業 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
5 | 其他 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 100年06月 | 100年07月 | 100年08月
1 | 水資中心(污水廠) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | 管線工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
3 | 用戶接管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
4 | 附屬事業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
5 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| 總計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 100年 | 100年 | 100年
|  | 06月 | 07月 | 08月

## 民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計
民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 099年12月 |  | 100年01月 |  |  | 100年02月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) |  |  | 10.180 | 1.170 | -9.010 |  | test
2 | 管線工程 |  |  | 0.780 | 0.780 | 0.000 |  | test
3 | 用戶接管 |  |  | 1.290 | 0.780 | -0.510 |  | test
4 | 附屬事業 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
5 | 其他 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 099年12月 | 100年01月 | 100年02月
總計
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 099年 | 100年 | 100年
|  | 12月 | 01月 | 02月

## 民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計
民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 110年03月 |  | 110年04月 |  |  | 110年05月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 主計畫進度 | 48.470 | 49.020 | 49.120 | 49.300 | 0.180 |  | test
2 | 設計進度 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |  | test
3 | 污水處理廠 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 0.000 |  | test
4 | 管線工程 | 23.120 | 23.680 | 23.520 | 23.830 | 0.310 |  | test
5 | 用戶接管 | 11.260 | 11.250 | 11.500 | 11.380 | -0.120 |  | test
6 | 揚水站及加壓站 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 110年03月 | 110年04月 | 110年05月
1 | 主計畫進度 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
2 | 設計進度 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3 | 污水處理廠 | 49.30 | 2,390,650.84 | 0.00 | 2,390,650.84
4 | 管線工程 | 79.89 | 65,233,984.38 | 27,307,306.00 | 92,541,290.38
5 | 用戶接管 | 64.33 | 27,974,788.51 | 24,293,260.00 | 52,268,048.51
6 | 揚水站及加壓站 | 0.49
| 總計 | 194.01 | 95,599,423.73 | 51,600,566.00 | 147,199,989.73
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 主計畫進度
2 | 設計進度
3 | 污水處理廠
4 | 管線工程
5 | 用戶接管
6 | 揚水站及加壓站
7 | 主計畫進度
8 | 設計進度
9 | 污水處理廠 | 1.105年1月28日污水廠進入營運期。 2.水資源回收中心二期擴廠營建署107年10月15日院授內營環字第1070815919號函覆同意，本府107/11/16函文日鼎公司同意二期擴廠計畫。109/12/23水資源回收中心二期擴廠正式啟用。 3.施工進度計畫書修訂，民間機構109年3月9日提送修正資料，市府109年3月31日同意（府水污促字第1090077360號）施工進度計畫書修正五版。 4.本月份總處理平均53,690CMD，放流水之COD為20.33mg/L（去除率為93.63%），BOD為5.26mg/L（去除率為96.63%），SS為5.64mg/L（去除率為96.50%），符合契約放流水水質要求及法規規定放流水標準，平均產生8,588.1CMD回收水，污泥清運量263.23 噸。 5.完成554座外部設施巡查, 185座內部設施巡查，其中異常共0座；民眾提出用戶接管清疏申請者共計0件。
10 | 管線工程 | 1.試挖、路證申請、管線遷移、交通維持計畫書送審。 2.管網1-1標、1-2A標、1-2B標、1-3A標、1-3B標、1-3D標、1-3D-1標、放流管標、1-4A標、1-5A標、2-1標:施工完成。 3.1-3E標，污水管線推進、明挖作業。 4.1-5C標，污水管線推進、明挖作業。 5.1-6標，竣工作業。 6.2-2標，明挖作業。 7.2-3標，污水管線推進、明挖作業。 8.2-4標（第二期主次幹管標），污水管線推進作業。
11 | 用戶接管 | 1.1-3E標（用戶），大樓改管，後巷接管，完工報告提送。 2.1-5C標（用戶），大樓改管，後巷接管，完工報告提送。 3.1-6BH標，後巷接管，完工報告提送。 4.2-2標（用戶），大樓改管，後巷接管，完工報告提送。 5.2-3標（用戶），大樓改管，完工報告提送。。 6.八德地區管線暨用戶接管工程先行標，完工報告提送。
12 | 揚水站及加壓站
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
1 | 1100430 | 污水處理廠 |  | 1.水資源回收中心二期擴廠營建署107年10月15日院授內營環字第1070815919號函覆同意，本府107/11/16函文日鼎公司同意二期擴廠計畫，109年12月已完成建設並辦啟用典禮。 2.東門溪截流站完成出流水測試，依投資契約第4.6.26.1條日鼎公司需負擔11,169,000噸截流水之操作維護費用107年8月1日起為起始日計算每日截流量，本月份截流量約為34,435.0 m3,110年1~4月總累計169,269.0 m3。
2 | 1100430 | 污水管網 |  | 1.辦理管線完工查核。
3 | 1100430 | 用戶接管 |  | 1.本月份完成872戶用戶接管，累計完成102,101戶，日鼎公司完工報告提送並通過文件審查戶數累計共101,282戶，本府同意累積97,122戶。 2.辦理用戶接管完工查核。 3.辦理障礙排除及界址釐清作業。
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
1 | 1100430 | 備查、同意或收訖文件 |  | 1.道路施工通報以合成照片上傳道管中心遭處一般違約撤銷案 2.東門溪截流站取水口110年3月22日至3月26日巡查紀錄案 3.110年3月6日至110年3月12日污水管線工程現場巡查紀錄表案 4.110年3月3日週巡查報告之疏失改善成果案 5.桃園北區水資源回收中心109年下半年營運期間環境監測報告書B案 6.污水處理廠第一期功能提升改善回覆修正一版 7.110年歲修計畫C版案 8.109年度第6次管線完工報告(1-3E標、2-3標及2期主次幹管標)定稿本 9.110年3月17日污水管線工程第二期主次幹管標交維督導報告疏失改善成果案 10.110年1-2月土石方查核作業資料(修正一版) 11.東門溪截流站取水口110年3月29日至4月1日巡查紀錄案 12.110年3月10日週巡查報告之疏失改善成果報告 13.營運期間110年第1季土地租金繳納案 14.110年2月里長拜訪紀錄表案 15.109年第10次用戶接管完工查核報告書案 16.東門溪截流站取水口110年4月6日至4月9日巡查紀錄案 17.110年1月份污水處理費請款報告 18.桃園北區水資源回收中心針對異味進行周圍居民訪談調查資料意見回覆說明案 19.污水管線工程第二期(第2標)工程運往「全國砂石廠(工程流向編號：ERA24260號)」、運往「寶山鄉寶山土石方處理及資源堆置場(工程流向編號：ESJ16622號)」公共工程剩餘土石方110年3月份流向證明文件案 20.110年1月份污水處理費請款發票 21.桃園北區水資源回收中心110年3月份放流水水質之定期採樣分析報告（文件編碼：D110-01-PL-WT003-A） 22.污水管線工程第2期第3標公共工程剩餘土石方110年3月份流向證明文件案 23.110年3月20日至3月26日污水管線現場巡查紀錄 24.東門溪截流站取水口110年4月12日至4月16日巡查紀錄案 25.水資中心用地廢棄物處理費扣抵營運期間110年第1季土地租金繳納一案之發票 26.八德地區管線暨用戶接管先行標細部設計文件（文件編碼：D109-01-DW-AM003-C）定稿本 27.110年3月份執行管理月報(文件編碼：D110-01-SP-AM003-A) 28.污水管線工程第一期第3FH標用戶接管工程之「大企業家社區」採用抽送設備案 29.110年3月份定期查核疏失改善成果報告 30.110年3月31日週巡查報告之疏失改善成果報告 31.110年3月27日至4月2日污水管線工程現場巡查紀錄 32.110年3月24日週巡查報告之疏失改善成果報告 33.110年4月8日污水管線工程第2期第3標交維督導疏失改善報告 34.110年3月份月報(修正一版)
2 | 1100430 | 審閱(查)中或檢還重送文件 |  | 1.110年第2次用戶接管完工報告補充資料 2.桃園北區水資源回收中心「109年度營運績效說明書」B版1份 3.電子公文:有關貴公司提送「再生水廠與本公司相關協商會議」項次4「再生水計畫放流口」之議題回覆一案，詳如說明，請查照。 4.桃園北區水資源回收中心109年度營運績效評估第2次內部評鑑之委員意見 5.電子公文:有關「桃園市桃園區中路計畫區既有管線緊急搶修工程(開口合約)專案管理(含監造)服務」案中路重劃區TV補充調查資料回覆意見一案，詳如說明，請查照。 6.北區水資源回收中心針對異味進行周圍居民訪談調查資料意見回覆表 7.桃園區興一街1巷單號側水系施作污水用戶接管遭遇施工障礙案 8.污水管線工程第二期第3標督導紀錄表及督導改善對策與追蹤表案 9.污水管線工程第一期第3E標有關「蘆竹區中正路109巷1、2弄」用戶接管遭遇施工障礙會勘說明案 10.污水管線工程第二期第二標110年3月份剩餘土石方處理申報資料 11.桃園北區水資源回收中心110年3月份操作維護管理月報告A版 12.109年第四季下水道建設滿意度問卷調查分析報告案 13.110年3月份工作月報 14.111年度公共管線經私有地之既成道路或計畫道路用地報告(文件編碼：D110-01-PL-AM009-A)案 15.111年度私有土地清冊及償金預估(文件編碼：D110-01-PL-AM008-A)案 16.桃園北區水資源回收中心109年12月份操作維護月報告定稿本案 17.110年3月9日工程督導改善對策及追蹤意見回復 18.第二期建設攤提費結算報告審查意見案 19.110年3月13日至110年3月19日污水管線工程現場巡查紀錄表案 20.110年第1季下水道建設滿意度問卷調查分析報告案 21.污水管線工程第一期第3E標用戶接管工程範圍內住戶自行納管案 22.違反環境影響評估法第17條規定案 23.摩天金融社區用戶建設成本案 24.本府財政局來函詢問桃園區慈文路551號至563號後巷施作污水下水道案 25.第二期工程主次幹管標（追加），新增剩餘土石方運送駕駛人及車輛基本資料（工程流向管制編號：ERF07744）案 26.僱主意外責任險及公共意外責任保險單及繳費收據案 27.污水下水道工程施作影響周邊民眾相關減稅(房屋稅或營業稅)措施案 28.污水管線工程第一期(第3E標)110年3月份剩餘土石方處理申報資料 29.污水下水道系統用戶接管工程第二期(第2標)新增載運車籍資料 30.污水管線工程第2期第3標剩餘土石方處理計畫書(增列棄土收容所) 31.110年3月里長拜訪紀錄案 32.109年度第2次定期財務檢查之追蹤事項辦理說明表案 33.110年1月執行管理月報所詢是否更換協力廠商補充說明資料份 34.110年4月3日至110年4月9日管線工程現場巡查紀錄表 35.110年第1季下水道建設滿意度問卷調查分析報告 36.污水管線工程第二期主次幹管標（2-4標）督導報告 37.桃園北區水資源回收中心110年4月21日督導紀錄 38.第二期第2H標用戶接管工程愛七街22-1~56號、愛九街45~81號遭遇住戶提出地界線疑義說明案 39.109年度營運績效說明書(修正一版)（文件編碼：D109-01-PL-OM015-B） 40.污水管線工程第一期第3E標蘆竹區中正路109巷1、2弄用戶接管遭遇施工障礙會勘說明案 41.「蘆竹區甘蔗園支線排水」周邊用戶接管期程說明案 42.污水管線工程第2-2H標，桃園區力行路63~73號(單號側)住戶提出後巷界址釐清資料 43.污水管線工程第二期主次幹管標（2-4標）督導報告 44.110年度第3次用戶接管完工報告意見回覆 45.污水下水道系統用戶接管工程第二期(第2H標)」用戶接管工程施工障礙第16批相關資料份 46.污水下水道系統用戶接管工程第二期(第2H標)」用戶接管工程施工障礙第17批相關資料份， 47.長春藤社區A棟管理負責人來函反映該社區用戶接管事宜
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 110年 | 110年 | 110年
|  | 03月 | 04月 | 05月

## 民間參與台南市鹽水污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫
民間參與台南市鹽水污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表 | [8 empty] | 製表日期 | 2021/5/26
一、計畫進度
項次 | 項目 | 上月進度％ |  | 本月進度％ |  | 超前(+)/ 落後(-)％ | 預計下月進度％ | 備註
|  | 110年02月 |  | 110年03月 |  |  | 110年04月
|  | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
1 | 水資中心(污水廠) | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 0.000 |  | test
2 | 管線工程 | 29.840 | 32.210 | 30.120 | 32.470 | 2.350 |  | test
3 | 用戶接管 | 15.820 | 15.320 | 15.820 | 16.520 | 0.700 |  | test
4 | 附屬事業 |  |  |  |  | 0.000 |  | test
5 | 其他 | 2.450 | 2.400 | 2.510 | 2.400 | -0.110 |  | 設計test
二、工程經費投入情形
項次 | 項目 | 預計投入經費(億元) | 累計至上月投入經費(千元) | 本月投入經費(千元) | 累計至本月投入經費(千元) | 備註
|  |  | 110年02月 | 110年03月 | 110年04月
1 | 水資中心(污水廠) | 9.90 | 432,640.00 | 0.00 | 432,640.00
2 | 管線工程 | 32.90 | 1,883,423.00 | 14,753.00 | 1,898,176.00
3 | 用戶接管 | 13.50 | 579,429.00 | 41,422.00 | 620,851.00
4 | 附屬事業 | 0.00
5 | 其他 | 0.00
| 總計 | 56.30 | 2,895,492.00 | 56,175.00 | 2,951,667.00
三、工作進度說明
項次 | 項目 | 實際工作進度說明 |  |  |  |  | 備註
1 | 水資中心(污水廠) | 第一期污水處理廠工程已於105年6月23日完成，臺南市政府於105年9月7日以府水污工字第1050870642號函確認建設完成日。目期尚未進到二期擴廠階段。
2 | 管線工程 | 公共管線部分，第一期A、B標範圍已全部施作完成 ，目前主要施作第二、三期範圍污水管網，3月份管網共計完成640.36公尺，累計完成72,661.59公尺。
3 | 用戶接管 | 用戶接管部分，目前施作第一~三期範圍等處，本月份第一期A標用戶接管戶數267戶；第一期B標用戶接管戶數342戶；第二期用戶接管戶數0戶；第三期用戶接管戶數622戶，3月份用戶接管共計完成1,231戶。
4 | 附屬事業
5 | 其他
四、重要紀事及辦理情形
項次 | 日期 | 項目 |  | 辦理情形 |  |  |  | 備註
五、辦理(備查或審查)項目（含文件）
項次 | 日期 | 項目 |  | 上月辦理情形 |  | 本月辦理情形 |  |  | 預計完成時間 | 備註
1 | 1100331 | 110.03.01～110.03.31文件審查(閱)之成果統計表
六、經費預估及執行情形
項次 | 項目 | 經費預估(千元) |  |  | 截至本月份實際執行金額(千元) | 預估填表時間該年度所需經費(千元) | 預估填表時間明年度所需經費(千元) | 備註
|  | 110年 | 110年 | 110年
|  | 02月 | 03月 | 04月