## 苗栗縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉公所 | AB | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼公園週邊閒置環境規劃工程 | 19500000 | 17160000 | 2340000 | 5280000 | 1.本案施作範圍位於銅鑼公園東南側入口，目前用地為整理雜草叢生，面積約1公頃。 2.本案工程施工項目單價均明顯偏高，請檢討調整。 3.新增停車場區之數量單位不宜以1式表示，請改以㎡表示，並說明是採何種施作方式，考量此地偏遠，建議採碎石鋪面或混凝土掃面，以利日後維管。 4.目前植栽狀況相當良好，雨水回收系統及噴灌系統，請刪除。 5.增設欄杆部分，建議改以綠籬取代欄杆，以避免破壞景觀及增加日後養護成本。 6.休憩座椅單價偏高，請修正，建議採石座椅設計，以利後續養護，數量也請依照目前實際使用需求酌減。 7.5M*5M木平台更換(含欄杆)，不建議再增設木平台，舊有木平台如不堪使用，建議予以拆除。 8.入口廣場鋪面不宜設計太花俏，採用太多不同的鋪面材料或顏色變化，恐造成日後維管問題，建議採混凝土掃面或其他易於維護之設計手法，步道也可以考慮採用混凝土磚或混凝土板設計，讓整體景觀一致。 9.遊具、體健設施所需經費100萬元，數量、單價偏高，請檢討修正。 10.喬木單價太高，1棵高達1萬2,800元，以目前區內植栽狀況應種植小棵喬木即可，灌木的單價也偏高許多，請檢討修正。 11.照明工程240萬元，請減量，在入口處重點佈設即可，太陽能燈也請改用一般公園景觀高燈，以利日後養護。 12.本案請公所依審查意見完成計畫書修正後，儘速將設計書圖送交縣府環境景觀總顧問邀請中央審查委員檢視確認後，再行辦理發包。 13.本案建議核定計畫總經費600萬元，中央補助528萬元，地方自籌72萬元。
2 | 苗栗縣 | 造橋鄉公所 | AB | 苗栗縣造橋鄉談文村堤頂步道整建工程 | 12510000 | 11259000 | 1251000 | 1760000 | 1.本案所申設人行步道及自行車道，並未與苗栗縣自行車道路網有所連結，且苗栗縣現有自行車道路線使用情況，騎乘的熱點並非在這裡，設置自行車道的必要性及路線應如何連結請公所再考量。 2.3M寬之堤頂步道並無設置欄杆之必要，且全線設置欄杆將嚴重破壞水岸景觀，日後維護管理支出對公所也是沉重負擔。 3.堤側護坡建議可以先作植生綠化，將周圍雜草清理乾淨，讓水岸綠廊景觀能一致，也較能吸引社區居民來此活動。 4.本案請公所補充苗栗縣現有自行車道路網可以與本區串接的最短路線，擴大計畫範圍加以串連，可在防汛道路劃設自行車道標線或設置指標，但數量只能在入口或交叉口處。 5.從計畫書照片可研判現有自然公園使用率相當低，因此本案建議仍以環境整理及簡易綠美化為主，欄杆、平台、太陽能燈具等設施物在目前使用率低的情況下，不宜先行投資，該工項請刪除。 6.本案未來堤頂應以人行為主，如果步道有破損之處，也請用混凝土修補即可，不宜再大興土木作一些與景觀不搭調的人行步道設計。 7.建議可將計畫範圍擴大，將高灘地自然公園納入考量，將自然公園作簡易環境整理，提供談文村社區居民一處好的休閒空間。 8.本案請縣府景觀總顧問輔導公所修正計畫書，在完成設計書圖後，請公所應先報請縣府環境景觀總顧問邀請中央審查委員檢視確認後，再進行工程發包。 9.本案建議核定計畫總經費200萬元，中央補助176萬元，地方自籌24萬元。
合計 |  |  |  |  | 32010000 | 28419000 | 3591000 | 7040000
綜合意見欄

## 彰化縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 彰化縣 | 芬園鄉公所 | B | 芬園鄉休閒綜合活動園區營造計畫 | 30000000 | 24900000 | 5100000 | 3486000 | 1.本案營區內植栽大致良好，應以修剪維護為主，不宜大量移除林相良好的植栽。 2.本案應以空間修繕維護為方向，務必要考慮年度可以執行完成的項目。 3.請總顧問協助審慎到現場實際督導考核，並以必要可施作的工項為主。 4.缺空間使用及配置構想說明，計畫內容粗糙。 5.既有房舍整修之再利用方式不清，作為社區活動中心？面積及需要？辦理情形回應為社區大學或媽媽教室？有所矛盾。 6.確認需求、使用及維管能力，再逐步擴充使用內容。 7.園區以整理環境為主，硬體設施暫不施作。 8.界定開放空間，透過通透化消除空間死角及不安全。 9.圖說部分及環境改善資料，建議由景觀總顧問負責。 10.工程概算所列硬體項目過多，且有經費高估等問題，建議要有監督機制，景觀總顧問宜全程參與，以資周延。 11.匡列總經費420萬元，中央補助348萬6,000元，地方自籌71萬4,000元。
合計 |  |  |  |  | 30000000 | 24900000 | 5100000 | 3486000
綜合意見欄

## 南投縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 南投縣 | 水里鄉公所 | B | 水里鄉益則坑野溪親水觀光休閒區工程 | 21067000 | 17696280 | 33707200 | 830000 | 1.產業道路不建議再整修。 2.停車格之工法有特定廠牌之疑慮，且山區臨時停車空間簡易整平即可。 3.植栽支柱請勿直接用三支支柱工法，不建議增設垃圾桶，避免鼓勵遊客製造垃圾。 4.無需夜間照明，不需設置景觀燈。 5.南投歷經多次天災，大雨容易造成溪水暴漲，溪水河畔是否有淹水之危機，需再評估。 6.本案係國有土地，務必要申請同意撥用，使用權請清楚釐清。 7.現況整理，以現有卵石預作烤肉穴，以自然材料及想法施作。 8.配置申請設置大量停車場、烤肉區、休憩座椅等高度人工化設施，不符合該地自然風貌。 9.本案應在防洪及安全的前提下，以簡易綠美化使用在地原生種為主，進行環境整理。 10.烤肉區景觀欄杆改以綠籬施作。 11.匡列總經費100萬元，中央補助83萬元，地方自籌17萬元。
2 | 南投縣 | 埔里鎮公所 | B | 埔里鎮蜈蚣里停車場休憩公園綠美化工程 | 22000000 | 18480000 | 3520000 | 996000 | 1.路旁畸零地，建議為環境清理，先行簡易綠美化處理，植栽、排水、簡易公園及停車位。 2.不宜過度設計，以免日後擬更新而需拆除。 3.基地離現有聚落有距離，研判使用需求不高。 4.面積4000平方公尺，三座六角涼亭過多，且單價偏高。 5.全區鋪面石板磚及高壓透水磚，無此需要。 6.喬木、植栽單價偏高。 7.景觀高燈、LED地燈單價偏高，且無需地燈。 8.車阻以綠籬設置。 9.匡列總經費120萬元，中央補助99萬6,000元，地方自籌20萬4,000元。
3 | 南投縣 | 仁愛鄉公所 | B | 仁愛鄉西伯賞梅步道第二期計畫 | 10000000 | 8400000 | 1600000 | 1328000 | 1.木棧道材質不建議採用，不需新做人行棧橋。 2.各工作項目單價偏高，人工設施太多。 3.未顯示上次完工後對整體效益有多少？工程要再加固，顯示第一期施作品質有瑕疵。 4.工項及數量務必做明確之交待。 5.溪流兩岸均有敏感地帶地質，計畫中之硬體工程恐有致災風險，地方政府必須確認施作之可行性及維管與公共安全。 6.山區既有道路不必做欄杆。 7.警示牌、方向指示牌，單價偏高。 8.原有吊橋停車場以碎石鋪面為原則。 9.自行車架無設置之必要性。 10.匡列總經費160萬元，中央補助132萬8,000元，地方自籌27萬2,000元。
4 | 南投縣 | 仁愛鄉公所 | B | 仁愛鄉都達村平靜部落社區再造計畫 | 10000000 | 8400000 | 1600000 | 2324000 | 1.社區多功能活動中心，吊橋兩端空地綠美化。 2.本案應以尊重原有環境的特色來思考，不應過度人工化/都市化。 3.建議以社區營造之僱工購料方式進行。 4.可補助項目單價過高，應重新檢討申請項目、數量及單價。 5.匡列總經費280萬元，中央補助232萬4,000元，地方自籌47萬6,000元。
5 | 南投縣 | 魚池鄉公所 | B | 魚池鄉假日廣場暨周邊環境改善工程 | 65500000 | 55020000 | 10480000 | 2739000 | 1.圍籬以拆除為宜，不需再做新圍籬，入口亦可拆除，改為綠籬。 2.AC道路刨除加鋪非補助項目，不宜補助。 3.槽化島標示牌請整併。 4.保險費應納入包商雜費項目。 5.建議原有平台應拆除種植草坪，以減量方式，不宜再鋪設高壓磚。 6.匡列總經費330萬元，中央補助273萬9,000元，地方自籌56萬1,000元。
5 |  | 魚池鄉公所 | B | 魚池鄉假日廣場暨周邊環境改善工程
合計 |  |  |  |  | 63067000 | 52976280 | 40427200 | 8217000
綜合意見欄

## 雲林縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 雲林縣 | 褒忠鄉公所 | B | 褒忠鄉三和社區周邊綠美化新建工程 | 4400000 | 3872000 | 528000 | 1245000 | 1.本案建議以簡易綠美化為主，種植一些喬木、提供簡易休憩(如兒童遊憩及體健)設施。 2.請補充土地使用同意證明文件。 3.請先查明本案是否位在都市計畫區、非都市土地使用分區及地目別，不建議再挖水池，建議填平做鄰里公園，如不符合分區或地目別，請在規劃設計時同步辦理分區或地目變更作業程序。 4.本案做水池恐怕未來維護管理不易，且使用性不佳，建議可填土綠化為宜。 5.本案基地面積成三角形約600m²，在設計時應再考量利用之便利性。 6.建議計畫總經費150萬元，中央補助124萬5,000元，地方自籌25萬5000元。
2 | 雲林縣 | 台西鄉公所 | B | 台西鄉安海宮及海口社區公園環境改善工程 | 16740000 | 14907200 | 2328000 | 4150000 | 一、本案經103年10月29日辦理現地會勘，會勘結論如下： 1.安海宮部分： (1)本案施作土地均為廟產，要做綠美化刨除現有PC或RC地坪，其妥適性應先與廟方充分溝通。 (2)香客大樓前停車廣場地坪現況已相當穩定，不宜拆除重鋪壓花地坪，建議可以刨除RC面層5公分，並以AC鋪築，整體香客大樓停車廣場才不致於因壓花地坪色調與寺廟及周邊建物間景觀過分突兀不搭調，日後也較耐用易維管。 (3)目前廟前廣場鋪面已經給安海宮有明確的空間定義，再設置入口意象對安海宮並無太大助益，建議刪除。本案用地為廟產，不宜以政府公務預算施作FRP香客大樓遮蔭棚，以免產生日後財產登錄及維護管理之爭議。 (4)廟埕地坪儘量少用樹穴方式，植樹宜以直接下地為原則，並以現場已有的樹種優先考量，以搭配整體一致的景觀。 (5)本案夜間照明建議減作，停車場旁圍牆邊可考慮敲除部分RC，留設綠帶種植喬木，搭配灌木之方式綠美化，不建議做花台。 2.海口社區公園部分： (1)縣府剛完成公園改善工程，樹木長大需要時間，目前再大量補植喬木恐怕會造成日後樹木太密面臨要砍樹或移植之情況，可以考慮增加灌木綠化。 (2)與鄰屋、違建、雜亂空地之交界處，建議以種植喬木方式作空間區隔，靠近違建之處可依社區要求增設一座花架，但其材質不宜以FRP製，應採混凝土預鑄仿木或竹型式並於四周適當地點種植攀爬性植物，花架上面舖設尼龍網以利植物攀爬。 (3)為與道路空間有所區隔，建議以灌木綠籬及複層式植栽區隔，不宜設置花台，綠籬可種植較大顆的灌木。 (4)公園裡既有的圓型花台，請補土並種植喬木。 (5)新設運動設施均為大人使用，不建議再舖設彈性地墊，考量公園裡已設有遊具、搖搖馬及3座體健設施，在花架旁的體健設施，建議適度減作，以免造成公所日後維管負擔。 (6)本案設計書圖完成後，請公所將設計書圖送交縣府環境景觀總顧問邀請本次現勘委員檢視確認後，再行發包施工。 二、本案建議計畫總經費為500萬元，中央補助415萬元，地方配合款85萬元。
3 | 雲林縣 | 斗六市公所 | B | 斗六紫藤湖生態水岸環境營造 | 21000000 | 19950000 | 1050000 | 4150000 | 一、本案經103年10月29日辦理現地會勘，會勘結論如下：： 1.環湖步道、人行步道，現況已經由交通部觀光局補助完成(大滯洪池)，至於小滯洪池部分考量現有使用量並不高，建議俟日後有實際使用需求後再做投資。 2.本案是經濟部工業局開發的工業區，由公所認養代管，倘若公所日後維護管理財源需靠中央部會補助支持，建議未來還是思考還給經濟部工業局自行維護管理。另一方面，工業區內的設施維護，建議公所可以考慮向園區內設廠的公司協調，由其出資認養以減輕維管經費負擔。 3.本案停車場因工業區地下管線，不宜大興土木，入口處之三角區塊可做簡易綠美化，目前停車場入口已有設置入口意象，不宜再做意象，以免讓入口看起來很雜亂。 4.停車場步道右側湖岸的新生地，地質不穩定，有塌陷之情況，建議稍作整地，調整洩水坡度，不宜再增設步道或其他設施物，應以植草及搭配環湖種植柳樹為主。 5.分洪道溢流口將步道斷開之處，目前以凌亂之石塊做成步道，建議以RC做側牆擋土，並設石板台階以順利串接環湖步道。 6.至於在河道溢流口設置吊橋的必要性，請公所另行斟酌，本案不宜施作。 7.本案要種植環湖柳樹的想法，請公所再行斟酌可行性，可挑選適合當地耐候之樹種。 8.現有涼亭應考量無障礙空間之設計。 9.本案設計書圖完成後，請公所將設計書圖送交縣府環境景觀總顧問邀請本次現勘委員檢視確認後，再行發包施工。 二、本案建議計畫總經費為500萬元，中央補助415萬元，地方配合款85萬元。
4 | 雲林縣 | 雲林縣政府 | AB
合計 |  |  |  |  | 42140000 | 38729200 | 3906000 | 9545000
綜合意見欄

## 嘉義縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | B | 嘉義縣水上鄉吳竹腳區域美化計畫 | 4613800 | 4060144 | 553656 | 1408000 | 1. 本案應以簡易舖面，設施改善及綠美化為主，不宜過度施工，破壞現況周圍環境。 2. 兩地坪合併乙案，分別為600與800㎡，本案原地坪仍完好不宜打除，建議打毛後，重作壓花地坪。 3. 空間地坪宜結合廟埕及百年宗祠紋理，以型塑宗教文化之氛圍。 4. 枕木步道請改為其他耐用材質。 5. 應於範圍周邊以喬木來分隔，樹種儘量挑選以當地本土樹種為主。 6. 本案總經費為160萬元，中央補助140萬8,000元，地方自籌19萬2,000元。
合計 |  |  |  |  | 4613800 | 4060144 | 553656 | 1408000
綜合意見欄

## 高雄市
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 高雄市 | 經濟發展局 | AB | 三鳳中街環境改善規劃設計暨工程案 | 6690000 | 5218200 | 1471800 | 1950000 | 一、審查委員意見： 1.本案較屬於維護管理案件，理應由商圈管理委負責修繕。 2.請評量拆除原有鏽蝕之採光罩鋼構棚架，是否更有利於自然通風效果，這類棚架商街的營造模式作法源於日本都市商街的處理手法，惟高雄地處熱帶氣候炎熱地區(夏天氣溫高達30度以上)，加棚蓋後，所有改善作為，效果其實有限。 3.通風不良問題，不是以貼隔熱板、更換屋頂材料為PC板就可解決，何況PC板耐久性比玻璃更差，易髒污反而影響採光，應朝改善通風或拆除方向思考。 4.建議把玻璃拆除，原有框架可當作花架使用亦是可考量的作法，上舖細網改植攀爬植物成為綠色走廊綠美化，尤其現在提倡綠建築，以綠建築手法反而可以解決散熱、通風之問題。 5.建議玻璃採光罩以修補玻璃之方式，部分區段就直接打開，利用煙囪效應解決部分散熱問題，使通風能逐步進行改善(建議部分區塊改以棋盤式開窗作法)。 6.考量106年鐵路地下化之後整區的規劃發展，本案可朝近程之改善措施。 二、結論： 1.本案立法院林岱樺委員原先提案主要係採90台隧道式抽風機，因提案方向主要係設備改善，與城鎮風貌景觀美化精神不一致，爰初步建議本案修正方向能由市府在既有跨域整合計畫檢討容納。於納入既有整合計畫後，有關本案相關經費由市府自籌支應，其他整合計畫之子項計畫由本署及相關部會支應。 2.經市府重新檢討，本案納入既有跨域整合計畫乙節，因地域相隔關係，並不可行；該府新提案已捨棄隧道式抽風機方式，改採鋁鋅雙層鋼浪板、防鏽及除鏽等景觀環境改善作為，尚符城鎮風貌之補助項目範圍。 3.本案經審查結果，專家學者建議最有效改善三鳳中街之散熱、通風作法，係不採用新提案之鋁鋅雙層鋼浪板，將部分區段之採光罩直接打開，並採棋盤式開窗方式進行；再輔以攀爬植物加以綠美化，才能有效解決通風、散熱問題。請市府朝此方向進行規劃及修正施作工項。 4.本案經覈實估算後，請以總經費250萬元(中央補助195萬；地方配合款55萬)辦理通風、散熱之景觀改善工程。 5.請市府依照審查結論修正計畫書，並報部備查及取得「高雄市三鳳商店街區管理委員會」同意書後，才能進行工程發包。
合計 |  |  |  |  | 6690000 | 5218200 | 1471800 | 1950000
綜合意見欄

## 屏東縣
103年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」 之專案輔導及審查會議
序號 | 縣市別 | 提案單位 | 類別 | 案名 | 計畫總經費 (元) | 申請中央補助金額 (元) | 地方配合款 (元) | 建議中央補助數 (元) | 審查意見 | 備註
1 | 屏東縣 | 三地門鄉公所 | B | 三地門鄉口社村-再現莎卡蘭生態街道計畫(雇工購料) | 6000000 | 5280000 | 720000 | 1584000 | 1.建議以環境整理及簡易綠化為主，不宜增設太多人工設施。 2.以當地材料為主，勿引入太多外來人工材料，現有道路邊擋土牆，牆面勿加設施。 3.請補充說明管理維護計畫，完工後擬以何種方式讓社區維護管理。 4.擋土牆貼陶土不宜，應加強林木疏剪、雜草清除。 5.停車場應檢討雕塑品裝置藝術之必要性，透過壘石及草皮來界定步道動線舖面及自然材質開放空間即可。 6.本案以口社國小至吊橋的步道系統及吊橋開放空間綠美化為主。 7.河川局已施作蛇籠護岸保護其高灘地及綠化休憩，吊橋下整平作臨時停車場，界面區隔以綠籬植栽。 8.不建議在高灘地作綠美化。在吊橋區可作環境整理、簡易綠化及簡易停車場。 9.本案請景觀總顧問協助後續計畫修正及加強督導。 10.本案總經費為180萬元，中央補助158萬4,000元，地方自籌21萬6,000元。
2 | 屏東縣 | 三地門鄉公所 | B | 三地門鄉青葉村-舊步道暨中心巷道藝術營造計畫(雇工購料) | 3000000 | 2640000 | 360000 | 1584000 | 1.牆面彩繪非呈現原住民文化唯一選項，建議可考慮爬藤或其他方式美化牆面。 2.僱工購料務必回歸社區居民，並能將施工技法留在社區予以傳承，讓年輕居民也願意參與。 3.本計劃之步道建議儘量使用在地材料，不足部分建議以預鑄RC板做補充，不宜由外地購入。 4.植栽種類應以當地或代表性之樹種處理，表達部落元素之精神。 5..巷道花台植栽應下地，巷道前後閒置空間節點可以喬木及材質舖面來形塑界定。 6.中心兩側護欄、擋土牆不建議重新整理彩繪。 7.本案請景觀總顧問協助後續計畫修正及加強督導。 8.本案總經費為180萬元，中央補助158萬4,000元，地方自籌21萬6,000元。。
3 | 屏東縣 | 林邊鄉公所 | B | 屏東縣林邊鄉行政中心旁運動公園改善工程計畫 |  |  |  | 0 | 未提案參加計畫審查，撤案。
4 | 屏東縣 | 南州鄉公所 | B | 屏東縣南州鄉陽光綠地公園設施改善工程計畫 | 18000000 | 15840000 | 2160000 | 6600000 | 1.喬灌木乙式50萬，未見細項。請確實按基地必要性及特性妥善處理。 2.所採用之材料單價偏高，請調降。 3.硬體設施過多，步道材料應考量耐久性，並與環境較契合之材料。 4.景觀高燈照明55座，是否有其必要性，數量太多應刪減。本案之功能性不高，所投資之人為設施、照明均屬浪費與負擔。 5.入口意象、休憩街道傢俱數量需求應檢討，舖面、照明應減量，重點設置即可。 6.公園內設施太都市化，西有運動公園，北有台糖，應先結合使用，以簡易型即可配合周邊自行車道系統以發揮區域功能。 7.本區建議設施不宜過多，應以自然簡易公園為主，俟周邊發展起來，再設置口袋型之公園，應先考量未來維護管理之方式，請補充管理維護策略。 8.本案前已分2年度計1,000萬申請施做，本次申請750萬元應完成整體公園之設施。 9.本案請景觀總顧問協助後續計畫修正及加強督導。 10.本案總經費為750萬元，中央補助660萬元，地方自籌90萬元。
5 | 屏東縣 | 屏東市公所 | B | 勞工公園北側含育樂中心前廣場改善工程 | 2976750 | 2619540 | 357210 | 1056000 | 1.本案係施工不良及維護管理不佳所致，建議未來工程項目施作時，對於施工品質宜加強，後續管理維護也需強化。 2.廣場舖面請以修繕方式辦理。 3.花架（遮陽蓬屋面）仍以原材質更換即可。 4.本案請景觀總顧問協助後續計畫修正及加強督導。 5.本案總經費為120萬元，中央補助105萬6,000元，地方自籌14萬4,000元。
[5 empty] | 27000000 | 26379540 | 3240000 | 10824000
綜合意見欄