## 2353-01-06-2
公開類 | [14 empty] | 編製機關 |  | ╴縣(市)政府（國宅局）
月 報 |  | 次月五日前編報 | [12 empty] | 表 號 |  | 2353-01-06-2
╴╴縣(市)國宅工作進度
中華民國 年 月底
工程（社區）名稱 | 興建 方式 | 戶數 | 訂約 日期 | 完工 期限 | 日 期 |  | 日 曆 天 |  | 預 定 進 度％ |  | 實 際 進 度％ |  | 超前(+)或落後(-)％ | 停 工 天 數 |  | 意外 事件 | 超前或落後原因及優劣分析 | 檢討改進措施及期限
[5 empty] | 開工 日期 | 竣工 日期 | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 |  | 本月 | 累計
工程（社區）名稱 | 樓 層 |  | 對 承 造 商 考 核 |  |  | 對 建 築 師 考 核 |  |  | 材 料 試 驗 | [5 empty] | 最 近 施 工 情 形 |  |  | 上級單位 核處意見
| 地上 | 地下 | [6 empty] | 試驗項目 |  | 試驗場所 |  | 試驗人員
資料來源：根據各社區實際施工情形編製。 | [17 empty] | 紙張尺度：B4（257×364公釐）
填表說明：本表編製一式六份，一份送主計室，一份送內政部營建署，三份送內政部臺北第二辦公室（企劃組、工務組、會計科），一份自存。
填表 |  |  | 審核 |  |  |  | 主辦業務人員 |  |  |  |  | 機關長官
主辦統計人員