## 95重大績效
營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
|  |  | 中華民國95年度 | [8 empty] | 單位：新台幣千元
計 畫 名 稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已編 列預算數 | 本年度可支用預算數 |  |  | 截至95年12月底 累計分配數(2) | 截至95年12月底累計支用數 |  | 執行數 | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) |  | 以前年度 | 本年度
內政部主管 | 347731227 | 156854818 | 1222349 | 17447640 | 18669989 | 18669989 | 1137359 | 16615509 | 17763306 | 95.09 | 95.1436
營建署 | 347731227 | 156854818 | 1222349 | 17447640 | 18669989 | 18669989 | 1137359 | 16615509 | 17763306 | 95.09 | 95.1436
都會公園開發業務 | 7125338 | 5369400 | 22642 | 473400 | 496042 | 496042 | 22642 | 389247 | 411889 | 83.04 | 83.04 | 一、高雄都會公園第3階段外圍停車場區景觀及水電工程，因承包商提送之分項借土施工計畫書，不諳相關法令規定，致以計畫書送審進度落後。經監造單位督促辦理後，業於95.12.25備查，並督促承包商積極施工。 二、台南都會公園： 1.第2期北區景景觀工程：西側入口意象及停車空間，與奇美博物館設計使用需求有差異，原預定於95.6.30發包，經台南縣蘇縣長多次協調才於95.8.10發包完成。且於95.9.4開工後因一期大地工程尚未完成驗收作業無法施作而申報停工。於一期工程驗收合格後才於95.11.10復工，已督促承商加派施工機組、人力鑽趕。 2.第3期南區景觀工程：設計書圖原預訂於95.10.15前完成招標作業。惟因奇美博物館方對設計介面有異義，經協調確認後先行切割施作範圍，訂定三期施作內容辦理設計修正。經台南縣政府審核後，已於95.12.22上網辦理公開招標，已於96.1.11決標，俟開工後督促承商趕辦。 3.橋樑工程：原預計於95.10.31完成細部設計，於95.12.10可完成招標作業。惟因與奇美公司協調施作介面及橋體設計意象，歷時甚久，至95年底仍無法提送細部設計送縣府審核。介面協調業已完成，相關修正意見業已提交設計單位修正作業中，預計於96.1.15前可提交預算書至縣府辦理招標作業。
4.博物館區填土工程：本工程原訂95.10施工，惟因博物館區基礎填方需求157,000m³之土方資源短缺，台南縣府辦工程開挖多餘土方無法於95年度內供輸。該府將積極於96府辦工程覓尋土方，不足部分將向他縣市採購，預計於96.3.1發包施工。
綠建築 | 73710 | 73710 | 0 | 46500 | 46500 | 46500 |  | 46500 | 46500 | 100 | 100
都市社區風貌營造計畫 | 2700000 | 858281 | 0 | 219281 | 219281 | 219281 |  | 219281 | 219281 | 100 | 100
創造臺灣城鄉風貌示範計畫 | 5004000 | 2387558 | 0 | 1931858 | 1931858 | 1931858 |  | 1845491 | 1845491 | 95.53 | 95.5293
取得既成道路試辦計畫 | 4500000 | 4500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | 100
二二八國家紀念公園開發計畫 | 920000 | 340000 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 127000 | 127000 | 97.69 | 97.6923
生活圈道路系統建設計畫 | 231263337 | 89940356 | 253862 | 5211623 | 5465485 | 5465485 | 249932 | 5162808 | 5412740 | 99.03 | 99.0349
台北都會區快速道路系統整體發展計畫 | 34274100 | 17989224 |  | 1991026 | 1991026 | 1991026 | 0 | 1991026 | 1991026 | 100 | 100
二高後續交流道聯絡道改善計畫 | 9448000 | 8942600 | 421575 | 585000 | 1006575 | 1006575 | 357023 | 270082 | 627105 | 62.3 | 62.3009 | 主要係： 1.豐原市二-一號道路工程D標，托軌工程於94.8.8進場施作完成鐵軌範圍外之相關前置作業，因鐵路局分區僅二處可慢行，經多次開會協商及函請鐵路局排斷電時程，未獲解決，復於94.11.29報請行政院公共建設督導小組作跨部會協調，期間雖獲鐵路局口頭同意95.3.1進場施作，惟本署於94.12.14再函請鐵路局確認，均未獲該局函復確認，遲至95.04.26始獲鐵路局告知同意並正式進場施作，因跨鐵路段工程等後續作業無法如期施作影響整體工進甚鉅；另部份路段用地未取得影響共同管道及A1橋台工程施築，仍有一戶民房涉及自辦重劃尚未分配土地，不肯配合拆遷，故較預定進度延後。 2.豐原市二-一號道路工程G標，因用地拆遷及田心路口處之推管工程因承包商議價不成立，致無法全面施工，致進度落後。 3.H標因旱溪破提計劃自94年1月19日起即向經濟部水利署第三河川局提出申請，該局多次要求補件而再重提計畫送審；另經濟部水利署第三河川局復於94年4月22日要求增設水閘門設計，經多次與經濟部水利署第三河川局多次會勘、開會討論後，始於94年12月1日同意無需設置水閘門，惟破堤計劃遲至95年5月5日核准，致進度落後。
污水下水道建設計畫 | 39277800 | 17627520 | 427156 | 3800000 | 4227156 | 4227156 | 410648 | 3551001 | 3961649 | 93.72 | 93.719
市區道路景觀與綠美化改善計畫 | 1500000 | 250000 |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 246381 | 100 | 98.5524
墾丁國家公園經營管理 | 2421521 | 1414614 | 4546 | 156413 | 160959 | 160959 | 4546 | 156413 | 160959 | 100 | 100
玉山國家公園經營管理 | 1330948 | 948296 |  | 138663 | 138663 | 138663 |  | 123097 | 137154 | 88.77 | 98.9118
陽明山國家公園經營管理 | 2394385 | 1587775 | 10342 | 238015 | 248357 | 248357 | 10342 | 224137 | 234479 | 94.41 | 94.4121
太魯閣國家公園經營管理 | 1862976 | 1807807 | 31305 | 386812 | 418117 | 418117 | 31305 | 371681 | 402986 | 96.38 | 96.3812
雪霸國家公園經營管理 | 1266464 | 1092346 | 46587 | 140970 | 187557 | 187557 | 46587 | 140301 | 186888 | 99.64 | 99.6433
金門國家公園經營管理 | 2368648 | 1725331 | 4334 | 248079 | 252413 | 252413 | 4334 | 247444 | 251778 | 99.75 | 99.7484