作業手冊

（定稿本）

作業手冊

（定稿本）

直轄市、縣（市）污水下水道

系統發展計畫

直轄市、縣（市）污水下水道

系統發展計畫

主辦單位：內政部營建署

執行單位：財團法人台灣地理資訊中心

112年6月

緣起

下水道為現代化都市不可或缺的公共設施之一，其功能在於解決都市排水問題，促進都市健全發展，確保居住環境衛生，提升人民生活品質。依據下水道法第4條規定，中央主管機關辦理「直轄市、縣(市)下水道系統發展計畫之核定」；第5條及第6條規定，直轄市、縣(市)主管機關需辦理直轄市、縣(市)下水道建設之規劃、實施及法規之訂定，意即地方政府應擬訂直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫，以辦理地方之污水下水道規劃及研擬發展方針，配合中央政策提出污水下水道建設與營運之具體指導內容，以健全全國之污水下水道建設之發展。制定污水下水道系統發展計畫，除有效整合現有之污水下水道系統個案計畫外，並依據中央預算額度及本縣(市)未來規劃進行管控，介接現有之國土計畫，以有效進行污水下水道建設及發展作業。

綜上所述，本案期由內政部營建署委託專業團隊執行，制定「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業手冊」，第一篇作業指引規定發展計畫訂定流程、計畫提送審議方式及初次擬定發展計畫中央補助地方經費方式，及第二篇章節大綱具備計畫大綱格式、編撰計畫所需包含之內容及編撰流程，俾將各直轄市、縣(市)政府擬定成果作為後續政策推動及目標規劃之重要參考。以達下列目標：

- 輔導地方政府整合縣(市)現有之污水下水道系統，檢視評估未來下水道系統發展方向，並納入發展計畫內，以有效促進污水下水道系統發展。

- 訂定污水下水道系統發展計畫作業指引，並成立輔導團輔導地方政府完成發展計畫之訂定及提送作業。

目錄

第一篇  直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業指引	1

附件1  契約範本(含邀標書)	9

附件2  計畫檢核表	67

附件3  內政部營建署辦理核撥補助款應檢附資料說明	73

第二篇  直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫章節大綱	75

摘要	79

第一章	計畫緣起	81

第二章	計畫目標	82

第三章	現況分析與課題盤點	83

3.1背景資料	83

3.2相關重要計畫評析	88

3.3執行現況及成果	92

3.4課題與因應對策	102

第四章	發展藍圖與方案研擬	107

4.1發展藍圖	107

4.2發展方案內容	116

第五章	期程與資源需求	121

5.1計畫期程	121

5.2財源籌措方式及人力需求	121

第六章	預期效果及影響	128

QA問答集	129

表目錄

表1 ○○縣(市)都市計畫基本資料	88

表2 ○○縣(市)都市計畫土地使用分區及公共設施用地面積	88

表3 ○○縣(市)新增製造業用地彙整表	89

表4 ○○縣(市)新增住商用地、其他用地彙整表	90

表5 各相關規劃報告(實施計畫)每人每日污水量整理表	92

表6 各相關規劃報告(實施計畫)家庭污水水質及每人每日污染量整理表	92

表7 ○○縣(市)各系統分期(年度)建設執行成果表	94

表8 ○○縣(市)污水處理廠水回收/再利用情形	99

表9 ○○縣(市)公共污水下水道系統管線及用戶接管設備營運管理費用	100

表10 ○○縣(市)目前公務部門於污水下水道系統之人力現況	100

表11 ○○縣(市)污水下水道相關法規彙整表	101

表12 ○○縣(市)之都市計畫區面積及人口	103

表13 待辦理規劃及待建設污水下水道系統優先順序評定	115

表14 推動小規模污水處理系統應評估項目	117

表15 ○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區污水下水道系統收容量與面積	118

表16 ○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區計畫污、廢水量及排放量	118

表17 ○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區污水處理廠營運及所有權單位	119

表18 ○○縣(市)污水下水道系統發展所需經費估算	122

表19 ○○縣(市)政府污水下水道相關業務職掌	123

表20 ○○縣(市)未來推動污水下水道系統發展需求人力推估	124

表21 ○○縣(市)各業務單位配合發展計畫執行建議增加人力	124

圖目錄

圖1 計畫範圍	83

圖2 ○○縣(市)主要河川水質污染狀況圖	84

圖3 ○○縣(市)水源水質水量保護區分布圖	85

圖4 ○○縣(市)土地使用現況圖	86

圖5 ○○縣(市)河系水質監測站位置圖	87

圖6 ○○縣(市)污水下水道系統建設現況示意	98

圖7 ○○縣(市)污水下水道系統既有分期分區建設示意	98

圖8 我國總人口成長趨勢高、中、低推估	103

圖9 河川嚴重污染長度比率趨勢	104

圖10 ○○縣(市)污水下水道發展藍圖	112

圖11 污水下水道系統發展優先順序評估流程	113

圖12 ○○縣(市)政府污水下水道業務相關局(處)組織架構	123

- 第一篇  直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業指引

壹、總則

- 內政部營建署（以下簡稱本署）為指導及補助各直轄市、縣（市）政府辦理直轄市、縣（市）污水下水道系統發展計畫(以下簡稱本計畫)之相關作業，特訂定本作業指引。

- 本計畫之目標為直轄市、縣（市）政府污水下水道系統之中長期發展方向，除整合現有的污水下水道之規劃及實施計畫等個案計畫，盤整直轄市、縣（市）政府整體產業發展策略，並參酌中央各部會預算額度，合理編列污水下水道建設及營運管理經費，期能達成以直轄市、縣（市）為整體區域之污水下水道規劃藍圖，並務實推動，期能推動污水下水道朝永續發展邁進。

- 本計畫內容應包括「計畫緣起」、「計畫目標」、「現況分析與課題盤點」、「發展藍圖與方案研擬」、「期程與資源需求」、「預期效果及影響」，並得視直轄市、縣（市）之條件與需求調整。

- 配合本計畫之執行，本署下水道工程處北、中、南區分處分工如下：

      - 本署下水道工程處北區分處：新北市、臺北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、基隆市、連江縣。

      - 本署下水道工程處中區分處：臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹市。

      - 本署下水道工程處南區分處：臺南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣。

各直轄市、縣（市）政府所提報內容如跨不同直轄市、縣(市)管理權責時，得由本署下水道工程處與各區分處協商分工。

- 本計畫補助各工作項目之採購及事務管（處）理程序，由受補助之直轄市、縣（市）政府依相關規定自行審查辦理。

貳、計畫作業執行

- 各直轄市、縣（市）政府辦理本計畫，以各直轄市、縣(市)行政轄區為規劃範圍，盤點污水下水道建設現況、當地人口變化、產業發展與河川水域污染改善及污水處理需求等，整體性推動直轄市、縣（市）污水下水道系統發展規劃。

- 各直轄市、縣（市）政府辦理本計畫期間，應至少辦理1場民眾說明會，蒐集民間意見與期望，納入本計畫內容。

參、提報審核及執行

- 推動本計畫預審程序（作業流程詳附圖）：

      - 前置作業：

各直轄市、縣（市）政府初次辦理擬定直轄市、縣(市)下水道系統發展計畫等先期作業經費需求，得由本署補助辦理，並依本署訂定之契約範本（含邀標書）（附件1）撰寫契約及邀標書，招標文件上網公告前須先送署審查，備查後方可辦理發包作業，得標廠商協助各縣市政府依邀標書內計畫工作項目及期程辦理工作計畫書、期中報告、期末報告及至少一場在地民眾說明會等研擬發展計畫初稿前置作業。

      - 提報作業：

各直轄市、縣（市）政府完成本計畫初稿應將計畫書與計畫檢核表（附件2）先提送本署成立之輔導團預審，經預審通過後再提報本署下水道建設推動會審議，並提供至少一式十五份計畫書於指定時間內函送本署。

      - 本署預審作業內容：

        - 本署得邀請污水下水道、環境工程、財務等領域專家學者及本署下水道工程處與各區分處成立輔導團，參與預審之審查；並得邀請相關部會協助提供意見。

        - 直轄市、縣（市）政府應依據輔導團審查意見修正計畫，經輔導團審查通過之計畫草案函送本署下水道建設推動會審議。

      - 下水道建設推動會審議作業：

        - 由本署下水道建設推動會就計畫之合理性、可行性及效益性進行審議，直轄市、縣（市）政府應依據審議結果於指定時間內完成計畫之修正，並於計畫中說明意見參採及落實情形。

        - 本計畫經審議通過後，由本署轉請內政部核定。

肆、經費撥付

- 各直轄市、縣（市）政府初次辦理本計畫各項工作，如超過本署核定補助經費額度時，其超過部分之經費由各直轄市、縣（市）政府自籌。

直轄市及縣（市）政府應依本署核定各項計畫金額及預算分配數，檢齊相關書件（附件3）依下列規定向本署請領補助款：

- 第一期款：案件工作計畫書備查後，報請本署請撥補助款，請領金額為中央補助金額之百分之十五。

- 第二期款：案件期中報告備查後，報請本署請撥補助款，請領金額為中央補助金額之百分之三十。

- 第三期款：案件期末報告備查後，報請本署請撥補助款，請領金額為中央補助金額之百分之三十五。

- 第四期款：案件送營建署核定後，報請本署請撥補助款，請領金額為中央補助金額之百分之二十。

- 各直轄市、縣（市）政府應將補助經費納入年度預算，並於訂約後七日內將決標經費等資料傳送本署下水道工程處工程管理系統，並應於每月十五日填報執行進度。

- 各直轄市、縣（市）政府應依規定辦理驗收、結算等作業，結算後如有節餘款、違約金、罰款等收入款應依原核定補助比率繳還本署。

伍、附則

- 本計畫屆期或核定項目內容如有重大變革或突發需求時，各直轄市、縣（市）政府應將修正計畫內容函請本署提送下水道建設推動會審議及同意後，由本署轉請內政部核定。

前項所稱重大變革或突發需求之認定如下：

- 直轄市、縣（市）之新興發展地區、新訂或擴大都市計畫區等區域，且已規劃建置一定規模之公共污水下水道系統，未納入本計畫原先核定內容，後因特定考量欲將之納入計畫者。

- 因計畫目標或策略變更，致原先核定內容難以執行。

- 因機關組織或任務變更，致原先核定內容須調整因應。

- 其他經本署認定之重大變動。

- 本計畫核定項目內容，為因應實際執行需求，得由各直轄市、縣（市）政府在核定總經費額度內，依實際滾動調整分年度經費數。

直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫委託專業服務案作業流程圖

- 附件1  契約範本(含邀標書)

○○縣（市）污水下水道系統發展計畫委託專業服務案

(111.4.29 修正)

○○縣（市）政府(以下簡稱機關)及得標廠商(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條  契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：

1.招標文件及其變更或補充。

2.投標文件及其變更或補充。

3.決標文件及其變更或補充。

4.契約本文、附件及其變更或補充。

5.依契約所提出之履約文件或資料。

(二)契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

1.招標文件內之契約條款及投標須知優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。契約條款與投標須知內容有不一致之處，以契約條款為準。

2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3.文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

5.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

6.同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬機關文件者，以對廠商有利者為準；屬廠商文件者，以對機關有利者為準。

7.招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。

(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。

(五)契約文字：

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

(1)特殊技術或材料之圖文資料。

(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

(3)其他經機關認定確有必要者。

2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。

(七)契約所定事項如有違反法律強制或禁止規定或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

(八)經雙方代表人或其代理人簽署契約正本2份，機關及廠商各執1份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。副本_____份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的

(一)廠商應給付之標的及工作事項(由機關於招標時載明)：

1.廠商於履約期間擬定○○縣（市）污水下水道系統發展計畫：

(1)整合本縣（市）之污水下水道系統，檢視評估未來下水道系統發展方向。

(2)依據中央主管機關訂定之「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業手冊」，完成發展計畫之訂定及提送作業。

2.廠商應於工作計畫書備查後，辦理至少1場民眾說明會，蒐集民間意見與期望，納入發展計畫訂定。

(二)機關辦理事項(由機關於招標時載明，無者免填)：

第三條  契約價金之給付

契約價金結算方式(由機關衡酌個案情形於招標時勾選)：

■總包價法。

□單價計算法。

□服務成本加公費法。

1.服務成本加公費法之服務費用        元(由機關於決標後填寫)，包括直接費用(直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由機關於招標時載明)、公費及營業稅。

2.公費，為定額     　   元(由機關於決標後填寫)，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資扣除非經常性給與之獎金後與管理費用合計金額之25%。

3.廠商應記錄各項費用並提出憑證，機關並得至廠商處所辦理查核。

4.實際履約費用達    　   元(上限，由機關於決標後填寫)時，非經機關同意，廠商不得繼續履約。

□按月計酬法。每月薪資按契約所載工作人員月薪計算。實際履約費用達

元(上限，由機關於決標後填寫)時，非經機關同意，廠商不得繼續履約。

□按日計酬法。每日薪資按契約所載工作人員日薪計算。實際履約費用達

元(上限，由機關於決標後填寫)時，非經機關同意，廠商不得繼續履約。

□按時計酬法。每時薪資按契約所載工作人員時薪計算。實際履約費用達

元(上限，由機關於決標後填寫)時，非經機關同意，廠商不得繼續履約。

□年終獎金。廠商應給付派駐勞工年終獎金及廠商應負擔之補充保費，該費用由機關另支給廠商，但已明列年終獎金及補充保費項目且含於契約價金者，不在此限。年終獎金應如實核付予派駐勞工，年終獎金為__個月薪資（由機關於招標時載明），未滿1年者依為機關服務月份比例發給，且須於__年__月__日（由機關於招標時載明；未載明者，為履約期限最後一日）仍為機關服務者。（例：機關契約載明年終獎金為1個月薪資，未滿1年者依為機關服務月份比例發給，且須於107年12月15日仍為機關服務者，有甲派駐勞工於107年6月15日離職，接續其工作之乙派駐勞工於107年6月20日為機關服務並服務至107年12月31日履約期限期滿，甲派駐勞工於107年12月15日未為機關服務，故不發給年終獎金，乙派駐勞工於107年6月20日起，至107年12月15日仍為機關服務，按其為機關服務月份比例發給1個月薪資乘以7/12之年終獎金。）

第四條  契約價金之調整

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

- 採減價收受者，按不符項目標的之契約價金____% (由機關視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額___%(由機關視需要於招標時載明)之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。

(二)契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。

(三)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

(四)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

(五)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

1.政府法令之新增或變更。

2.稅捐或規費之新增或變更。

3.政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(六)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

第五條  契約價金之給付條件

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：

1.預付款(無者免填)：

(1)契約預付款為契約價金總額  　 % (由機關於招標時載明；其額度以不逾契約價金總額或契約價金上限之30% 為原則)，付款條件如下：  　　　　　　　　　　  (由機關於招標時載明)。

(2)預付款於雙方簽定契約，廠商辦妥履約各項保證，並提供預付款還款保證，經機關核可後在  　  　日(由機關於招標時載明)內撥付。

(3)預付款應於銀行開立專戶，專用於本採購，機關得隨時查核其使用情形。

(4)預付款之扣回方式如下 (由機關於招標時載明；無者免填)：

2.分期付款(無者免填)：

(1)契約分期付款為契約價金總額100% (由機關於招標時載明)，其各期之付款條件：

A.第一期：完成本契約第七條第一款有關履約期限第一階段之規定，支付第一期服務費(支付契約價金15%)

B.第二期：完成本契約第七條第一款有關履約期限第二階段之規定，支付第二期服務費(支付契約價金30%)

C.第三期：完成本契約第七條第一款有關履約期限第三階段之規定，支付第三期服務費(支付契約價金35%)

D.第四期：本期請領之契約價金需經機關同意提送污水下水道系統發展計畫至內政部營建署下水道建設推動會審議，經內政部營建署下水道建設推動會審議通過報內政部核定(支付契約價金20%)

(2)廠商於符合前述各期付款條件後提出證明文件。機關於15工作天內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。

3.驗收後付款：於驗收合格後，機關於接到廠商提出請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。

4.機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，機關應ㄧ次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自澄清或補正資料送達機關之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

5.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達___%    (由機關於招標時載明)以上者。

(2)履約有瑕疵經書面通知限期改善而逾期未改善者。

(3)未履行契約應辦事項，經通知限期履行，屆期仍不履行者。

(4)廠商對其派至機關提供勞務之派駐勞工，未依法給付工資，未依規定繳納勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、全民健康保險費或未提繳勞工退休金，且可歸責於廠商，經通知改正而逾期未改正者。

(5)其他違反法令或契約情形。

6.物價指數調整(無者免填)：

(1)履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計總處公布之　　　　  物價指數  　  　　　(由機關載明指數名稱)，就漲跌幅超過5%之部分，調整契約價金(由機關於招標時載明得調整之標的項目)。

(2)適用物價指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

(3)逾1年期之長期服務契約，廠商每年提供服務之費用，其調整上限為 　　　　　　 　 (由機關於招標時載明，無者免填)。

7.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：

(1)採購機關之政風單位；

(2)採購機關之上級機關；

(3)法務部廉政署；

(4)採購稽核小組；

(5)採購法主管機關；

(6)行政院主計總處（延遲付款之原因與主計人員有關者）。

(二)契約價金得依物價指數(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)調整者，應註明下列事項：

1.得調整之成本項目及金額。

2.調整所依據之一定物價指數及基期。

3.得調整及不予調整之情形。

4.調整公式。

5.廠商應提出之調整數據及佐證資料。

6.管理費及利潤不予調整。

7.逾履約期限之部分，以契約規定之履約期限當時之物價指數(如指定指數，由機關於招標時載明，無者免填)為當期資料。但逾期履約係可歸責於機關者，不在此限。

(三)契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或未能合意調整方式者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之，但人力項目之報價不隨之調低。

(四)廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

(五)廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

(六)契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

(七)廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，依法免用統一發票者應提出收據。

(八)廠商請領契約價金時應提出之其他文件為(由機關於招標時載明)：

□成本或費用證明。

■保險單或保險證明。

□外國廠商之商業發票。

□履約勞工薪資支付證明（僅適用於契約價金結算方式採服務成本加公費法或招標文件已載明廠商應給付履約勞工薪資基準者）。

■契約約定之其他給付憑證文件。

□其他：

(九)前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。

(十)廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

(十一)服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

(十二)分包契約依採購法第67條第2項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與機關另行議定。

(十三)廠商於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，如採按月計酬者，至少為         元（由機關於招標時載明，不得低於勞動基準法規定之最低基本工資；未載明者，為新臺幣3萬元）。

(十四)廠商如未於契約第8條第16款第2目第1子目約定期限給付派駐勞工薪資，且可歸責於廠商者，經機關書面催告    日曆天(由機關於招標時載明；未載明者，為10日曆天)仍未改正，廠商無條件同意機關得將應給付廠商價金之一部分，給付派駐勞工(即採購契約所載該派駐勞工薪資，包含加班費、差旅費，但不包含廠商及派駐勞工負擔之勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費及稅捐等費用)，且後續不得以任何理由，再就該部分向機關請求契約價金給付。

(十五)機關發現廠商未依契約約定給付派駐勞工薪資時，得依附錄「機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業程序」辦理。

第六條  稅捐

(一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。

(二)以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由機關代繳。

(三)外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

第七條  履約期限

(一)履約期限(由機關擇需要者於招標時載明)：

■廠商應於 　 年　 月　　日以前(□決標日■機關簽約日□機關通知日□收到信用狀日起  【270】  天/月內)完成履行採購標的之供應。

□廠商應於　 年　 月　　日至　 年　 月　　日之期間內履行採購標的之供應。

■其他：

- 第一階段：廠商應於簽約次日起【30】日內，完成邀標書之第貳點第一項工作項目，並提出工作計畫書(初稿) 【5】冊，另由機關視審查情形辦理審查會議，並於機關同意核備後15日內，提送工作計畫書(定稿) 【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第二階段（期中）：廠商應於簽約次日起【90】日內，完成邀標書之第貳點第二項之期中工作項目，提出期中報告(初稿) 【5】冊，另由機關視審查情形辦理審查會議，並於機關同意核備後15日內，提送期中報告(定稿) 【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第三階段（期末）：廠商應於簽約次日起【180】日內，完成邀標書之第貳點第三項之期末工作項目，提出期末報告(初稿) 【5】冊，另由機關視審查情形辦理審查會議，並於機關同意核備後15日內，提送期末報告(定稿) 【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第四階段：廠商應於收到機關期末報告備查函後次日起【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(初稿) 【1】冊及電子檔，並依機關通知之審查意見辦理修正；另經機關同意核備後【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(報部審議版) 15冊及電子檔至機關備查。

- 第五階段：廠商應依機關通知之審查會議時間地點進行簡報，並依審查意見辦理修正；另經機關同意核備後15日內，提送污水下水道系統發展計畫(核定本) 【5】冊及電子檔至機關備查。

- 廠商應於工作計畫書備查後，辦理至少【1】場民眾說明會(由機關於招標時載明；未載明者，為至少1場)，蒐集民間意見與期望，納入發展計畫訂定。

- 各階段之計畫書及報告書如經審查須修正，除機關另行指定期限外，廠商需於機關通知之次日起15日內完成修正稿之提送，機關得視審查情形辦理審查會議。

- 以上各階段計畫(報告)書均須提送機關電子檔，並於提送定稿本時燒錄光碟附加於計畫(報告)書，電子檔須為Microsoft之Word、Excel及PowerPoint格式，並依機關需求製作簡報及PDF檔。

(二)本契約所稱日(天)數，除已明定為日曆天或工作天者外，係以□日曆天□工作天計算(由機關於招標時勾選；未勾選者，為日曆天)：

1.以日曆天計算者，所有日數，包括第2目所載之放假日，均應計入。但投標文件截止收件日前未可得知之放假日，不予計入。

2.以工作天計算者，下列放假日，均應不計入：

(1)星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(5)放假日相互重疊者，不得重複計算。

(2)依「紀念日及節日實施辦法」規定放假之紀念日、節日及其補假。

(3)軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國防部及其所屬之採購為限）。

(4)行政院人事行政總處公布之調整放假日。

(5)全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。

3.免計工作天之日，以不得施作或供應為原則。廠商如欲施作或供應，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入履約期間（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入履約期間）。

4.其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。

□前述期間全天之工作時間為上午    時    分至下午    時    分，中午休息時間為中午    時    分至下午    時    分；半天之工作時間為上午    時    分至下午    時    分。

(三)契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

(四)履約期限延期：

1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

(1)發生契約規定不可抗力之事故。

(2)因天候影響無法施工。

(3)機關要求全部或部分暫停履約。

(4)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

(5)機關應辦事項未及時辦妥。

(6)由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

2.前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

(五)期日：

1.履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

2.履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第八條  履約管理

(一)與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。

(二)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

(三)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

(四)機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

(五)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

(六)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

(七)轉包及分包：

1.廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2.廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。

3.廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。

5.廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.前目轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

7.廠商應於下列分包部分開始作業前，將分包廠商名單送機關備查（由機關視個案情形於招標時載明；未載明者無)：

(1)專業部分：＿＿＿。

(2)達一定數量或金額之部分：＿＿＿。

(3)進度落後達＿%之部分：＿＿＿。(未載明落後百分比者不適用）

(八)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員（含非法外勞）、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

(九)廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(十)廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。

(十一)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。

(十二)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：

1.自行或使第三人改善或繼續其工作，其風險及費用由廠商負擔。

2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知廠商暫停履約。

(十三)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商應與其他廠商協議或依機關協調之結果共用場所。

(十四)機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金

(由機關視需要於招標時載明)。

(十五)履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。

(十六)勞工權益保障：

1.廠商為自然人時，應提出勞工保險、勞工職業災害保險及全民健康保險投保證明文件，如屬依法不得參加勞工職業災害保險者，應提出履約期間參加含有傷害、失能及死亡保障之商業保險相關證明文件，其保險保障應不低於以相同薪資參加勞工職業災害保險，機關依商業保險費支付，並以相同薪資條件參加勞工職業災害保險之費用為上限。

2.派駐勞工（指受廠商僱用，派駐於機關工作場所，依廠商指示完成契約所定工作項目者）權益保障：（由機關衡酌個案情形於招標時勾選）

(1) 廠商對其派至機關提供勞務之派駐勞工，應訂立書面勞動契約，其內容包含勞動條件、就業與性別歧視禁止、性騷擾防治、遵守義務、違反責任及應注意事項等派駐勞工在機關工作期間之權益與義務事項，並將該契約影本於簽約後_____工作天（由機關衡酌個案情形自行填列；未載明者，為10工作天）內或機關另外通知之期限內送機關備查，如履約期間勞動契約有變更者，亦同。勞動契約如有缺漏或違反相關勞動法令，機關應要求廠商補正。上開勞動契約應載明廠商給付派駐勞工薪資期限，及廠商未依該期限給付派駐勞工薪資，經機關催告仍未改正者，同意由機關將應給付廠商價金之一部分，給付派駐勞工(即採購契約所載該派駐勞工薪資，包含加班費、差旅費，但不包含廠商及派駐勞工負擔之勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費及稅捐等費用)。

(2)廠商如僱用原派駐於機關之派駐勞工，並指派繼續在該機關提供勞務而未中斷年資者，應溯自該派駐勞工在機關提供勞務之第一日併計該派駐勞工服務之年資，計算特別休假日數，以保障其休假權益。派駐勞工依性別工作平等法申請育嬰留職停薪，並於復職後繼續派駐於同機關，除留職停薪期間外，依前揭約定併計特別休假。

□(3)派駐勞工薪資採固定金額（由機關於招標時勾選）：

□按月計酬。每月薪資____________元（由機關於招標時載明；未載明者，詳標價明細表。不得少於勞動基準法規定之最低基本工資）；在機關提供服務期間如不足1個月，以每月薪資除以當月日曆天數後，按實際工作日數 (含期間之休息日及例假日)比例核算。

□按日計酬。每日薪資____________元（由機關於招標時載明；未載明者，詳標價明細表。於法定正常工作時間內不得少於勞動基準法基本工資之每小時基本工資額乘以工作時數之金額）。

□按時計酬。每小時薪資__________元（由機關於招標時載明；未載明者，詳標價明細表。不得低於勞動基準法基本工資之每小時基本工資額）。

(4)廠商對於派至機關提供勞務之派駐勞工，其請假、特別休假(含年資併計給予)、加班(延長工作時間)及年終獎金(獎金或分配紅利)等工資給付之勞動條件，應依勞動基準法暨其施行細則、勞工請假規則及性別工作平等法規定辦理。但廠商為合作社，提供勞務者非屬僱傭關係之社員時，依第17款辦理。

(5)廠商對於派至機關提供勞務之派駐勞工，應落實消除對婦女一切形式歧視公約施行法、性別工作平等法之性別歧視禁止、性騷擾防治及性別工作平等措施規定。

(6)廠商不得因派駐勞工提出申訴（含性騷擾）或協助他人申訴（含性騷擾），而予以解僱、調職或其他不利之處分。

(7)其他：_______________

3.機關發現廠商違反相關勞動法令、性別工作平等法等情事時，檢附具體事證，主動通知當地勞工主管機關或勞工保險局（有關勞工保險、勞工職業災害保險投保及勞工退休金提繳事項）依法查處。

4.機關每__個月(由機關於招標時載明；未載明者，為每1個月)定期抽訪派駐勞工，以瞭解廠商是否如期依約履行其保障勞工權益之義務。

5.機關發現廠商未依約履行保障勞工權益之義務，經查證屬實，除有不可抗力或不可歸責於廠商事由者外，依本目約定計算違約金，如有減省費用或不當利益情形，扣減或追償契約價金。本目所定違約金情形如下，每點新臺幣______元（由機關於招標時載明，未載明者每點以新臺幣500元計），其總額以契約價金總額之20%為上限（以下各子目所載計罰點數，各機關得於招標文件視個案需要調整之）：

(1)未依第2目第1子目約定辦理者，每一人次計罰1點，限期改正仍未改正者，按次連續計罰。

(2)未依第1目或第2目第2子目至第7子目約定辦理者，每一人依每一事件計罰1點，限期改正仍未改正者，按次連續計罰。

(3) 其他：_________

6.機關應提供內部申訴管道予派駐勞工，包括受理單位、申訴方式及流程等，並公告於機關網站及工作場所顯著之處，並適時向派駐勞工宣導。機關於受理後，應妥為處理，並回復當事人。

7.派駐勞工如遭受機關所屬人員性騷擾時，經調查屬實，機關應對所屬人員懲處，並將結果告知廠商及當事人。

8.機關不得自行招募人員，再轉由廠商僱用後派駐於機關工作，亦不得要求廠商僱用特定人員派駐於機關工作。

9.廠商派至機關提供勞務之派駐勞工，依相關勞動法令或性別工作平等法規定請假者：（由機關四擇一於招標時載明）

□(1)廠商應指派相同資格及能力人員代理並須經機關同意，其費用由機關另行支付：每人每次請假超過___工作天或每人每月請假累計超過___日(由機關視個案性質於招標文件載明，未載明者均為2日)。

□(2)廠商應指派相同資格及能力人員代理並須經機關同意，機關不另行支付費用：每人每次請假超過___工作天或每人每月請假累計超過___日(由機關視個案性質於招標文件載明，未載明者均為2日)；但法定天數內之婚假、喪假、產假(包含流產假)，或特別休假，廠商無須指派人員代理。

□(3)廠商無須指派人員代理。

□(4)其他：___________________

上開派駐勞工請假，其屬依法令不給付全部或部分薪資者，機關應比照扣除契約價金。另上開第2子目廠商應派員代理而未派相當之勞工代理者，機關將扣除契約相當金額，扣除金額之計算方式如下（由機關於招標時載明），廠商不得將未派員代理遭受機關扣款之金額轉嫁予請假之派駐勞工負擔或採取其他不利派駐勞工之作為：

□(1)依每人每月薪資，除以___小時(由機關於招標時載明；未載明者，為240小時)為單價小時基準，乘以未派相當之勞工代理之時數。

□(2)依每人每月之契約價金扣除廠商應提繳之勞工退休金、勞工保險費、就業保險費、工資墊償基金、勞工職業災害保險費、全民健保費、廠商管理費、利潤及稅捐，除以___小時(由機關於招標時載明；未載明者，為240小時)為單價小時基準，乘以未派相當之勞工代理之時數。

□(3)其他：_________________________。

(十七)合作社社員權益保障（非屬僱傭關係之社員適用）：

1.	提供勞務之社員，合作社應輔導其加入職業工會辦理勞工保險、勞工職業災害保險及全民健康保險。另應為其投保團體傷害保險，保障內容應包含傷害、失能及死亡等項目。其保障不得低於以相同報酬參加勞工職業災害保險者。機關應依商業保險費支付，並以相同條件參加勞工職業災害保險之費用為上限。

2.	提供勞務之社員，其權利義務除依合作社法規定辦理外，應提出社員(代表)大會通過之社員勞務條件規章(名稱合作社得自行訂定)，明訂工作規範、教育訓練、福利制度等辦法，但各機關得於招標文件視個案增訂其需用條件（例如工作時數、休息日等）。

3.	在機關提供勞務之社員(含原駐點人員加入合作社為社員者)權益保障：（由機關衡酌個案情形於招標時勾選）

□(1)社員勞務報酬：

□按月計酬。其勞務報酬不得低於政府公布之基本工資。提供服務期間如不足1個月，以每月勞務報酬除以當月日曆天數後，按實際工作日數(含期間之休息日及例假日)比例核算。

□按日計酬。每日勞務報酬____________元（由機關於招標時載明；未載明者，詳標價明細表。於法定正常工作時間內不得少於勞動基準法基本工資之每小時基本工資額乘以工作時數之金額）。

□按時計酬。每小時勞務報酬__________元（由機關於招標時載明；未載明者，詳標價明細表。不得低於勞動基準法基本工資之每小時基本工資額）。

(2)合作社與提供勞務之社員不得有虛偽不實之情事，經機關發現者，機關應檢附具體事證，主動通知合作社主管機關依法查處。

(3)合作社未依社員(代表)大會通過之社員勞務條件規章辦理，經社員發現者，社員得檢附具體事證向機關申訴。

(4)機關每__個月(由機關於招標時載明；未載明者，為每1個月)定期抽訪提供勞務之社員，以瞭解合作社是否依約履行其保障社員權益之義務。

(5)機關發現合作社未依約履行保障社員權益之義務，經查證屬實，除有不可抗力或不可歸責於合作社事由者外，依本子目約定計算違約金，如有減省費用或不當利益情形，扣減或追償契約價金。本子目所定違約金情形如下，每點新臺幣______元（由機關於招標時載明，未載明者每點以新臺幣500元計），其總額以契約價金總額之20%為上限（以下各子目所載計罰點數，各機關得於招標文件視個案需要調整之）：

未依第3目第1子目（適用勾選本子目選項者）至第3子目或約定辦理者，每一人依每一事件計罰1點，限期改正仍未改正者，按次連續計罰。

其他：_________

(6)機關應提供內部申訴管道予提供勞務之社員，包括受理單位、申訴方式及流程等，並公告於機關網站及工作場所顯著之處，並適時向提供勞務之社員宣導。機關於受理後，應妥為處理，並回復當事人。

(7)提供勞務之社員如遭受機關所屬人員性騷擾時，經調查屬實，機關應對所屬人員懲處，並將結果告知合作社及當事人。

(8)機關不得自行招募人員，再轉加入合作社為社員於機關提供勞務，亦不得要求合作社指定特定人員於機關提供勞務。

(十八)其他(由機關擇需要者於招標時載明)：

□廠商所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。

□廠商履約期間，應於每月5日前向機關提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

□廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。

□與本契約有關之證照，依法規應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

□廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

□履約標的涉及國家安全資訊、國家機密資訊、國家安全技術、國家機密技術之領域，不允許未具中華民國國民身分者提供履約服務。

□關鍵基礎設施(或機關指定之設施)人員管制特別約定：

1.	本採購履約標的涉關鍵基礎設施(或機關指定之設施)，廠商及分包廠商之履約人員於進場或參與工作前，應提出3個月內核發之「警察刑事紀錄證明」（外國人應提出該國籍政府核發之類似文件，並經公證或認證。但申請入國簽證時，已備行為良好之證明文件者除外），或出具委託書由機關代為申請；其證明內容應記載無犯罪紀錄，並經機關審核同意，始得進場或參與工作。屬臨時性進場者（例如送貨司機及其隨車人員）得免提送上開證明文件，但應接受機關或其指定之單位或人員(例如但不限於專案管理單位)全程陪同或監督管理。

2.廠商及分包廠商之履約人員執行工作，應接受機關或其指定之單位或人員(例如但不限於專案管理單位)全程陪同或監督管理。

■其他：

1.履約期間，機關得隨時派員查訪、查證，俾了解工作內容、方法及進度，廠商應全力配合提供資料與說明。

2.廠商履約期間應於決標當月次月起每月10日前向機關提送工作月報，報告工作進度供機關查核，其內容包括工作事項、工作進度、重要紀事、異常狀況及因應對策、次月(期)預定工作等。

3.履約期間機關可視需求召開工作會議及相關會議，廠商應派員參加並協助會議期間錄音、紀錄、場地佈置等相關工作。

(十九)廠商於設計完成經機關審查確認後，應將設計圖說之電子檔案（如CAD檔）交予機關。

(二十)廠商使用之柴油車輛，應符合空氣污染物排放標準。

(二十一)廠商人員執行契約之委辦事項時，有利益衝突者，應自行迴避，並不得假借執行契約之權力、機會或方法，圖謀其本人、廠商或第三人之不正當利益；涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或共同生活家屬之利益者，亦應自行迴避，並由廠商另行指派人員執行。

(二十二)廠商依契約提供環保、節能、省水或綠建材等綠色產品，應至行政院環境保護署設置之「民間企業及團體綠色採購申報平臺」申報。

第九條  履約標的品管

(一)廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。

(二)機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

(三)契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。

(四)契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

(五)廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

(六)審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善或改正。

(七)廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

(八)機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。

(九)機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

第十條  保險

(一)廠商應於履約期間辦理下列保險種類(由機關擇定後於招標時載明；未載明者無)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險：

■專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。

□雇主意外責任險（履約標的涉派駐勞工者，應擇定）。

□公共意外責任險（履約標的涉舉辦活動者，建議擇定）。

□營繕承包人意外責任險（履約標的之一部分涉工程者，建議擇定）。

□旅行業責任保險（履約標的涉旅行社安排活動者，建議擇定）。

□其他：                       。

(二)廠商依前款辦理之保險，其內容如下(由機關視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：

1.被保險人：以廠商為被保險人。

2.保險金額：

(1)專業責任險：（由機關依個案特性、規模、風險於招標時載明）

■契約價金總額。

□契約價金總額之__倍。

□契約價金總額之__%。

□固定金額__元。

(2)雇主意外責任險：（由機關於招標時載明最低投保金額，不得為無限制）

每一個人體傷或死亡：______元。

每一事故體傷或死亡：______元。

保險期間內最高累積責任：______元。

(3)公共意外責任險：（由機關於招標時載明最低投保金額，不得為無限制）

每一個人體傷或死亡：______元。

每一事故體傷或死亡：______元。

每一意外事故財損：______元。

保險期間內最高累積責任：______元。

(4)營繕承包人意外責任險：（由機關於招標時載明最低投保金額，不得為無限制）

每一個人體傷或死亡：______元。

每一事故體傷或死亡：______元。

每一意外事故財損：______元。

保險期間內最高累積責任：______元。

(5)旅行業責任保險：每一個人體傷或死亡：______元（由機關於招標時載明最低投保金額，不得為無限制）。

(6)其他保險種類：__________________(請參考上述內容敘明)。

3.每一事故之廠商自負額上限：(由機關於招標時載明)

(1)專業責任險：1萬元。

(2)雇主意外責任險：______元。

(3)公共意外責任險：______元。

(4)營繕承包人意外責任險：______元。

(5)旅行業責任保險：______元。

(6)其他保險種類：__________________。

4.保險期間：自簽約日起至■契約所定履約期限之日止；□_________之日止(由招標機關載明)，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

5.保險契約之變更、效力暫停或終止，應經機關之書面同意。任何未經機關同意之保險(契約)批單，如致損失或損害賠償，由廠商負擔。

6.其他：

(三)保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。

(四)廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

(五)廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

(六)保險單正本或保險機構出具之保險證明1份及繳費收據副本1份，應於辦妥保險後即交機關收執。因不可歸責於廠商之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式；如因可歸責於機關之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由機關負擔。

(七)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險、勞工職業災害保險者，得以其他商業保險代之。

(八)依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第1條第7款辦理。

(九)機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。

第十一條  保證金(由機關擇定後於招標時載明，無者免填)：

(一)保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明)：

□預付款還款保證，依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。

□預付款還款保證，依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。

□預付款還款保證，於驗收合格後一次發還。

□履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後30日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

□履約保證金依履約進度分     期平均發還。

□履約保證金依履約進度分     期發還，各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明)：　　　　　　　　　　　　。

□履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後30日內發還百分之

(由機關於招標時載明)。其餘之部分於       (由機關於招標時載明)且無待解決事項後30日內發還。

□廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。

□保固保證金於保固期滿且無待解決事項後30日內發還。

□差額保證金之發還，同履約保證金。

□其他：

(二)因不可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約，或暫停履約逾＿個月(由機關於招標時載明；未載明者，為6個月)者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。因可歸責於機關之事由而暫停履約，其需延長履約保證金有效期之合理必要費用，由機關負擔。

(三)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：

1.有採購法第50條第1項第3款至第5款、第7款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

2.違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

4.因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

6.未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

7.須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

8.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

9.其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

(四)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

(五)廠商如有第3款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

(六)保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第3款至第5款之規定。

(七) 廠商未依契約約定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息＿% （由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依機關撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之利息(於非可歸責廠商之事由之情形，免加計利息)，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。

(八)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

(九)保證金之發還，依下列原則處理：

1.以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

2.以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人；以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。

3.以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。

4.以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

5.以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(十)保證書狀有效期之延長：

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

(十一)履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，履約及賠償連帶保證廠商（以下簡稱連帶保證廠商）之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以2契約為限。

(十二)連帶保證廠商非經機關許可，不得自行退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。

(十三)機關依契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，除已洽由連帶保證廠商履約而免補繳者外，該連帶保證廠商應於5日內向機關補繳該不發還金額中，原由連帶保證代之或減收之金額。

(十四)廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5或第33條之6所稱優良廠商或全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第102條第3項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第103條第1項所定期限內者，亦同。

(十五)契約價金總額於履約期間增減累計金額達新臺幣100萬元者(或機關於招標時載明之其他金額)，履約保證金之金額應依契約價金總額增減比率調整之，由機關通知廠商補足或退還。

第十二條  驗收

(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

(二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)：

□1.廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內會同廠商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

□2.履約標的完成履約後，有初驗程序者，廠商應於完成履約後__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內，將相關資料送請機關審核。機關應於收受全部資料之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為30日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，機關應於__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第93條規定，為20日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

□3.履約標的完成履約後，無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第94條規定，為30日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

■4.其他(例如得依履約進度分期驗收，並得視案件情形採書面驗收)：

(1)驗收時機：廠商完成履約事項及本契約所有應辦事項(若有非可歸責於廠商之情形，不在此限)後15日內，向機關申報辦理驗收。

(2)驗收方式：得以書面或召開審查會議方式進行，得分段或分期查驗及驗收。

(3)履約標的部分完成履約後，得先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(4)本契約驗收合格後，由機關填具勞務結算驗收證明書。

5.廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法規另有規定外，不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；機關因此造成延遲付款情形，其遲延利息，及廠商因此增加之延長保證金費用，由機關負擔。

(三)履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。

(四)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(五)廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於_____　　　　日內（機關未填列者，由主驗人定之）改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第13條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

(六)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾____(由機關於招標時載明；無者免填)次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：

1.自行或使第三人改善，並得向廠商請求償還改善必要之費用。

2.終止或解除契約或減少契約價金。

(七)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前2款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條  遲延履約

(一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額   ‰(由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰)計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止：

1.廠商如未依照契約所定履約期限完成履約標的，自該期限之次日起算逾期日數。

2.初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數：

(1)履約期限之次日起，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日數。

(2)契約或主驗人指定之限期改正日數（機關得於招標時刪除此部分文字）。

3.前2目未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用者（不以機關已有使用事實為限，亦即機關可得使用之狀態），按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其__‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為3‰）計算逾期違約金，其數額以每日依契約價金總額計算之數額為上限。

4.廠商如有第8條第16款第9目應派員代理而未派相當之勞工代理情形，除扣減該部分契約價金外，另自應派員代理而未派相當之勞工代理之日起算違約日數，違約金依該請假派駐勞工每月薪資___%(由機關於招標時載明；未載明者，為20%)，除以__日(由機關於招標時載明；未載明者，為30日)為單價日基準，乘以違約日數。

(二)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

(三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明，但不高於20%；未載明者，為20%）為上限，不包括第8條第16款第5目之違約金，亦不計入第14條第8款第2目之賠償責任上限金額內。

(五)機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

8.水、能源或原料中斷或管制供應。

9.核子反應、核子輻射或放射性污染。

10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

11.政府法令之新增或變更。

12.我國或外國政府之行為。

13.依傳染病防治法第3條發生傳染病且足以影響契約之履行時。

14.其他經機關認定確屬不可抗力或不可歸責於廠商者。

(六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

(八)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。

3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。

4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

(九)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。

3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。

(十)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

(十一)本條所稱「契約價金總額」為：□結算驗收證明書所載結算總價，並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額；■原契約總金額（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第1選項）。有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金額）。

第十四條  權利及責任

(一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。

(三)廠商履約結果涉及履約標的所產出之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等）者：(由機關於招標時載明，互補項目得複選。如僅涉及著作權者，請就第1目至第6目及第10目勾選。註釋及舉例文字，免載於招標文件)

註：1.在流通利用方面，考量履約標的之特性，如其內容包含機關與廠商雙方之創作智慧，且不涉及機關安全、專屬使用或其他特殊目的之需要，機關得允許此著作權於機關外流通利用，以增進社會利益。機關亦宜考量避免因取得不必要之權利而增加採購成本。

2.履約標的如非完全客製化而產生之著作，建議約定由廠商享有著作人格權及著作財產權，機關則享有不限時間、地域、次數、非專屬、無償利用、並得再轉授權第三人之權利，廠商承諾對機關及其再授權利用之第三人不行使著作人格權。

1□以廠商為著作人，並取得著作財產權，機關則享有不限時間、地域、次數、非專屬、無償利用、並得再轉授權第三人利用之權利，廠商承諾對機關及其再授權利用之第三人不行使著作人格權。（項目由機關於招標時勾選）

【1】□重製權        【2】□公開口述權    【3】□公開播送權

【4】□公開上映權    【5】□公開演出權    【6】□公開傳輸權

【7】□公開展示權    【8】□改作權        【9】□編輯權

【10】□出租權

例：採購一般共通性需求規格所開發之著作，如約定由廠商取得著作財產權，機關得就業務需要，為其內部使用之目的，勾選【1】重製權及【9】編輯權。如機關擬自行修改著作物，可勾選【8】改作權。如採購教學著作物，可勾選【2】公開口述權及【3】公開播送權。

2□以廠商為著作人，其下列著作財產權於著作完成同時讓與機關，廠商並承諾對機關及其同意利用之人不行使其著作人格權。（項目由機關於招標時勾選）

【1】□重製權        【2】□公開口述權    【3】□公開播送權

【4】□公開上映權    【5】□公開演出權    【6】□公開傳輸權

【7】□公開展示權    【8】□改作權        【9】□編輯權

【10】□出租權

例：採購一般共通性需求規格所開發之著作，機關得就業務需要，為其內部使用之目的，勾選【1】重製權及【9】編輯權。如機關擬自行修改著作物，可勾選【8】改作權。如採購教學著作物，可勾選【2】公開口述權及【3】公開播送權。

3□以廠商為著作人，機關取得著作財產權，廠商並承諾對機關及其同意利用之人不行使其著作人格權。

例：採購機關專用或機關特殊需求規格所開發之著作，機關取得著作財產權之全部。

4□機關與廠商共同享有著作人格權及著作財產權。

例：採購廠商已完成之著作，並依機關需求進行改作，且機關與廠商均投入人力、物力，該衍生之共同完成之著作，其著作人格權由機關與廠商共有，其著作財產權享有之比例、授權範圍、後續衍生著作獲利之分攤內容，由機關於招標時載明。

5□機關有權永久無償利用該著作財產權。

例：履約標的包括已在一般消費市場銷售之套裝資訊軟體，機關依廠商或第三人之授權契約條款取得永久無償使用權。

6□以機關為著作人，並由機關取得著作財產權之全部，廠商於完成該著作時，經機關同意：（項目由機關於招標時勾選）

【1】□取得使用授權與再授權之權利，於每次使用時均不需徵得機關之同意。

【2】□取得使用授權與再授權之權利，於每次使用均需徵得機關同意。

7□機關取得部分權利（內容由機關於招標時載明）。

8■機關取得全部權利。

9□機關取得授權（內容由機關於招標時載明）。

10□其他。（內容由機關於招標時載明）

例：機關得就其取得之著作財產權，允許廠商支付對價，授權廠商使用。

11.廠商依本契約提供機關服務時，如使用開源軟體，應依該開源軟體之授權範圍，授權機關利用，並以執行檔及原始碼共同提供之方式交付予機關使用，廠商並應交付開源軟體清單（包括但不限於：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文）。

(四)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

(五)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

(六)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。

(七)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

(八)因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。

1.損害賠償之範圍，依民法第216條第1項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。□但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由機關於招標時勾選）。

2.除第8條第16款第5目、第13條及第14條第10款約定之違約金外，損害賠償金額上限為：（機關欲訂上限者，請於招標時載明）

■契約價金總額。

□契約價金總額之__倍。

□契約價金總額之__%。

□固定金額__元。

3.前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第227條第2項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

(九)廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

(十)機關依廠商履約結果辦理另案採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該另案採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾該另案採購契約價金總額5%者，應就超過5%部分占該另案採購契約價金總額之比率，乘以本契約價金總額計算違約金。但本款累計違約金以本契約價金總額之10%為上限。

(十一)連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。

(十二)連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

(十三)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

(十四)派駐勞工：

1.廠商保證其派至機關提供勞務之派駐勞工於機關工作期間以及本契約終止後，在未取得機關之書面同意前，不得向任何人、單位或團體透露任何業務上需保密之文件及資料。且廠商保證所派駐勞工於契約終止(或解除)時，應交還機關所屬財產，及在履約期間所持有之需保密之文件及資料，派駐勞工應於到任當日，將已簽署之保密同意書/保密切結書提交機關。

2.前目所稱保密之文件及資料，係指：

(1)機關在業務上定義為密、機密、極機密或絕對機密之一切文件及資料，包括與其業務或研究開發有關之內容。

(2)與廠商派至機關提供勞務之派駐勞工的工作有關，其成果尚不足以對外公布之資料、訊息及文件。

(3)依法令須保密或受保護之文件及資料，例如個人資料保護法所規定者。

3.廠商不得指派機關首長之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任機關及其所屬機關之派駐勞工，且不得指派機關各級單位主管及採購案件採購人員之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任各該單位之派駐勞工。如有違反上開迴避進用規定情事，機關應通知廠商限期改正，並作為違約處罰之事由。

(十五)機關不得於本契約納列提供機關使用之公務車輛、提供機關人員使用之影印機、電腦設備、行動電話(含門號)、傳真機及其他應由機關人員自備之辦公設施及其耗材。

(十六)履約期間機關如遇組織改造，若必須將本案標的移轉至機關所指定之接管機關，廠商必須按機關組織改造實際情形，配合調整本案標的，且本契約機關之所有權利與責任並隨組織改造而移轉至機關所指定之接管機關，另本計畫所需經費若未獲立法院審議通過或經部份刪減，機關有權依比例刪減或得解除或得終止合約，或依經費變動情形與廠商協議後進行契約變更。

第十五條  契約變更及轉讓

(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

(二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

(四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

3.因不可抗力原因必須更換。

4.較契約原標示者更優或對機關更有利。

屬前段第4目情形，而有增加經費之必要，其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，得不受前段序文但書限制。

(五)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。

廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：

1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；

2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

第十六條  契約終止解除及暫停執行

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

1.違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。

2.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

3.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

4.違反不得轉包之規定者。

5.廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

6.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，有下列情形者（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第1選項）：

□履約進度落後___%(由機關於招標時載明，未載明者為20%)以上，且日數達十日以上。

百分比之計算方式：

(1)屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。

(2)屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。

□其他：_________________。

7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

8.擅自減省工料情節重大者。

9.無正當理由而不履行契約者。

10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

12.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

13.違反本契約第8條第16款第1目、第2目第1子目及第2子目、第17款第3目第1子目（適用勾選本子目選項者）至第3子目、第21款及第14條第14款第3目情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。

14.違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。

15.違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。

(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(三)契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。

(四)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失。但不包含所失利益。

(五)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。

2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(六)非因政策變更且非可歸責於廠商事由（例如不可抗力之事由所致）而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。

(七)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

(八)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行：

1.暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為2個月）者，機關應先支付已完成履約部分之價金。

2.暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於機關之情形無法開始履約者，亦同。

(九)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反約定者，機關得終止或解除契約，並將2倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。

(十)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

(十一)因可歸責於機關之事由，機關有延遲付款之情形：

1.廠商得向機關請求加計年息__%（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。

2.延遲付款達__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為3個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

(十二)除契約另有約定外，履行契約需機關之行為始能完成，因可歸責於機關之事由而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約。

(十三)因契約約定不可抗力之事由，致全部契約暫停執行，暫停執行期間持續逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為3個月）或累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。

第十七條   爭議處理

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.經契約雙方同意並訂立仲裁協議書後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。

3.提起民事訴訟。

4.依其他法律申(聲)請調解。

5.契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依前款第2目提付仲裁者，約定如下：

1.由機關於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，由機關指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

2.仲裁人之選定：

(1)當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起14日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出10位以上(含本數)之名單，交予對方。

(2)當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起14日內，自該名單內選出1位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。

(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定1位仲裁人。

(4)當事人之一方未依(2)自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請□法院；□指定之仲裁機構（由機關於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）代為自該名單內選定1位仲裁人。

3.主任仲裁人之選定：

(1)二位仲裁人經選定之次日起30日內，由■雙方共推；□雙方選定之仲裁人共推（由機關於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。

(2)未能依(1)共推主任仲裁人者，當事人得聲請□法院；□指定之仲裁機構（由機關於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）為之選定。

4.以□機關所在地；□其他：____________為仲裁地（由機關於招標時載明；未載明者，為機關所在地）。

5.除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

6.仲裁程序應使用□國語及中文正體字；□其他語文：___________。(由機關於招標時載明；未載明者，為國語及中文正體字)

7.機關□同意；□不同意（由機關於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。

8.仲裁判斷書應記載事實及理由。

(三)依第1款第5目成立爭議處理小組者，約定如下：

1.爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。

2.爭議處理小組委員之選定：

(1)當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起10日內，各自提出5位以上(含本數)之名單，交予對方。

(2)當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起10日內，自該名單內選出1位作為委員。

(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。

(4)當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。

3.爭議處理小組召集委員之選定：

(1)二位委員經選定之次日起10日內，由雙方或雙方選定之委員自前目(1)名單中共推1人作為召集委員。

(2)未能依(1)共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。

4.當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起14日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。

5.爭議處理小組會議：

(1)召集委員應於收受協調請求之次日起30日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。

(2)會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。

(3)小組應於收受協調請求之次日起90日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。

6.爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第13條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第2目、第3目辦理。

7.爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後14日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。

8.爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第5目或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後14日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第1款所定其他方式辦理。

9.爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。

10.本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。

(四)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：  行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會  ；地址：  臺北市信義區松仁路3號9樓  ；電話：  02-87897530  。

(五)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(六)本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十八條  其他

(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。

(二)廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

(三)廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四)機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五)機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(六)依據「政治獻金法」第7條第1項第2款規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。

(七)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

立契約人：

機    關：○○縣（市）政府

代 表 人：

地    址：

電    話：

廠    商：

統一編號：

負 責 人：

計畫主持人:

地    址：

電    話：

中   華   民   國        年         月         日

保密同意書

茲緣於簽署人 ﹍﹍﹍﹍﹍（簽署人姓名，以下稱簽署人）參與﹍﹍﹍﹍（廠商名稱，以下稱廠商）得標﹍﹍﹍﹍（機關名稱）（以下稱機關）﹍﹍﹍﹍﹍（案名）（以下稱「本案」），於本案執行期間有知悉或可得知悉或持有政府公務秘密及業務秘密，為保持其秘密性，簽署人同意恪遵本同意書下列各項規定：

- 簽署人承諾於本契約有效期間內及本契約期滿或終止後，對於所得知或持有一切機關未標示得對外公開之公務秘密，以及機關依契約或法令對第三人負有保密義務之業務秘密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其秘密性，並限於本契約目的範圍內，於機關指定之處所內使用之。非經機關事前書面同意，不得為本人或任何第三人之需要而複製、保有、利用該等秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等秘密，或對外發表或出版，亦不得攜至機關或機關所指定處所以外之處所。

- 簽署人知悉或取得機關公務秘密與業務秘密應限於其執行本契約所必需且僅限於本契約有效期間內。簽署人同意公務秘密與業務秘密，應僅提供、告知有需要知悉該秘密之履約廠商團隊成員人員。

- 簽署人在下述情況下解除其所應負之保密義務：

原負保密義務之資訊，由機關提供以前，已合法持有或已知且無保密必要者。

原負保密義務之資訊，依法令業已解密、依契約機關業已不負保密責任、或已為公眾所知之資訊。

原負保密義務之資訊，係自第三人處得知或取得，該第三人就該等資訊並無保密義務。

- 簽署人若違反本同意書之規定，機關得請求簽署人及其任職之廠商賠償機關因此所受之損害及追究簽署人洩密之刑責，如因而致第三人受有損害者，簽署人及其任職之廠商亦應負賠償責任。

- 簽署人因本同意書所負之保密義務，不因離職或其他原因不參與本案而失其效力。

- 本同意書一式叁份，機關、簽署人及﹍﹍﹍﹍﹍（廠商）各執存一份。

簽署人姓名及簽章：

身分證字號：

聯絡電話：

戶籍地址：

所屬廠商名稱及蓋章：

所屬廠商負責人姓名及簽章：

所屬廠商地址：

中  華  民  國　　　年　　　月　　　日

保  密  切  結  書

立切結書人﹍﹍﹍﹍﹍（簽署人姓名）等，受﹍﹍﹍﹍（廠商名稱）委派至﹍﹍﹍﹍（機關名稱，以下稱機關）處理業務，謹聲明恪遵機關下列工作規定，對工作中所持有、知悉之資訊系統作業機密或敏感性業務檔案資料，均保證善盡保密義務與責任，非經機關權責人員之書面核准，不得擷取、持有、傳遞或以任何方式提供給無業務關係之第三人，如有違反願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任，絶無異議。

- 未經申請核准，不得私自將機關之資訊設備、媒體檔案及公務文書攜出。

- 未經機關業務相關人員之確認並代為申請核准，不得任意將攜入之資訊設備連接機關網路。若經申請獲准連接機關網路，嚴禁使用數據機或無線傳輸等網路設備連接外部網路。

- 經核准攜入之資訊設備欲連接機關網路或其他資訊設備時，須經電腦主機房掃毒專責人員進行病毒、漏洞或後門程式檢測，通過後發給合格標籤，並將其粘貼在設備外觀醒目處以備稽查。

- 廠商駐點服務及專責維護人員原則應使用機關配發之個人電腦與週邊設備，並僅開放使用機關內部網路。若因業務需要使用機關電子郵件、目錄服務，應經機關業務相關人員之確認並代為申請核准，另欲連接網際網路亦應經機關業務相關人員之確認並代為申請核准。

- 機關得定期或不定期派員檢查或稽核立切結書人是否符合上列工作規定。

- 本保密切結書不因立切結書人離職而失效。

- 立切結書人因違反本保密切結書應盡之保密義務與責任致生之一切損害，立切結書人所屬公司或廠商應負連帶賠償責任。

立切結書人：

姓名及簽章  身分證字號　　 聯絡電話及戶籍地址

立切結書人所屬廠商：

廠商名稱及蓋章　 廠商負責人姓名及簽章    廠商聯絡電話及地址

填表說明：

- 廠商派駐服務人員、專責維護人員，或逗留時間超過三天以上之突發性維護增援、臨時性系統測試或教育訓練人員（以授課時需連結機關網路者為限）及經常到機關洽公之業務人員皆須簽署本切結書。

- 廠商派駐服務人員、專責維護人員及經常到機關洽公之業務人員每年簽署本切結書乙次。

中  華  民  國　　　年　　　月　　　日

附錄、機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業程序

- 機關應注意廠商有無依契約約定之期限請款及給付派駐勞工薪資，並每月抽訪派駐勞工，瞭解廠商是否如期依約履行其對於勞工權益之義務。

- 機關如發現廠商未依契約約定給付派駐勞工薪資時，應即依契約第5條第14款限期催告廠商改正，並附記屆期未改正者，機關將終止契約。

- 廠商經機關書面限期催告而屆期未改正，機關認屬契約第16條第1款第13目所稱情節重大者，得書面通知廠商終止契約(寄送公文以存證信函雙掛號寄送，或填載送達證書並黏貼於信封背面，由收發人員以雙掛號交郵政機關送達)；終止契約後並採行下列措施：

- 機關公文得達到廠商，且廠商對機關之價金債權未經扣押或執行：

      - 廠商願意就積欠勞工薪資部分，以將對機關之契約價金債權讓與勞工：

(1)派駐勞工之薪資處置：

機關依債權讓與通知，將機關須給付廠商之契約價金，給付予派駐勞工。

(2) 勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費等費用處置：

A.廠商可自行繳納者，於廠商出具繳納證明後，機關依約撥付予廠商。

B.廠商因資金困難無法繳納者，機關書面通知勞動部勞工保險局(下稱勞保局)及衛生福利部中央健康保險署(下稱健保署)說明實情，俟該局(署)函復後，機關憑以簽辦核付該局(署)。

(3)稅捐處置：

A.營業稅部分：

依廠商開立之統一發票或憑據辦理，並請廠商自行申報。

B.所得稅部分：

機關於付款(已扣除扣繳稅額後之給付淨額)後，應即時通知廠商依所得稅法第88條及第92條規定依限繳納扣繳稅款及申報憑單，並副知廠商所在地國稅局。

      - 廠商不願意辦理債權讓與勞工或置之不理：

由機關協助派駐勞工向法院聲請核發支付命令等之執行名義，並依該等執行名義簽辦付款。

- 機關公文未能達到廠商，且廠商對機關之價金債權未經扣押或執行：

      - 派駐勞工之薪資處置：

機關依契約第5條第14款，將應給付廠商價金之一部分(即採購契約所載該派駐勞工薪資，包含加班費、差旅費，但不包含廠商及派駐勞工負擔之勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費及稅捐等費用)，給付派駐勞工；惟須洽請派駐勞工填具切結書。廠商及派駐勞工負擔之勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費，由機關檢具派駐勞工名單及其身分證字號，函請勞保局及健保署核算，俾作為扣除依據。

      - 勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金、健保費等費用處置：

(1)機關書面通知勞保局、健保署說明實情；該等費用俟勞保局、健保署透過行政或法院強制執行後，機關憑以簽辦核付該局(署)。

(2)機關書面通知勞保局時，併請該局注意派駐勞工有無再申請工資墊償。

      - 稅捐處置：

機關以書面檢具採購契約、廠商送機關備查之書面勞動契約及機關將應給付廠商價金之一部分給付派駐勞工薪資明細等資料通知廠商所在地國稅局：

(1)營業稅部分：

A.國稅局如認廠商失聯(如倒閉、擅自歇業他遷不明)而機關無法取得其開立之統一發票者，由稽徵機關開立營業稅繳款書(406繳款書)，交由機關持向公庫繳納營業稅。

B.非屬前開情形者，由所在地國稅局依法追繳。

(2)所得稅部分：

機關於付款(已扣除扣繳稅額後之給付淨額)後，代廠商依所得稅法第88條及第92條規定繳納扣繳稅款及申報憑單。

- 機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業流程圖及派駐勞工切結書範本如附件。

是

否

是

否

否

是

是

否

是

否

是

否

否

是

是

否

機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業流程圖

機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業流程圖

發現廠商未依約

給付薪資

書面催告限期改正

ㄧ、勞健保等費用處置：

- 廠商可自行繳納者，於廠商出具繳納證明依約撥付。

- 廠商資金困難無法繳納者，書面通知勞保局及健保署說明實情及申報該廠商積欠情形，俟該局(署)函復後，機關憑以簽辦核付該局(署)。

二、稅捐處置：

- 營業稅：請廠商開立統一發票或憑據辦理核銷。

- 所得稅：通知廠商依所得稅法規定繳納扣繳稅款及申報憑單，並副知廠商所在地國稅局。

勞健保等費用處置：

書面通知勞保局、健保署說明實情；俟透過行政或法院強制執行後簽辦核付。

稅捐處置：書面檢具採購契約、廠商送機關備查之書面勞動契約及機關將應給付廠商價金之一部分給付派駐勞工薪資明細等資料通知廠商所在地國稅局：

- 營業稅：國稅局如認廠商失聯，由稽徵機關開立營業稅繳款書(406繳款書)，交由機關持向公庫繳納營業稅；廠商未失聯，由廠商所在地國稅局依法追繳。

- 所得稅：機關代廠商依所得稅法規定繳納扣繳稅款及申報憑單。

屆期是否改正

機關公文是否得達到廠商

依約罰款

除依約罰款外，

書面終止契約

派駐勞工薪資處置：

依約將應給付廠商價金之一部分給付派駐勞工；惟須洽請派駐勞工填具切結書。

廠商是否願意

辦理債權讓與

協助取得支付命令等執行名義

派駐勞工薪資處置：

依債權讓與通知付款

廠商對機關債權

是否被扣押或執行

依扣押或執行命令辦理

發現廠商未依約

給付薪資

書面催告限期改正

ㄧ、勞健保等費用處置：

- 廠商可自行繳納者，於廠商出具繳納證明依約撥付。

- 廠商資金困難無法繳納者，書面通知勞保局及健保署說明實情及申報該廠商積欠情形，俟該局(署)函復後，機關憑以簽辦核付該局(署)。

二、稅捐處置：

- 營業稅：請廠商開立統一發票或憑據辦理核銷。

- 所得稅：通知廠商依所得稅法規定繳納扣繳稅款及申報憑單，並副知廠商所在地國稅局。

勞健保等費用處置：

書面通知勞保局、健保署說明實情；俟透過行政或法院強制執行後簽辦核付。

稅捐處置：書面檢具採購契約、廠商送機關備查之書面勞動契約及機關將應給付廠商價金之一部分給付派駐勞工薪資明細等資料通知廠商所在地國稅局：

- 營業稅：國稅局如認廠商失聯，由稽徵機關開立營業稅繳款書(406繳款書)，交由機關持向公庫繳納營業稅；廠商未失聯，由廠商所在地國稅局依法追繳。

- 所得稅：機關代廠商依所得稅法規定繳納扣繳稅款及申報憑單。

屆期是否改正

機關公文是否得達到廠商

依約罰款

除依約罰款外，

書面終止契約

派駐勞工薪資處置：

依約將應給付廠商價金之一部分給付派駐勞工；惟須洽請派駐勞工填具切結書。

廠商是否願意

辦理債權讓與

協助取得支付命令等執行名義

派駐勞工薪資處置：

依債權讓與通知付款

廠商對機關債權

是否被扣押或執行

依扣押或執行命令辦理

切結書範本

- 本人確實依與               (得標廠商)之契約派至貴機關服務。

- 本人並無向               (得標廠商)預(借)支薪資、亦無有廠商對本人得主張抵銷之事由，且無將薪資請求權讓與或設定其他權利之情事。

- 本人於收受機關給付金額後，就該金額不再向          (得標廠商)請求薪資給付。

- 本人以上聲明全屬真實，並知如有不實，將負相關刑事法律責任，且機關或廠商因此所衍生之損害，本人願負民事賠償責任，特立此切結為憑。

此致

(機關)

立切結書人：               （簽章）

國民身分證統一編號：

住址：

中   華   民   國         年         月         日

○○縣(市)污水下水道系統發展計畫委託專業服務案

邀標書

壹、計畫概述

一、計畫名稱

計畫名稱為○○縣(市)污水下水道系統發展計畫委託專業服務案，以下簡稱為本案。

二、計畫緣起

下水道為現代化都市不可或缺的公共設施之一，其功能在於解決都市排水問題，促進都市健全發展，確保居住環境衛生，提升人民生活品質。依據下水道法第4條規定，中央主管機關辦理「直轄市、縣(市)下水道系統發展計畫之核定」；第5條及第6條規定，直轄市、縣(市)主管機關需辦理直轄市、縣(市)下水道建設之規劃、實施及法規之訂定，意即地方政府應擬訂直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫，以辦理地方之污水下水道規劃及研擬發展方針，配合中央政策提出污水下水道建設與營運之具體指導內容，以健全全國之污水下水道建設之發展。

制定污水下水道系統發展計畫，除有效整合現有之污水下水道系統個案計畫外，並依據中央預算額度及本縣(市)未來規劃進行管控，介接現有之國土計畫，以有效進行污水下水道建設及發展作業。

綜上所述，本案期由專業團隊執行，俾將成果作為後續政策推動及目標規劃之重要參考。

- 計畫目標

      - 整合本縣(市)現有之污水下水道系統，檢視評估未來下水道系統發展方向，並納入發展計畫內，以有效促進污水下水道系統發展。

      - 依據中央主管機關訂定之「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業手冊」，完成發展計畫之訂定及提送作業。

貳、計畫工作項目

- 第一階段：

提送本案之工作計畫書，內容包含本案執行之工作項目及規劃方向等。

- 第二階段（期中）：

      - 第一章(計畫緣起)：以下水道法第4條、污水下水道發展方案、污水下水道第六期建設計畫之指導方針為主，另可補充針對因應國際趨勢、氣候變遷及地方性議題等相關法令依據或政策。

      - 第二章(計畫目標)：以公共污水下水道普及率、用戶接管戶數及污水處理率為主，另可補充符合地方特性的目標與績效指標(如污泥減量、再利用目標或再生水量等)。

      - 第三章(現況分析與課題盤點)

        - 背景資料：以直轄市、縣(市)之自然環境、社經環境(人口、產業結構、土地利用情形)資料及集中污染源盤查為主(包含重點河川、水域、轄管範圍內之飲用水水源水質保護區、自來水水質水量保護區、水污染管制區或水源特定區等)，可依地方特性撰寫。

        - 相關重要計畫評析：盤點直轄市、縣(市)都市計畫、國土計畫，以及相關中央或地方之重大建設計畫(包含再生水發展、水污染改善等)，可依地方特性撰寫。

        - 執行現況及成果：

- 盤點直轄市、縣(市)之污水下水道建設及營運管理情形(除公共污水下水道系統外，應包含政府與公營事業開發之工業區及科學園區的專用污水下水道系統)。

- 分析直轄市、縣(市)政府下水道單位人力與量能。

- 除前述二項外，如有辦理公共污水處理廠再生水推動、放流水回收再利用、污泥減量及再利用等業務，可視實際執行情形撰寫。

        - 重要課題與因應對策：盤點直轄市、縣(市)人口減少(外移)及高齡化、或因應環保意識、放流水標準趨嚴、節能減碳及淨零碳排，以及再生能資源發展需求等重要議題對污水下水道之發展所產生之課題，並提出因應對策。

- 第三階段(期末)：

      - 第四章(發展藍圖與方案研擬)

        - 發展藍圖：直轄市、縣(市)污水下水道之願景、優先發展順序及藍圖擘劃。

        - 發展方案內容：依據第二章、第三章內容研擬具體之方案，包含因應「人口減少(外移)及高齡化」、或因應「環保意識、放流水標準趨嚴、節能減碳及淨零碳排」，以及再生能資源發展需求等重要議題

- 建設面(依地方特性撰寫)：

- 就已開辦污水下水道系統研提方案；另就未開辦或規劃污水下水道之區域研提污水處理對策。

- 針對轄內重劃區或開發園區之污水處理方式建立評估原則或因子。

- 營運管理面(依地方特性撰寫)：

- 建立廠站操作維護制度。

- 既有公共污水處理廠功能提升研提方案。

- 研擬再生水推動、下水能(資)源再利用計畫。

- 研擬污水下水道延壽與長壽化方案。

      - 第五章(期程與資源需求)

        - 計畫期程：建議期程應達10年以上。

        - 財源籌措方式及人力需求

- 財源籌措方式及人力需求應依據第四章發展方案具體內容研提(含規劃、建設及營運管理等)。

- 財源籌措方式除污水下水道建設經費中央補助款及地方配合款外，應包含污水下水道使用費開徵及其他相關部會補助之經費，以及能資源再利用收入。

      - 第六章(預期效果及影響)：敘明改善環境衛生、提升下水道建設品質與人力素質，及恢復清水環境等直接效益；亦視地方自身條件敘明減少水肥處理及疾病醫療成本、污水處理廠節能減碳、資源循環再利用，以及污水下水道系統韌性提升等間接效益。

- 第四階段(提送作業)：

        - 提送污水下水道系統發展計畫(初稿)，並依機關通知之審查意見辦理修正；另經機關同意核備後，提送污水下水道系統發展計畫(報部審議版)至機關備查。

        - 應依機關通知之審查會議時間地點進行簡報，並依審查意見辦理修正；另經機關同意核備後，提送污水下水道系統發展計畫(核定本)至機關備查。

- 辦理至少【1】場民眾說明會(由機關於招標時載明；未載明者，為至少1場)，蒐集民間意見與期望，納入發展計畫訂定。

- 第一階段至第四階段工作項目內容，應符合中央主管機關所訂「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫作業手冊」，並至少應包含撰寫原則所列內容，機關得視情況再予增加及調整。

- 除前述工作外，廠商應提供本案下列服務：

      - 協助機關召開有關會議，或會同機關人員出席、參加討論及協商會議及研討會。

      - 因應機關需求製作本案摘要、影片及簡報等文件。

      - 配合機關需求，提供諮商服務。

      - 配合機關需求原則每月召開1次工作會議，整理會議紀錄並說明前次會議管控事項處理情形。

参、計畫期程

一、廠商履約期間應於決標當月次月起每月10日前函送上個月「工作月報表」，報告工作進度供機關查核。

二、廠商應配合機關作業之需要，辦理相關會議、出席會議、配合製作簡報及提供專業文件、意見，不得藉故拖延或要求增加服務費總額。

三、本案自決標次日起至契約期限(簽約次日起【270】日曆天)內完成執行項目，各階段預定時程如下(各項作業時間以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入)：

      - 第一階段：廠商應於簽約次日起【30】日內，完成計畫工作項目第一項第一款之工作項目，並提出工作計畫書（初稿）【5】冊，另由機關視審查情形辦理審查會議，並於機關同意備查後15日內，提送工作計畫書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

      - 第二階段（期中）：廠商應於簽約次日起【90】日內，完成計畫工作項目第二項之期中工作項目，並提送期中報告(初稿) 【5】冊，另由機關擇期辦理審查會議，並於機關同意備查後15日內，提送期中報告書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

      - 第三階段（期末）：廠商應於簽約次日起【180】日內，完成計畫工作項目第三項之期末工作項目，並提送期末報告(初稿)【5】冊，另由機關擇期辦理審查會議，並於機關同意備查後15日內，提送期末報告書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

      - 第四階段（提送作業）：

- 廠商應於收到機關期末報告備查函後次日起【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(初稿)【1】冊及電子檔，並依機關通知之審查意見辦理修正；另經機關同意核備後【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(報部審議版)15冊及電子檔至機關備查。

- 廠商應依機關通知之審查會議時間地點進行簡報，並依審查意見辦理修正；另經機關同意核備後15日內，提送污水下水道系統發展計畫(核定本)【5】冊及電子檔至機關備查。

      - 廠商應於工作計畫書備查後，辦理至少1場民眾說明會，蒐集民間意見與期望，納入發展計畫訂定。

      - 各階段之計畫書及報告書如經審查須修正，除機關另行指定期限外，廠商需於機關通知之次日起15日內完成修正稿之提送，機關得視審查情形辦理審查會議。

肆、計畫經費

本案總採購金額為______萬元，履約期間機關如遇組織改造，若必須將本案標的移轉至機關所指定之接管機關，廠商必須按機關組織改造實際情形，配合調整本案標的，且本契約機關之所有權利與責任並隨組織改造而移轉至機關所指定之接管機關。

伍、付款進度

一、第一期款項：完成第一階段作業，俟工作計畫書（定稿）經機關備查後，支付契約價金15%。

二、第二期款項：完成第二階段作業，俟期中報告書（定稿）經機關備查後，支付契約價金30%。

三、第三期款項：完成第三階段作業，俟期末報告書（定稿）經機關備查後，支付契約價金35%。

四、第四期款項：本期請領之契約價金需經機關同意提送污水下水道系統發展計畫至內政部營建署下水道建設推動會審議，推動會審議通過後報內政部核定，支付契約價金20%。

陸、成果交付

- 第一階段：提送工作計畫書(初稿)【5】冊，並於機關同意備查後15日內，提送工作計畫書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第二階段：提送期中報告(初稿)【5】冊，並於機關同意備查後15日內，提送期中報告書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第三階段：提送期末報告(初稿)【5】冊，並於機關同意備查後15日內，提送期末報告書(定稿)【10】冊及電子檔至機關備查。

- 第四階段：

- 廠商應於收到機關期末報告備查函後次日起【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(初稿)【1】冊及電子檔；另經機關同意核備後【15】日內，提送污水下水道系統發展計畫(報部審議版)15冊及電子檔至機關備查。

- 廠商應依機關通知之審查會議時間地點進行簡報，並依審查意見辦理修正；另經機關同意核備後15日內，提送污水下水道系統發展計畫(核定本)【5】冊及電子檔至機關備查。

- 廠商應於工作計畫書備查後，辦理至少1場民眾說明會，蒐集民間意見與期望，納入發展計畫訂定。

- 本案如需廠商提送報告書修正稿，以提送15份修正稿為原則。

- 以上各階段計畫(報告)書均須提送機關電子檔，並於提送定稿本時燒錄光碟附加於計畫(報告)書，電子檔須為Microsoft之Word、Excel及PowerPoint格式，並依機關需求製作簡報及PDF檔。

- 附件2  計畫檢核表

緣起及使用時機

為協助各直轄市、縣(市)政府完成污水下水道系統發展計畫，提升整體審查、審議效率，爰依據本手冊「第二篇  直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫章節大綱」內容，研擬計畫檢核表(以下簡稱本表)。

本表使用時機，係於各該直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫提報內政部下水道建設推動會審議前，供各直轄市、縣(市)政府自我檢視，並作為函報審議時之附件。自我檢視成果亦作為中央成立之輔導團，包含專家學者、內政部營建署下水道工程處及各區分處，辦理書面審查、預審審查之參考依據，建請各直轄市、縣(市)政府依計畫檢核表內容逐一填答。

計畫檢核表

| 檢核項目 (註：「非必要」之檢核項目，其檢核情形僅供審議參酌) |  | 自評 (縣市) |  | 查核 (輔導團) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 一、計畫緣起與目標 |  |  |  |  |  |  |
| - 上位指導 | (1)是否依循下水道法第4條、污水下水道發展方案、污水下水道第六期建設計畫之指導進行撰寫？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否補充國際趨勢、氣候變遷及地方議題等相關法令依據或政策(非必要)？ |  |  |  |  |  |
| - 計畫目標 | (1)是否訂定公共污水下水道普及率、接管戶數、污水處理率等三項必要計畫目標？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否訂定污泥減量目標(非必要)？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否訂定污水回收再利用目標(非必要)？ |  |  |  |  |  |
|  | (4)是否訂定再生水發展目標(非必要)？ |  |  |  |  |  |
|  | (5)是否訂定能源回收再利用目標(非必要)？ |  |  |  |  |  |
|  | (6)是否訂定其他目標(如人力培訓、健全地方法令等)？ |  |  |  |  |  |
| 二、現況分析與課題盤點 |  |  |  |  |  |  |
| - 現況分析 | (1)是否說明計畫地區之自然環境、社經環境(至少包含人口、產業、土地利用情形等三項)？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否說明計畫地區之集中污染源盤查情形(如重點河川、水域、轄管範圍內之飲用水水質水源保護區、自來水水質水量保護區、水污染管制區域、水源特定區等)？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否彙整有關計畫地區每人每日污水量、家庭污水水質及每人每日污染量等相關規劃報告數據？ |  |  |  |  |  |
| - 相關計畫 | (1)是否針對各該直轄市、縣(市)國土計畫對於污水下水道之發展影響進行評析(建議優先就計畫範圍、計畫目標年、計畫人口、整體發展構想、國土城鄉發展總量及型態、新增製造業用地、住商及其他用地等規劃內容進行評析)？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否針對各該都市計畫對於污水下水道之發展影響進行評析(建議優先就計畫年期、計畫人口、現況人口數、計畫面積進行評析)？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否針對各該尚未開辦污水下水道系統之都市計畫，提出因應對策？ |  |  |  |  |  |
|  | (4)是否針對地方重大建設計畫對於污水下水道之發展影響進行評析(建議優先針對其就業/容納人口、管線發展情形等進行評析)？ |  |  |  |  |  |
|  | (5)是否針對各該再生水發展與水質水量保護區之相關部門計畫對於污水下水道之發展影響進行評析(建議優先針對水資源計畫、自來水計畫、水庫集水區、水質水量保護區、水污染整治計畫等進行評析)？ |  |  |  |  |  |
|  | (6)是否針對直轄市、縣(市)依下水道法應訂之污水下水道自治規範進行評析？ |  |  |  |  |  |
| - 執行現況 | (1)是否盤點直轄市、縣(市)污水下水道建設及營運管理情形(分析對象除公共污水下水道系統外，亦應包含政府與公營事業開發之工業區及科學園區之專用污水下水道系統)？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否分析各該直轄市、縣(市)政府之下水道單位人力與量能？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否補充公共污水處理廠再生水發展、放流水回收再利用、污泥減量及再利用等業務發展情形(非必要)？ |  |  |  |  |  |
|  | (4)是否盤點各該直轄市、縣(市)污水下水道系統整體分期分年建設執行成果？ |  |  |  |  |  |
| - 課題對策 | 是否至少針對人口減少(外移)及高齡化、放流水標準趨嚴、節能減碳及淨零碳排、再生能資源發展等重要議題，提出課題分析與因應對策？ |  |  |  |  |  |
| 三、發展藍圖與方案研擬 |  |  |  |  |  |  |
| - 發展藍圖 | (1)是否繪製直轄市、縣(市)污水下水道系統發展藍圖，且包含基本圖面資訊、標示污水處理範圍、污水處理廠及水資源回收中心？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否依作業手冊所定之「污水下水道系統發展優先順序評估流程」，進行系統、發展方案內容優先順序分析評估？如另有增其他評估因子，或非依上述流程評估者，請於備註欄敘明理由。 |  |  |  |  |  |
| - 方案研擬(建設面，依地方特性撰寫) | (1)針對已開辦或新開辦之系統，是否研擬污水下水道建設全生命週期規劃與管理構想？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)針對未規劃或未開辦區域，是否研擬其處理對策(如依「臺灣地區小規模污水處理設施設計及解說」之規範，進行小規模污水處理系統之評估)？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否盤查轄管範圍內之各工業區、科學園區及產業園區之污、廢水量及營運管理單位？ |  |  |  |  |  |
| - 方案研擬(營運面，依地方特性撰寫) | (1)是否建立廠站操作維護制度？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否研提既有公共污水處理廠功能提升方案？ |  |  |  |  |  |
|  | (3)是否研提再生水推動、下水能(資)源再利用計畫？ |  |  |  |  |  |
|  | (4)是否研提污水下水道延壽及長壽化方案？ |  |  |  |  |  |
| 四、期程與資源需求 |  |  |  |  |  |  |
| - 計畫期程 | 是否至少達10年以上？ |  |  |  |  |  |
| - 經費財源 | (1)是否已依項目編列建設費、營運管理費用，並分為中央及地方款項？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)除爭取本部污水下水道建設經費補助款外，是否包含地方污水下水道使用費開徵及爭取其他相關部會補助之經費？ |  |  |  |  |  |
| - 執行人力 | 是否已依方案研擬內容，推估直轄市、縣(市)政府業務單位工作執行所需人力及人力缺口？ |  |  |  |  |  |
| 五、預期效果及影響 |  |  |  |  |  |  |
| 預期效益 | 是否以量化方式表明本計畫執行之預期效益(如提昇下水道建設品質)？ |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |  |
| - 民眾參與 | (1)擬定計畫過程是否納入民眾參與機制，如辦理民眾說明會、座談會？ |  |  |  |  |  |
|  | (2)是否敘明民眾意見處理情形及參採納入計畫訂定內容？ |  |  |  |  |  |
| - 計畫摘要 | 是否完成直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫摘要內容且符合規定？ |  |  |  |  |  |
| - 自評檢核 | 是否已完成計畫檢核表之自評部分？ |  |  |  |  |  |
| - 會議記錄 | 是否提供歷次審查會議、民眾說明會及中央辦理在地輔導會議之會議紀錄及參採情形說明？另如機關研商會議、專家諮詢會議等，亦應併同計畫書提送。 |  |  |  |  |  |

註：倘有需另增加說明，得於本表下方自行延伸撰寫。

- 附件3  內政部營建署辦理核撥補助款應檢附資料說明

內政部營建署辦理核撥直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫補助款應檢附之資料說明如下：

- 請款收據(請依規定加蓋正本與影本相符及承辦人職章)。

- 「內政部營建署補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」第十五點請款明細表，核章至縣市政府單位主管。

- 完成法定預算之納入預算證明(請列明納入預算之年度，並依規定加蓋正本與影本相符及承辦人職章)。

- 檢附年度預算書之歲出計畫提要及分支計畫概況表(請加蓋正本與影本相符及承辦人職章，並請以螢光筆標明計畫編列項目；如係納入以前年度預算者，請加附歲出保留申請表核定本的封面及計畫內頁)。

- 分期付款表【表一】

- 另應檢附之資料(以下資料請加蓋正本與影本相符及承辦人職章)：

- 案件預算詳細價目表。

- 決標紀錄。

- 委外契約影本(包含契約封面、雙方用印頁、契約條款1-7條(至給付條款)、契約價金總表、詳細價目表)。

- 依約執行核定完成之相關文件(工作項目完成核定公文)。

表一

表一

內政部營建署

分期付款表

案件名稱：□□□□□

案件編號：□□□□□	○年○月○日

經費編號：□□□□□

| 所屬年度月份 | ○年度○月份 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 應付總額(工程總金額) | ○○○ |  |
| 截至上次已付金額 | ○年○月 ○○○ ○年○月 ○○○ ○年○月 ○○○ 小計 ○○○ |  |
| 本次付款金額 | ○○○ |  |
| 合計已付金額 | ○○○ |  |
| 未付金額 | ○○○ |  |

覆核

覆核

主辦會計人員

主辦會計人員

機關長官或授權代簽人

機關長官或授權代簽人

填表人

填表人

- 第二篇  直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫章節大綱

撰寫說明

「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫(以下簡稱發展計畫)」作為全縣市中長程污水下水道系統建設藍圖，其主要提擬綱要性、全觀性的發展指引，具備指導性和前瞻性，而具體施作內容交由系統規劃報告、實施計畫擬定及執行。

      - 計畫範疇

直轄市、縣(市)轄管範圍內各「都市計畫區及指定地區」之公共污水下水道系統，及「政府與公營事業開發之工業區及科學園區」之專用污水下水道系統；另原則應涵蓋轄內之「風景特定區」及「國家公園地區」之公共及專用污水下水道系統。直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫擬定內容概述如下：

- 建立地方污水下水道建設發展優先順序，考量下水道與相關法令規範、人口與產業變遷趨勢，以及環境保護等需求來訂定。擬定過程應召開至少1場民眾說明會將民意納入願景訂定參考，並盤點自治法規、研擬完備地方政府污水下水道法令，達成下水道法所賦予之權責。

- 縣市之「公共污水下水道系統」應結合污泥處理與再利用、再生水建設等議題，以及系統永續營運管理。盤整分析縣市之「工業區及科學園區專用下水道系統」，研擬未來廢(污)水處理對策及跨部會協調事項，並視情況將非都市地區人口密集區域污水處理納入分析考量。

- 建議應盤查直轄市、縣(市)轄管範圍內各系統之污水建設現況、當地人口變化、產業發展、河川污染及污水處理需求。污(廢)水產生源及其承受水體盤查，不限於既有污水系統服務範圍。依盤查結果，經分析並繪製縣市自身污水下水道系統發展藍圖、排定優先發展順序，再就建設與營運管理面研擬未來方案內容。

撰寫方式

地方政府撰寫發展計畫應含括「撰寫原則」規定內容，但得依自身條件及實際需求撰寫，不強制含括所有「舉例」內容。部分縣市之條件特殊，建議配合調整撰寫方式，如下說明：

- 新竹市、嘉義市僅單一系統部分，發展計畫與實施計畫之差異，主要為發展計畫需盤點其他重要計畫（如水污染計畫），另針對污泥處理或再利用、再生水部分亦可強化論述。另針對財源籌措部分，除營建署中央補助款外，其他機關之經費亦可以納入計畫中撰寫。

- 金門縣轄管範圍有約四分之一為國家公園計畫地區，應將國家公園計畫地區範圍內之污水下水道系統納入計畫範疇。

成果效益

- 擬定直轄市、縣(市)污水下水道系統發展之中長程願景，係為計畫年期10年以上之發展藍圖，持續作為累積地方污水下水道成長歷程紀錄。

- 建立地方的公共污水下水道推動優先順序，作為有序發展依據，規劃永續營運管理及能(資)源再利用以達成下水道之永續發展。

- 地方政府制定因地制宜目標、整合相關部會政策與計畫內涵，及研擬多元財源籌措方式，分期分區投放資源，提升地方污水下水道建設之效率及效益。

- 摘要

  - 計畫期程及目標

  - 發展願景藍圖及優先順序

        - 污水系統或地區分類(公共污水系統、特殊地區系統、非民生污水系統(專用污水系統)、非都集居、產業聚落地區等)，並排定優先發展順序。

        - 各系統或地區未來發展考量系統之間整併、互相支援，或經考量系統與周邊非都市地區的關係，研擬未規劃污水下水道系統地區納入鄰近公共系統或是設立小地區的污水處理設施。

        - 縣市亦應評估自身有潛力發展能(資)源再利用之污水處理廠及水資源回收中心，並視轄管範圍內之重大建設或地方特色再增加內容。

  - 經費及人力需求

  - 財源籌措方式

  - 預期效益

- 計畫緣起

撰寫原則： 以下水道法第4條、污水下水道發展方案、污水下水道第六期建設計畫之指導方針為主，另可補充針對因應國際趨勢、氣候變遷及地方性議題等相關法令依據或政策。

舉例

污水下水道為都市現代化程度之重要指標，亦為改善都市污染及環境衛生之具體措施。直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫係針對直轄市、縣(市)為區域之污水下水道建設之工程面、營管面，及維護維修面，考量國際趨勢、環境變遷與地方性議題，有整體性、執行性及前瞻性的綱要計畫，以達促進污水下水道建設之永續發展，為涵蓋污水下水道建設全生命週期之綱要計畫。

1.法令依據

下水道法第4條、第5條及第6條。

2.上位計畫

污水下水道發展方案及污水下水道第六期建設計畫。

3.既有的直轄市、縣(市)相關的整體規劃報告

本縣(市)已於民國□年完成○○縣(市)污水下水道系統規劃、民國□年完成○○縣(市)污水下水道系統檢討規劃等。

計畫目標

撰寫原則： 以公共污水下水道普及率、用戶接管戶數及污水處理率為主，另可補充符合地方特性的目標與績效指標(如污泥減量、再利用目標或再生水量等)。

舉例

敘明計畫目標年及預定達成目標。

1.持續污水下水道建設

提升公共污水下水道接管戶數、普及率。污水下水道普及率被列入瑞士洛桑管理學院全球國家競爭力評估報告(IMD)中生活品質評比項目，我國政府將污水處理率列為衡量污水下水道建設之績效指標。爰此，建議擬定本縣(市)之績效指標如下：

(1)公共污水下水道普及率□%。

(2)公共污水下水道用戶接管戶數累計達到□戶。

(3)污水處理率達□%。

註：污水下水道第六期建設計畫訂定建設績效指標(至115年底)：

(1)公共污水下水道用戶接管戶數累計達到407萬戶

(2)公共污水下水道普及率達46%

(3)污水處理率達72%

2.污泥減量再利用

推動下水污泥減量及再利用規劃目標。

3.放流水回收再利用(含再生水)

推動公共污水處理廠再生水及中水道分離再利用設施；以公共污水處理廠次級處理放流水循環利用作為新興水源，提升水資源利用效率、降低傳統水資源開發需求。

4.再生能源(沼氣發電)推動

5.其他

(1)配合國際趨勢之作為，設定績效指標

(2)其他污水下水道建設或營運管理、再利用目標

(3)人力培訓、健全地方法令體系等目標。

(4)配合國家永續發展、2050淨零碳排或節能減碳等目標。

現況分析與課題盤點

3.1背景資料

撰寫原則： 以直轄市、縣(市)之自然環境、社經環境(人口、產業結構、土地利用情形)資料及集中污染源盤查為主(包含重點河川、水域、轄管範圍內之飲用水水源水質保護區、自來水水質水量保護區、水污染管制區或水源特定區等)，可依地方特性撰寫。

舉例

本縣(市)的所有行政區計□個行政區，面積約□公頃。

計畫範圍

資料來源：本計畫繪製，以新北市為例。

1.環境背景資料

(1)河川水質概況

○○縣(市)主要河川水質污染狀況圖

註：依測站RPI指標作河川污染等級分類表。

資料來源：

1.本計畫繪製，以新北市淡水河系為例。

2.河川(河道)。水利地理資訊服務平台。

3.111年水質監測歷史數據。全國環境水質監測資訊網。

(2)水源水質水量保護區

○○縣(市)水源水質水量保護區分布圖

資料來源：

1.本計畫繪製，以新北市為例。

2.自來水水質水量保護區圖。政府資料開放平臺。

(3)國土利用調查

○○縣(市)土地使用現況圖

資料來源：

1.本計畫繪製，以新北市為例。

2.國土利用現況調查成果圖。內政部國土測繪中心。

2.重點河川水域或水源水質水量保護區之集中污染源盤查

全直轄市或縣(市)之計畫人口、計畫污水量及污染量，及水質監測系統。

○○縣(市)河系水質監測站位置圖

資料來源：

1.本計畫繪製，以淡水河系為例。

2.河川水質測點基本資料(含地理圖資)。環保署環境資料開放平臺。

3.2相關重要計畫評析

撰寫原則： 盤點直轄市、縣(市)都市計畫、國土計畫，以及相關中央或地方之重大建設計畫(包含再生水發展、水污染改善等) ，可依地方特性撰寫。

舉例

都市計畫為污水管網布設之主要依據，交通建設可能帶來區域阻隔或提供可為下水道利用之計畫道路，其他相關建設攸關全體系統之評估整合，故回顧都市計畫、交通建設與其他相關建設計畫。

1.都市計畫

(1)彙整轄區內之所有都市計畫地區最近期之都市計畫主要計畫通盤檢討案之目標年、計畫人口。

建議表列計畫年期與計畫人口、計畫區內現況人口數、計畫區面積。

○○縣(市)都市計畫基本資料

| 序 | 都市計畫 | 計畫年期 | 計畫人口 | 計畫區面積 (公頃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(2)建議表列各都市計畫地區之住宅區、商業區、工業區、公共設施用地、農業區、保護區、風景區、其他，得配合地方需求調整項目。

○○縣(市)都市計畫土地使用分區及公共設施用地面積

單位: 公頃

| 項目 計畫 地區 | 合計 | 住 宅 區 | 商 業 區 | 工 業 區 | 公共設施用地 | 農 業 區 | 保 護 區 | 風 景 區 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.直轄市、縣(市)國土計畫

(1)計畫範圍、計畫目標年、計畫人口

(2)整體發展構想及國土城鄉發展總量及型態

(3)新增製造業用地、住商及其他用地

○○縣(市)新增製造業用地彙整表

| 產業用地供給項目 |  |  | 開發方式 | 面積(公頃) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標年土地開發案 | 都市計畫區 | 1.中和灰磘整體開發案(既有都計區) | 整體開發 | 23.87 | 208.95 |
|  |  | 2.淡海新市鎮第二期發展區產業專用區(既有都計區) | 報編開發 | 56.25 |  |
|  |  | 3.新店寶高園區一期(既有都計區) | 市府自建 | 4.13 |  |
|  |  | 4.新店寶高園區二期(既有都計區) | 市府自建 | 3.47 |  |
|  |  | 5.蘆洲南北側農業區重劃案(既有都計區) | 整體開發 | 9.62 |  |
|  |  | 6.新泰塭仔圳市地重劃案(既有都計區) | 整體開發 | 3.70 |  |
|  |  | 7.林口工一產業園區(既有都計區) | 整體開發 | 107.91 |  |
|  | 非都市土地 | 8.泰山楓江非都市土地 | 報編/新訂 | 52.08 | 697.87 (城鄉2-3) |
|  |  | 9.擴大五股(部分更寮及水碓)都市計畫 | 新訂擴大 | 74.02 |  |
|  |  | 10.瑞芳第二產業園區 | 報編開發 | 18.27 |  |
|  |  | 11.樹林大柑園地區非都市土地之產業用地 | 報編/新訂 | 553.50 |  |
| 相關 輔導 政策 |  | 1.公、私有產業用地媒合及閒置工業區土地釋出 |  | 80.00 | 354.00 |
|  |  | 2.立體化發展釋出產業樓板空間 |  | 274.00 |  |
| 供給總計 |  |  |  | 1,260.82 |  |

註：本表以新北市為例，表內面積依都市計畫核定內容為準。

資料來源：新北市國土計畫，110年4月。

○○縣(市)新增住商用地、其他用地彙整表

| 序 | 項目 | 劃設依據 | 類型 | 計畫面積 (公頃) | 新增住商 面積(公頃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擴大三重及蘆洲都市計畫 | 都計縫合/區計公告 | 住商為主 | 58 | 41 |
| 2 | 擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區) | 司法園區/區計公告 | 住商為主 | 162 | 13 (公展內容) |
| 3 | 新訂三峽麥仔園都市計畫 | 捷運TOD/區計公告 | 住商為主 | 119 | 83 |
| 4 | 泰山楓江及新北產業園區非都市土地 | 產業發展/區計公告 | 產業為主 | 256 | 26 |
| 5 | 擴大五股(部分更寮及水碓)都市計畫 | 產業發展/區計公告 | 產業為主 | 143 | 14 |
| 6 | 大柑園地區非都市土地 | 重大計畫 | 產業為主 | 615 | 62 |
| 小計 |  |  |  | 1,353 | 239 |  |
| 7 | 二重疏洪道非都市土地 | 都計縫合/區計公告 | 管制為主 | 219 | -- |
| 合計 |  |  |  | 1,573 | -- |  |

註：本表以新北市為例，相關計畫範圍、計畫人口、面積、機能等規劃內容仍以實際核准之計畫為準。

資料來源：1.新北市政府，新北市區域計畫，106 年12 月

2.新北市國土計畫整理。

(4)部門空間發展計畫

與「污水下水道」有關之內容。

3.地方重大建設計畫

當地重大建設計畫(交通、開發)之內容等。

4.再生水發展與水質水量保護區之相關部門(會)之計畫。

(1)水資源計畫

所屬河川流域範圍、用水現況，及地下水使用情形。

(2)水庫集水區、水質水量保護區整治計畫

面積與區位、管制作為等。

(3)水污染整治計畫

計畫年期與現況用戶接管戶數、計畫污染削減量與削減率，及水質監測站分布與RPI值(建議比較下水道普及率與RPI值變動趨勢)。

3.3執行現況及成果

撰寫原則： - 盤點直轄市、縣(市)之污水下水道建設及營運管理情形(除公共污水下水道系統外，應包含政府與公營事業開發之工業區及科學園區的專用污水下水道系統)。 - 分析直轄市、縣(市)政府下水道單位人力與量能。 - 除前述二項外，如有辦理公共污水處理廠再生水推動、放流水回收再利用、污泥減量及再利用等業務，可視實際執行情形撰寫。

舉例

1.公共污水下水道系統

本縣(市)累計至本年度之接管戶數計□戶，包含公共污水下水道□戶、專用污水下水道□戶，及建築物污水處理設施□戶，公共污水下水道普及率為□%。

資料來源：110年度污水下水道統計要覽

註：查第一章1.1-2 各縣市污水下水道系統累計至110年度接管戶數及普及率

在本期應彙整本縣(市)轄內之所有個案計畫之資料，下期(建議)依據前期推動成果何時推算計畫人口、計畫污水量及污染量。

各相關規劃報告(實施計畫)每人每日污水量整理表

| 報告名稱 | 規劃目標年 (民國) | 每人每日污水量 (lpcd) |
| --- | --- | --- |

各相關規劃報告(實施計畫)家庭污水水質及每人每日污染量整理表

| 報告名稱 | 規劃目標年 (民國) | 污水水質(mg/L) |  | 每人每日污染量(gpcd) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BOD5 | SS | BOD5 | SS |

註：參考自「臺北縣污水下水道系統整體檢討規劃報告(民國98年12月)」。

本縣(市)共計□個系統，各系統之建設執行成果，含分期或分年工程項目、數量及經費執行成果，以及用戶接管執行成果。

- ▲▲系統

計畫範圍、計畫目標年、計畫人口、計畫污水量及污染量，及污水處理廠容量及用地面積。

- △△系統

計畫範圍、計畫目標年、計畫人口、計畫污水量及污染量，及污水處理廠容量及用地面積。

- ◇◇系統

計畫範圍、計畫目標年、計畫人口、計畫污水量及污染量，及污水處理廠容量及用地面積。

○○縣(市)各系統分期(年度)建設執行成果表

| 系統 | 分期 | 工作項目 | 計畫內容 | 建設成果 | 計畫核定總工程費(仟元) | 決算總工程費(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲▲ 系統 | 第一期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 第二期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 全期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
| △△ 系統 | 第一期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 第二期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 全期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
| ◇◇ 系統 | 第一期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 第二期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |
|  | 全期(○○年~○○年) | 管線 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 | ψ300mm以下○○○m，ψ300mm~ψ600mm○○○m，大於ψ600mm○○○m。 |  |  |
|  |  | 用戶接管(戶) | ○○○戶 | ○○○戶 |  |  |
|  |  | 污水廠 | 處理水量Qave= | 處理水量Qave= |  |  |
|  |  | 用地取得 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 | 污水處理廠面積○○公頃，揚水站面積○○公頃 |  |  |

註：如若案件執行中，則決算總工程費得免填寫。

資料來源：污水下水道系統實施計畫、修正實施計畫及實施計畫結案報告等撰寫格式範本

○○縣(市)污水下水道系統建設現況示意

○○縣(市)污水下水道系統既有分期分區建設示意

資料來源：本計畫繪製，以新北市為例。

註：參考自「臺北縣污水下水道系統整體檢討規劃報告(民國98年12月)」。

2.政府與公營事業開發之工業區及科學園區的專用下水道系統

依下水道法第8條規定，政府機關或公營事業開發之工業區應設置專用下水道系統，並依同法施行細則第4條定義前述工業區，為政府機關及公營事業機構開發供事業設廠之地區，以及事業於政府依法劃設供工業使用之土地設廠，其基地面積達2公頃以上者。

(1)基本資料

系統可容納污水量、處理量、處理流程，以及餘裕量。

(2)營運管理

容納之污水來源、權責機關。

(3)制度規範

容納污水水質規範，以及下水道使用費收取規定及執行情形。

3.推動放流水回收再利用(公共污水處理廠再生水推動情形)

(1)本縣(市)公共污水處理廠再生水推動情形。

(2)本縣(市)近3至5年之各污水處理系統及其再利用方式與申報水量，再利用方式如廠區澆灌、灑水、清洗、消防隊防災用水等。

○○縣(市)污水處理廠水回收/再利用情形

| 年分 (民國) | 申報水量 (CMD) | (廠內+廠外)水回收再利用總使用量 (CMD) |
| --- | --- | --- |

資料來源：110年度污水下水道統計要覽

註：查第二章2.1-9污水處理廠水回收/再利用情形

4.推動污泥減量及資源化再利用

本縣(市)之污水處理系統近3至5年每年累計實際進流污水量□(噸/年)、脫水污泥產生量(濕重) □(噸/年)、脫水污泥含水率□%，以及單位廢水污泥產生量□kg/m3。

資料來源：110年度污水下水道統計要覽

註：查第二章2.3-1污水處理廠–污泥產生量

5.污水下水道營運管理成果

本縣(市)本年度營運管理經費計□仟元整。管線修繕及維護費用計□仟元，包含管線維護費□仟元、管線修繕及更換費用□仟元，及其他費用□仟元；宣導費用計□仟元。

○○縣(市)公共污水下水道系統管線及用戶接管設備營運管理費用

| 管線及用戶接管設備營運管理費用 |  | 費用 (單位: 仟元) | 比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 管線修繕及維護費用 | 管線維護費 |  |  |
|  | 管線修繕及更換費用 |  |  |
|  | 其他費用 |  |  |
|  | 合計 |  |  |
| 宣導費用 |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |

資料來源：110年度污水下水道統計要覽

註：查第一章1.2-3公共污水下水道系統110年度營運管理經費

6.執行人力與量能分析

本縣(市)公務部門於污水下水道系統之人力現況總計□人。

業務單位有□人，包括主管(含科課長以上人員)□人、正職人員(不含主管)□人、署補助約用人員□人、縣市約聘僱或約用人員□人，以及技工□人。

註：得視縣(市)人力狀況，再盤點如下：

1.管線維護□人。

2.污水處理廠操作人力有□人，包括土木工程□人、環境工程□人、機電工程□人、技工□人，及其他□人。

○○縣(市)目前公務部門於污水下水道系統之人力現況

| 現有人力 |  | 人員數 (人) | 比率 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務單位 | 主管 (含科課長以上人員) |  |  |
|  | 正職人員 (不含主管) |  |  |
|  | 署補助約用人員 |  |  |
|  | 縣市約聘僱或約用人員 |  |  |
|  | 技工 |  |  |
|  | 合計 |  |  |

資料來源：110年度污水下水道統計要覽

註：查第一章1.3-2 110年度各縣市公務部門於污水下水道系統之人力現況

7.污水下水道相關法規(含自治法規)

本縣(市)污水下水道相關自治法規，經本計畫整理法規名稱、法令位階及訂定或修訂日期，如表11  。

建議檢視依下水道法規定地方應訂之自治規範，若檢視後尚有待增訂或需修正相關法令規定，建議於第三章3.4課題與因應對策及第四章4.2發展方案內容，予以說明並研提處理對策及執行方式。

○○縣(市)污水下水道相關法規彙整表

| 序 | 名稱 | 位階 | 狀態 | 生效發布日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北市下水道管理規則 | 自治規則 | 訂定 | 中華民國101年9月19日 |
| 2 | 新北市下水道工程使用土地補償標準 | 公告 | 修正 | 中華民國101年3月28日 |
| 3 | 新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準 | 公告 | 訂定 | 中華民國101年6月20日 |
| 4 | 新北市污水下水道使用費徵收自治條例 | 自治條例 | 訂定 | 中華民國109年10月28日 |
| 5 | 新北市公共污水處理廠回饋金自治條例 | 自治條例 | 修正 | 中華民國103年3月12日 |

註：

1.得視需求臚列其他相關法令。

2.依下水道法規定地方政府應訂自治法規如下：

(1)下水道法第5條、第6條規定，直轄市及縣(市)政府訂定地方法規。

(2)下水道法第25條規定，縣市主管機關訂下水水質標準。

(3)下水道法第26條規定，縣市擬訂下水道使用費計算公式及徵收辦法。

資料來源：

1.本計畫整理，以新北市為例。

2.內政部營建署。下水道法及相關法規彙編。111年2月修訂。

3.4課題與因應對策

撰寫原則： 盤點直轄市、縣(市)之人口減少(外移)及高齡化、或因應環保意識、放流水標準趨嚴、節能減碳及淨零碳排，以及再生能資源發展需求等重要議題對污水下水道之發展所產生之課題，並提出因應對策。

依據內政部營建署發布的專業技術文件、系統規劃報告手冊，及國發會的人口推估報告，建議污水下水道建設應分析20年以上之人口變化，以及推估未來10至20年以上用水量、污水量作為規劃及執行依據。

- 臺灣地區小規模污水處理設施設計及解說(內政部營建署，109年12月)

污水下水道必須依據長期計畫加以設置，應以目標年之生活型態、土地開發利用狀況、人口及社會變動等因素，適當推估計畫人口及污水量。一般而言，預估未來20年為目標，原則不超過30年。

- 污水下水道系統規劃作業手冊(91年頒布)

- 計畫目標年

原則上以20~30年為目標年，計畫當年為基準年。

- 人口推估

建議以各種方式評估並比較，以「都市計畫飽和人口」為原則。

- 水量推估

原則上以經濟部設定之最終生活用水量計算，特殊地區另評估。另，污水量與用水量之比值依當地情況估計。

- 國發會人口推估

未來50年的人口預測。

舉例

1.課題-人口減少及老化

少子化與高齡化的人口結構轉變，也致使污水進流量降低與其衍生問題。2070年，在不同生育水準假設情境下，我國人口數將降為1,502萬人至1,708萬人，約為2022年之64.8%~73.7%。

我國總人口成長趨勢高、中、低推估

資料來源：中華民國人口推估(2022年至2070年)報告，國家發展委員會。

(1)○○縣(市)之各都市計畫區面積及人口？

說明現況計畫人口數(人口密度)與現況人口數(人口密度)。

○○縣(市)之都市計畫區面積及人口

| 序 | 都市計畫區別 | 都市計畫區面積 | 都市計畫區 人口數 |  | 都市計畫區 人口密度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 計畫 人口數 | 現況 人口數 | 計畫 人口密度 | 現況 人口密度 |

資料來源：110年營建統計年報-都市計畫-相關統計報表

註: 1.查「都市計畫區面積及人口-按都市計畫區別分」之統計資料。

2.計畫人口密度=計畫人口數÷都市計畫區面積

現況人口密度=現況人口數÷都市計畫區面積

(2)○○縣(市)都市計畫區域內污水處理廠有幾處？ 每日處理水量(m3/日)為何？

本縣(市)都市計畫區域內污水處理廠有□處，每日處理水量□m3/日，並污水幹支線計□公尺。

資料來源：110年營建統計年報-都市計畫-提要分析

註: 查「都市計畫區域內公共工程實施數量-下水道-污水下水道」之統計資料。

因應對策-人口減少及老化

(1)因應人口減少，導致污水進流水量降低，影響污水處理廠營運及放流水之水量，建議優先考量效益較高之區域(例如人口密集)，擴大建設範圍，確保穩定之污水量。

(2)因應高齡化之趨勢，發展污水下水道系統自動化、智慧化。

2.課題-環保意識與放流水趨嚴

(1)環保署為推動水質改善，於全國主支流河川共設置303個水質監測站，並致力於將嚴重污染河段降低。河川污染來源包括天然與人為兩種。

- 天然污染

係指暴雨逕流沖刷屋頂、街道、坡地、溝渠等所帶下的污泥或有機質。

- 人為污染

來自人們各種活動及開發所產生者，主要可分為生活污水(包括洗衣水、廚房用水、衛浴用水等)、事業廢水(產品製作過程所產生的廢水)及畜牧廢水(豬、牛、雞、鴨等養殖場所排放之廢水)。

(2)民眾對水質與生活環境品質要求提高，並經環保署修法放流水標準趨嚴。依河川污染指數(RPI)分析，全國50條主要河川水質，仍有3.8%嚴重污染(如圖9  )，22個嚴重污染河川測站。

河川嚴重污染長度比率趨勢

資料來源：109年至112年「永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫」(核定本)

因應對策-環保意識與放流水趨嚴

(1)依環保署執行河川污染量削減，經清查其污染來源及量化資料，針對不同的污染來源分別研擬相應策略，包括污水下水道接管、現地處理、截流設施、事業稽查管制、污染源頭減量、污染總量管制及畜牧糞尿資源化等。

(2)為削減生活污水污染進而減輕河川污染，透過建設下水道輸送污水、公共污水處理廠除氮效能提升，以及放流水應符合環保署所訂水質標準來達成。

3.課題-節能減碳及淨零碳排

為減少溫室氣體排放而努力，依據我國「氣候變遷因應法(原溫室氣體減量及管理法)」及「溫室氣體減量行動方案」的各階段管制目標研擬對策。另依「臺灣2050淨零排放路徑及策略」所訂推動能源、產業、生活、社會轉型策略，逐步實現2050淨零排放之永續社會，分為短期與長期兩階段：

- 短期(~2030)達成低碳

執行目前可行減碳措施，致力減少能源使用與非能源使用碳排放。

- 長期(~2050)朝零碳發展

布局長期淨零規劃，使發展中的淨零技術可如期到位，並調整能源、產業結構與社會生活型態。

因應對策-節能減碳及淨零碳排

4.課題-再生能資源發展需求

受限氣候及地理特性，我國大部分降雨多自然流失，另配合修法與政策，應推動能源轉型、促進再生能源發展。

因應對策-再生能資源發展需求

(1)因應我國水資源整體使用效率偏低，內政部「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動計畫」推動公共污水處理廠產製再生水，供鄰近高耗水產業使用。

(2)為配合再生水資源發展條例修法之時空背景考量，就計畫範圍內政府開辦工業區或科學園區提出未來使用再生水之策略。

(3)依據「環境基本法」推動能源轉型以降低核能發電占比，另依據經濟部能源局「能源發展綱領」促進能源永續發展及再生能源加速發展。推動下水污泥轉化為沼氣，因沼氣回收處置後可以產生電力，妥善規劃運用得提供穩定潔淨再生能源。

5.課題-推動所遇實質問題

(1)使用費之開徵

(2)營管費用及系統整合操維效益

(3)承辦污水下水道人力不足

(4)後巷牴觸物排除及增建物之拆除、處理不易

因應對策-推動所遇實質問題

6.課題-既有系統檢討方向

(1)雨、污水未分流

(2)化糞池填除率偏低

(3)水資中心雨天不明水暴增、水質水量不如預期

(4)污水、污泥未有效處理，如營運操作之污泥去化，及代操費逐年提升

I. 污泥未完全處理，而排入其他系統，造成雙邊處理耗能

II. 系統操作未充分發揮功能及效益

(5)既有規模過大且人口及水量減少

(6)部分放流點位於都市活動區域，且影響當地水質，造成環境髒臭

(7)部分截流設施之效益低、耗能

(8)部分流域系統並未充分利用，若增建設施恐致效益低、耗能

因應對策-既有系統檢討方向

(1)未分流處盤查方式

清點老舊管線誤接等潛在未分流處。

(2)分年填除與用戶接管計畫

(3)找出不明水來源及改善水質水量計畫

(4)提升污水、污泥處理性能方式

I. 重新檢視污泥處置採行方式，如掩埋或再利用(肥料、燃料等)，並應考量執行過程用地取得、操作成本等限制及因應措施。

II. 提升系統操作功能及效益措施

(5)人口及水量減少、既有系統規模過大之因應

少子化趨勢及部分縣市人口外流，致使部分系統遇人口、用水量及污水量減少，不及其設計量，清查有此情形之系統，並研擬因應措施以降低系統運轉成本。

(6)盤查並提出放流點之水質改善措施

(7)對截流設施之必要性及廢除等予檢討

(8)研提增建設施前，先行檢討流域系統充分利用程度措施

發展藍圖與方案研擬

4.1發展藍圖

撰寫原則： 直轄市、縣(市)污水下水道之願景、優先發展順序及藍圖擘劃。

舉例

1.直轄市、縣(市)污水下水道系統發展願景藍圖

本縣(市)污水下水道系統之發展藍圖建議將背景資料依類別整理，經由盤點現況與疊圖分析初步盤查，且視需求將縣市自身條件背景納入盤點分析。分析結果應包含污水系統或地區之分類，並排列出優先發展順序，作為未來發展方案擬定依據。

STEP 1  背景資料依類別整裡

完成分析前之資料整備。

STEP 1.1  既有污水建設特性

- 污水處理系統分類

- 分期分區建設

- 污水處理廠及水資中心

STEP 1.2.1  下水道法適用範圍

- 都市計畫地區

- 水質水量保護區、重點河川污染整治

STEP 1.2.2  縣市發展計畫範疇

- 工業區、科學園區

- 國家公園、風景特定區

STEP 1.3  相關部會計畫、重大建設

- 交通運輸系統

- 地方重大建設

STEP 2  分析流程建議

執行縣市範圍內的污(廢)水總體盤點及處理情形初步盤查，以利劃分污水系統或地區之類別。

STEP 2.1  縣市範圍的污(廢)水產生狀況總體盤點

- 污(廢)水產生源、承受水體

- 污(廢)水影響範圍、距離

STEP 2.2  污(廢)水之處理情形初步盤查

- 疊圖分析既有污水系統服務範圍

- 環境敏感地區之緩衝帶污(廢)水處理情形

STEP 2.3  建議納入盤點

- 非都市集居聚落、產業聚落

- 區域計畫法下劃定之非都市土地工業區、鄉村區及特定專用區(係屬國土計畫城鄉發展地區第2類之1範疇)。

- 依區域計畫法及非都市土地使用管制規則規定取得開發許可之案件(係屬國土計畫城鄉發展地區第2類之2範疇)。

- 山坡地開發許可案

山坡地指依「水土保持法」第3條規定，山坡地係指國有林事業區、試驗用林地、保安林地，及經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就標高100公尺以上，或標高未滿100公尺且平均坡度在5%以上者，劃定範圍並報行政院核定之土地。

- 國土計畫指定未來發展地區

縣(市)國土計畫空間發展與成長管理計畫研訂城鄉發展總量及型態，未來發展地區得新增製造業用地、新增住商用地及其他用地(如表3  、表4  )，係屬國土計畫城鄉發展地區第2類之3範疇。

各直轄市、縣(市)政府擬定第1版直轄市、縣(市)國土計畫業已於110年4月公告實施，除臺北市、嘉義市及金門縣依國土計畫法第15條規定，縣市轄管範圍皆屬都市計畫或國家公園計畫者得免訂定。

- 新增製造業用地

涵蓋都市計畫地區及非都市地區之土地開發案，並包含相關輔導政策，例如閒置工業區土地釋出、工業區立體化政策釋出樓地板面積等。

- 新增住商用地及其他用地

涵蓋區域計畫公告之新訂及擴大都市計畫。

- 國土計畫鄉村地區整體規劃地區

依「國土計畫法施行細則」第6條規定，直轄市、縣(市)國土計畫應載明鄉村地區整體規劃內容。第1版直轄市、縣(市)國土計畫先行指認優先規劃地區，日後完成鄉村地區整體規劃，再依國土計畫法第15條第3項規定變更直轄市、縣(市)國土計畫將規劃成果納入。

優先規劃地區即未來擬定鄉村地區整體規劃地區，指認方式係以鄉(鎮、市、區)為單元，且不限1個單元，劃定原則包含人口成長、產業發展，評估方式如下：

- 鄉村區土地發展率已達80%者

鄉村區土地發展率=交通、建築、公共及遊憩利用土地面積非都市鄉村區面積×100%

- 人口具一定規模但基本生活保障不足

係指現況人口達100人以上之非都市鄉村區，但道路狹小妨礙消防、諸多未有自來水服務區域，及不在衛生所、醫療機構之半徑3公里距離內。

- 原住民族地區(原鄉)

- 原住民族地區

全國共計55個，由行政院核定中央原住民族委員會所提30個山地鄉、25個平地鄉。

- 部落範圍

係為原住民族傳統領域土地，應依「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」劃定，其考量多元文化及特殊社會結構，並尊重部落及民族之自主性及主體性。

- 已核定原住民族土地空間規劃計畫

依全國區域計畫規定擬定並已核定之「原住民族特定區域計畫—泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯部落」。

- 農村社區土地重劃地區

依非都市土地開發審議作業規範規定，農村社區土地重劃案須位於「已核定之農村再生計畫」範圍內，辦理重劃整理地籍坵塊，並配置必要公共設施。

- 農村社區

依「農村再生條例」第3條規定，係指非都市土地既有一定規模集居聚落及其鄰近因整體發展需要而納入之區域，其範圍包括原住民族地區。

- 農村再生計畫

指由農村社區內之在地組織及團體，依據社區居民需要所研提之農村永續發展及活化再生計畫，依法令規定由直轄市及縣(市)政府擬訂。

STEP 2.4  視情況納入盤點

- 其他人類活動產生污(廢)水流向

- 土地之權屬分布

STEP 3  分析結果

建議應包含污水系統或地區分類，並排定優先發展順序，其排序方式請參考第2點內容(圖11  、表13  )，將結果以圖面呈現如圖10  。分類結果初擬幾種類型如下：

類型一：公共污水系統

公共污水下水道系統得再依特性另分類(例如新北市分作臺北近郊系統、獨立系統)，建議依系統規模、服務地區條件或是否為BOT等特性據以分類。

類型二：特殊地區污水系統

原則應涵蓋水質水量保護區、風景特定區、國家公園計畫地區，若地區已被公共污水下水道系統服務則得依類型一劃分，或已設有專用下水道系統得依類型三劃分。

類型三：非民生污水系統(專用污水系統)

原則應為工業區、科學園區，及產業園區等地方重大建設所在地區。

類型四：非都集居、產業聚落地區

原則應涵蓋非都鄉村區、工業區及特定專用區，及國土計畫鄉村地區整體規劃地區，以及原住民族地區(原鄉)、農村社區土地重劃範圍。

其他視需求增加類別

STEP 4  未來發展方案建議

依據STEP 3之分析結果，各系統或地區未來發展考量系統之間整併、互相支援，或經考量系統與周邊非都市地區的關係，研擬未規劃污水下水道系統地區納入鄰近公共系統或是設立小地區的污水處理設施。另縣市亦應評估自身有潛力發展能(資)源再利用之污水處理廠及水資源回收中心，並視轄管範圍內之重大建設或地方特色再增加內容。未來發展策略初擬會有下述內涵：

策略1：考量縣市各系統之間的整併、互相緊急支援可能性

策略2：既有系統與周邊非都市地區(尤其未規劃污水系統地區)關係研擬納入接管或設立小地區污水設施

策略3：自評有潛力發展能(資)源再利用之污水廠及水資中心

策略4：其他得視縣市特色、地方重大建設等再另增分析

○○縣(市)污水下水道發展藍圖

資料來源：本計畫繪製，以新北市為例。

2.研訂污水下水道系統發展優先順序

依污水下水道發展方案及污水下水道建設計畫所訂之優先發展順序、補助開辦原則，作為判定優先順序之標準，並參酌國內相關學術發表及政府發布資料，訂定以下評估「污水下水道發展優先順序」評估流程(如圖11  )及評估結果，作為指導地方污水下水道建設發展之依據之一。

污水下水道系統發展優先順序評估流程

資料來源：本計畫

(1)評估流程

- 直轄市或縣(市)內之各鄉鎮市基本資料建置，進行篩選，符合下述條件者即列入污水下水道系統建設地區

- 直轄市、省轄市、縣轄市及人口十萬以上之鄉、鎮、市地區。

- 目標年污水量一萬CMD以上採促進民間參與方式辦理之鄉、鎮、市地區。

- 自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及自來水水源取水口上游集水區。

- 配合河川污染整治，可有效改善行政院環保署11條重點河川污染狀況或改善湖泊水質之鄉、鎮、市地區。

- 辦理公共污水處理廠放流水回收再利用。

- 有助於城鄉污水下水道建設倂重或自然生態保護之系統。

- 其他行政院專案核定地區。

- 再依據「污水下水道系統是否建設中」進入對應的系統規劃或建設優先順序評定步驟

| 是否建設中 | 評估流程 |
| --- | --- |
| 污水下水道系統建設中 | 1.待建設污水下水道系統優先順序評定 |
| 無污水下水道系統建設 | 2.待辦理污水下水道系統規劃優先順序評定 (1)污水下水道系統是否已規劃或規劃中 (2)待辦理污水下水道系統規劃地區界定 |

(2)評估結果

就直轄市或縣(市)內列入污水下水道系統建設的地區，再予以分成「待辦理污水下水道系統規劃優先順序評定」及「待建設污水下水道系統優先順序評定」。原則符合愈多項篩選條件者應較為優先，或受地方重大建設推動、地方輿情影響順序，以及縣(市)國土計畫指示未來發展地區，皆應表列敘明(如表13  )。

待辦理規劃及待建設污水下水道系統優先順序評定

| 發展 狀況 | 優先 順序 | 系統名稱 | 所在 鄉、鎮、市 | 符合篩選條件或 縣(市)國土計畫 指示未來發展地區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待辦理 規劃 | 1 |  |  | 舉例 1.人口十萬以上之鄉、鎮、市地區 2.自來水水質水量保護區 3.有助於城鄉污水下水道建設倂重 4.其他 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 待建設 | 1 |  |  | 舉例 1.人口十萬以上之鄉、鎮、市地區 2.配合河川污染整治狀況 3.有助於自然生態保護 4.其他 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

註1：本表得依據地方建設需求增列欄位或文字說明之。

註2：縣(市)國土計畫指示未來發展地區：

本計畫第三章3.2直轄市、縣(市)國土計畫所彙整「新增製造業用地、住商及其他用地」，或查○○縣(市)國土計畫–空間發展與成長管理計畫–成長管理計畫–城鄉發展總量及型態–未來發展地區之內容。

4.2發展方案內容

撰寫原則： 依據第二章、第三章內容研擬具體之方案，包含因應「人口減少(外移)及高齡化」、或因應「環保意識、放流水標準趨嚴、節能減碳及淨零碳排」，以及「再生能資源發展需求」等重要議題： - 建設面(依地方特性撰寫)： - 就已開辦污水下水道系統研提發方案；另就未開辦或規劃污水下水道之區域研提污水處理對策。 - 針對轄內重劃區或開發園區之污水處理方式建立評估原則或因子。 - 營運管理面(依地方特性撰寫)： - 建立廠站操作維護制度。 - 既有公共污水處理廠功能提升研提方案。 - 研擬再生水推動、下水能(資)源再利用計畫。 - 研擬污水下水道延壽與長壽化方案。

舉例

(一)建設面

1.已開辦、新開辦系統發展對策，及未規劃區域污水處理對策

(1)已開辦、新開辦系統發展對策

依所提優先發展順序，研擬污水下水道建設全生命週期規劃與管理計畫。

(2)未規劃區域污水處理對策

依據臺灣各都市人口結構，雖有80％以上人口聚居都市計畫區內，但大多人口多聚居在中大都市，因此一般鄉鎮小規模污水下水道建設的優先性及緊迫性，就有個別考量之必要。為達到世代有效利用，應從經濟性、人口變動及都市化因素等，加以充分考量。

依「臺灣地區小規模污水處理設施設計及解說」，小規模污水下水道之處理水量為5,000 CMD以下，亦即人口在二、三萬人以下之鄉、鎮、區(併入直轄市之鄉鎮)等，多為距市區較遠之小區塊都市計畫區，多需以小規模系統加以規劃，臺灣約有200個此等地區，因之其推動的社會條件評估甚為重要，應先評估下表14  所述諸項內容後，各縣市再據以推動，將較能發揮投資效率及效益。

位於自來水水質水量保護區的系統，基於保護水源水質，則應列為優先推動地區。污水下水道建設，以人口密度為每公頃達40人以上，且已都市化地區，人口必須穩定，都市計畫道路及巷道都已開闢，雨水下水道已設置，污水處理廠用地已取得，自來水普及率高，居民具共識之地區，列為優先建設地區，或可就近納入廣域內之既有系統，以發揮既有系統效益的地區，列為優先地區，否則即使建設仍不易提升普及率，致所列的目標不易達成。

推動小規模污水處理系統應評估項目

| 序 | 評估項目 |
| --- | --- |
| 1 | 聚落的型態應為較密居狀態。 |
| 2 | 具有二次產業之鄉鎮，人口年齡層分佈較均勻，且穩定成長，經濟狀況佳。 |
| 3 | 地形比較平坦，道路巷弄多已闢建，可供埋管及用戶接管。 |
| 4 | 自來水、雨水下水道及排水系統均已完備。 |
| 5 | 系統推動可發揮具體效益，包括提升普及率、雨污水可徹底分流、既有化糞池或合併淨化設施可填除，對環境及水體水質會有顯著的改善。 |
| 6 | 居民認同積極，用戶接管配合意願高，願意負擔下水道使用費。 |
| 7 | 用地取得沒有問題，且可以最佳的範圍，達到最經濟的系統建設。 |

資料來源：臺灣地區小規模污水處理設施設計及解說

2.針對轄內重劃區或開發園區之污水處理方式建立評估原則或因子

非都市地區之開發應依據「非都市土地開發審議作業規範」總編規定，設置污水處理設施、污水下水道系統，若園區開發涉及事業廢水產生或設置太陽光電設施等，應依同規範專編規定規劃及施作。

- 基地位於自來水水質水量保護區者，應依自來水法規定管制，基地污水排放之承受水體、河川水體應符合環境保護主管機關、水利主管機關公告之標準或管制總量，否則不得開發。(總編§10)

- 基地位置鄰近自來水淨水廠取水口集水區範圍且尚無汙水下水道系統銜接者，暫停核發開發許可。(總編§12)

- 基地應設置專用下水道系統管理組織，並採用雨、污分流。(總編§30)

- 事業廢水產生需符合工業區開發計畫專編第10條規定，工業區應設置適當廢污水處理設施，並採雨、污廢水分流排放方式。(專編§10)

- 設置太陽光電設施需符合太陽光電設施專編第7條規定，基地內廢污水應予適當收集處理，並符合水污染防治法、環境保護相關法規規定。(專編§7)

本計畫彙整轄管範圍內之各工業區、科學園區及產業園區開發計畫之污水處理系統收容量、污水處理廠用地面積及視需求盤點土地使用強度(如表15  )，再依開發計畫公用設備計畫所推估之計畫廢、污水量(如表16  )，及各系統之營運管理單位(如表17  )，作為建立污水處理方式評估原則或因子(如人口、產業特性等)，係為將來地區納管周邊污(廢)水或接管鄰近公共污水系統之考量依據。

○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區污水下水道系統收容量與面積

| 序 | 開發計畫 | 污水處理系統 收容量(CMD) | 污水處理廠 用地面積(m2) | 污水處理廠土地使用強度 (視需求填寫) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 樓地板面積(m2) | 容積率(%) | 建蔽率(%) |

○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區計畫污、廢水量及排放量

| 序 | 開發計畫 | 類型 | 用水量 (CMD) | 回收量 (CMD) | 排放水量 (CMD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事業用水 |  |  |  |
|  |  | 公共設施用水 |  |  |  |
|  |  | 其他用水 |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |
|  |  | 事業用水 |  |  |  |
|  |  | 公共設施用水 |  |  |  |
|  |  | 其他用水 |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

註：1.回收量依工業區及園區條件撰寫，無者免填。

2.排放水量係指排放至污水處理廠之污水量。

○○縣(市)之工業區、科學園區及產業園區污水處理廠營運及所有權單位

| 序 | 開發計畫 | 所有權單位 | 維護單位 |
| --- | --- | --- | --- |

(二)營運管理面

1.廠站操作維護制度

○○縣(市)所轄廠站之操作維護制度，說明維護內容(保養檢查項目及頻率、保養維修作業等)，以及委託代操作情形。

2.污水處理廠功能提升(視縣市需求撰寫)

3.再生水推動、能(資)源再利用計畫

4.污水下水道延壽與長壽化方案

擬定污水下水道系統長壽命化目標，建立節能延壽管理制度架構。

(三)跨縣市協商事項

未來災害應變、系統整併或能資源調配等，可能遇需跨縣市協商或締結支援等事項。

(四)其他重要發展方案

因應「人口減少及老化」、「環保意識與放流水標準趨嚴」，及「節能減碳與淨零碳排」之具體方案。

1.人口減少及老化

未來某些地區因人口減少，連帶污水量減少，倘若每人每日用水量減少則污水量更少，造成管線流速低加速淤積腐敗，對於污水廠而言污水量的減少也會使單位處理成本提高。爰此，依「污水處理廠設計及解說」應避免下水道設施過度設計，尤其一般市鎮計畫人口密度飲用宜更保守，並污水處理廠採更多分期建設。

另方面，在人口減少之市鎮及其周邊聚落，未來可能面臨衰退甚至廢村者，應重新檢討並尋求替代方案，包含統合，或以合併式淨化槽、聚落式污水處理設施替代，或以截流方式於河灘地採生態處理等。

2.環保意識與放流水標準趨嚴

提升污水處理廠除氮效能，以符合水污染防治法要求之排放標準。

3.節能減碳與淨零碳排

污水處理廠設備優化，並建立碳足跡評估方法及溫室氣體申報與管理機制。

4.污水處理廠之多目標使用及污水備援系統建置

作籃球場、綠地或親水公園之多目標使用，以及污水處理廠布設太陽光電。

污水下水道系統健全度檢查，得加值應用分析風險弱點，應盤點遭遇不可預期及不可抗力因素災害時，損壞風險高且影響範圍大或擋水應變困難之污水主幹管，及辦理防災演練。

期程與資源需求

5.1計畫期程

撰寫原則： 建議期程應達10年以上。

舉例

發展計畫之計畫年期為10年以上，並建議第三章現況分析與課題盤點需分析20年以上之人口變化、推估未來10至20年以上用水量及污水量作為規劃及執行依據。

5.2財源籌措方式及人力需求

撰寫原則： - 財源籌措方式及人力需求應依據第四章發展方案具體內容研提(含規劃、建設及營運管理等)。 - 財源籌措方式除污水下水道建設經費中央補助款及地方配合款外，應包含污水下水道使用費開徵及其他相關部會補助之經費，以及能資源再利用收入。

舉例

1.支應計畫所需經費與人力

(1)支應計畫所需經費

地方政府辦理政府自辦系統及促參系統建設與營運管理，需編列中央款及地方款經費需求，如表18  。

○○縣(市)污水下水道系統發展所需經費估算

單位：萬元

| 項目 |  | 款項 | 所需經費(萬元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110至115年度 | 116年度至 計畫年期屆期 |
| 政府自辦系統 | (1)建設費 | 中央款 |  |  |
|  |  | 地方款 |  |  |
|  | (2)營運管理費 | 中央款 |  |  |
|  |  | 地方款 |  |  |
|  | 小計 | 中央款 |  |  |
|  |  | 地方款 |  |  |
| 促參系統 |  | 中央款 |  |  |
|  |  | 地方款 |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |

註1：本表得視地方發展需求增刪項目，本計畫所編列經費為中央補助各直轄市、縣(市)政府各項工作之參考，計畫經核定後仍不得作為請領中央補助依據，如系統之新辦、增改建仍須依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」申請中央補助經費。

註2：建設費(管線、用戶、廠站、長壽命化、緊急應變、揚水站提升改善、人孔蓋更新等)與營運管理費(廠站、管線等)細目，回歸系統實施計畫編列，本計畫無須編列說明之。

(2)所需人力

本縣(市)本年度總人口數□人，且污水下水道業務總人數□人，組織架構及業務職掌如圖12  、表19  。

資料來源：1.縣(市)總人口數: 內政部戶政司。

2.污水下水道業務總人數: 110年度污水下水道統計要覽

註：查第一章1.3-2 110年度各縣市公務部門於污水下水道系統之人力現況

○○縣(市)政府污水下水道業務相關局(處)組織架構

註：以新北市為例。

資料來源：110年度污水下水道建設計畫考核評鑑

○○縣(市)政府污水下水道相關業務職掌

| 序 | 科 | 業務執掌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ○○○○科 | (1) ○○○○。 (2) ○○○○○。 (3) ○○○○○○。 |
| 2 | ○○○○科 | (1) ○○○○。 (2) ○○○○○。 (3) ○○○○○○。 |

註：本表得依據需求增列欄位或文字說明之。

        - 依第四章發展藍圖與方案研擬4.2發展方案內容，提出縣(市)的未來需求人力數量。

○○縣(市)未來推動污水下水道系統發展需求人力推估

| ○○縣(市)污水下水道系統發展計畫 |  | 需求人力推估(人) |
| --- | --- | --- |
| 面向 | 方案研擬內容 |  |
| 建設面 | 對於已開辦系統研提方案 |  |
|  | 對未開辦(或未規劃)系統研提污水處理對策 |  |
|  | 其他(視需求增列) |  |
|  | 小計 |  |
| 營運管理面 | 建立廠站操作維護制度 |  |
|  | 既有公共污水處理廠功能提升 |  |
|  | 再生水推動、下水能(資)源再利用 |  |
|  | 污水下水道延壽與長壽化 |  |
|  | 其他(視需求增列) |  |
|  | 小計 |  |
| 合計 |  |  |

註：本表得縣市實際所提未來發展方案內容增加及調整內容。

        - 再依「○○縣(市)政府污水下水道業務相關局(處)組織架構」、「○○縣(市)政府污水下水道相關業務職掌」，編列需求人力組成。

○○縣(市)各業務單位配合發展計畫執行建議增加人力

| 業務單位 | 業務職掌與 方案研擬內容關聯性 | 現有人力 (A) | 推估未來所需人力 (B) | 建議 增加人力 (B-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：1.未來所需人力包含正職人員、約聘僱及約用人員。

2.本表之推估未來所需人力合計值應等同於表20  需求人力推估合計值。

        - 營運管理制度建議

依日漸擴增之營運管理業務內容調整地方政府相關單位的職掌分工，以及撰擬用戶接管規劃及使用費收計方式。

註：視需求彙整系統規劃報告所載營運管理計畫內容。

2.財源籌措方式

污水下水道建設的籌措方式中央款、地方款，及開徵使用費，或來自其他部會(門)補助經費。

(1)中央款

中央政府補助縣市政府比率係依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」、行政院主計總處最新公布之各縣市政府財力分級基準。計算基準則依延續性系統、新開辦系統及促參系統有不同估算方式，且中央經費補助用戶接管工程經費有設立退場機制。

| 項目 |  | 經費計算基準 |
| --- | --- | --- |
| 系統 | 1.延續性系統 | 內政部依各系統已核定之實施計畫進行建設經費估算。 |
|  | 2.新開辦系統 | 依行政院公共工程委員會函頒「公共建設工程經費估算編列手冊」規定。 |
|  | 3.促參系統 | 依行政院核定之先期計畫並依實際執行狀況調整後估算。 |
| 用戶接管工程 |  | 中央持續投入用戶接管經費協助各縣市政府，當公共污水下水道普及率達70%後，中央經費補助應直接退場。 |

資料來源：污水下水道第六期建設計畫

「污水下水道發展方案」將財源籌措方式分為政府自行辦理方式及促進民間參與方式。政府自行辦理方式區分成「建設費及用地補償相關費用」及「營運管理維護費」，促進民間參與方式則分作為「在家戶水污染防治費尚未開徵或家戶水污染費無法順利開徵前」及「家戶水污染防治費開徵後」。

| 辦理方式 | 財源籌措方式 |
| --- | --- |
| 政府自行辦理 | (一)建設費及用地補償相關費用 中央及直轄市、縣(市)政府依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」之分擔比率分別籌措建設費及用地補償相關費用，建設費包含污水處理廠、主次幹管、分支管網及巷道連接管等工程費，另於各縣(市)用戶接管普及率達50%前，用戶接管工程費用得納入工程建設費用，由中央政府補助各縣(市)政府辦理。 (二)營運管理維護費 1.營運管理維護費以使用者負擔為原則。 2.直轄市及縣(市)政府應建立收費制度、用戶使用費計算公式及徵收辦法，並依下水道法第26條規定制定使用費收費之自治條例，報請中央主管機關核定之。 |
| 促進民間參與 | (一)在家戶水污染防治費尚未開徵或家戶水污染費無法順利開徵前 1.先期規劃費、政府應辦事項之用地取得、環境影響評估及建設之費用由政府編列預算支應。 2.支付民間機構之污水處理費，優先由地方政府依下水道法向用戶徵收之污水下水道使用費支付，徵收費率初期不低於每噸5元，每五年通盤檢討一次，逐次調升20%以上為原則，不足支付污水處理費之部分，由中央依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」補助地方政府。地方政府未依污水下水道使用費費率額度向用戶徵收使用費，其差額由地方政府自行編列預算補足。 3.地方政府應於先期計畫書報內政部轉行政院核定時，一併提報污水處理費及費率額度，以及向用戶收取污水下水道使用費之費率額度，由內政部邀請政府機關代表及專家學者組成委員會併先期計畫書審查，地方政府應依審查後之污水下水道使用費費率向用戶徵收使用費。 4.委員會審查地方政府可向用戶徵收污水下水道使用費費率額度，應以落實使用者付費為原則，但得考量政府當時財政狀況、用戶所在區位、該直轄市及縣市政府轄區內用戶接管普及情形及用戶負擔能力。 (二)家戶水污染防治費開徵後 內政部應於「營建建設基金」中設置「污水下水道專款」科目或設立「污水下水道專戶」，以利用水污染防治費特種基金所轉之撥款項，作為中央政府對地方政府補助辦理污水下水道建設及促參系統污水處理費挹注財源之一。 |

(2)地方款

縣市政府提報案件需編列地方款，地方款依中央政府規定之補助比率編列地方配合款。污水下水道第六期建設計畫為鼓勵縣市政府積極開拓財源，並及早因應後續維護管理需求，若縣市政府未全面收取「下水道使用費」則最高補助比率降低5%，直至對已接管家戶全面徵收下水道使用費後恢復至當時最高補助比率。

「污水下水道使用費」為建設、維護污水廠及污水管線等設施所需費用，為使用者付費概念。直轄市、縣(市)政府依「下水道法」第26條第2項規定，訂定污水下水道使用費徵收辦法或自治條例，向使用下水道用戶徵收使用費，並制定計收方式。

「水污染防治費」對於排放廢(污)水於地面水體之事業及污水下水道系統，應依其排放之水質水量徵收費用。地方政府應依「水污染防治法」第11條第2項規定，向下水道使用區域內未將污水排洩於下水道之家戶徵收水污染防治費，該費用應專供全國水污染防治之用。

(3)其他部會(門)補助經費

地方政府於執行與河川治理(污染削減)、水資源(開發多元水源)、環境保護等部會(門)有關之業務時，得考量爭取相關計畫所編列之經費，以拓展下水道業務的財源管道。

註: 中央主管機關推動的河川治理(污染削減)、水資源(開發多元水源)、環境保護之綱要計畫如下:

(1)行政院環境保護署。永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫。

(2)經濟部水利署。臺灣各區水資源經理基本計畫。

(4)能資源再利用收入

預期效果及影響

撰寫原則： 敘明改善環境衛生、提升下水道建設品質與人力素質，及恢復清水環境等直接效益；亦視地方自身條件敘明減少水肥處理及疾病醫療成本、污水處理廠節能減碳、資源循環再利用，以及污水下水道系統韌性提升等間接效益。

舉例

1.直接效益

改善環境衛生、提升下水道建設品質與人力素質，及恢復清水環境等。建議提升下水道建設品質與人力素質請以量化指標說明。

2.間接效益

視地方自身條件敘明減少水肥處理及疾病醫療成本、污水處理廠節能減碳、資源循環再利用，以及污水下水道系統韌性提升。

直轄市應敘明污水處理廠節能減碳、資源循環再利用，以及污水下水道系統韌性提升之預期成果。

3.其他

污染減量等實質效益、用戶接管普及率提升效益、長壽命化效益，及其他。

- QA問答集

計畫範疇與位階

    - 發展計畫與系統規劃報告及實施計畫的差異為何？

答: 發展計畫盤點縣市轄管範圍內的所有公共污水下水道系統及部分專用污水下水道系統，且併同考量其他部會之規範做綜合性探討(例如污染源、放流水標準等)，並非只針對單一區域、單一系統。

    - 核定後發展計畫可以作為地方政府申請中央補助經費的依據嗎？

答: 仍需依據「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」所訂程序申請中央補助經費。

輔導及協助地方制定計畫

- 發展計畫內容怎麼寫？

答: 發展計畫定位為綱要計畫，作為指導地方污水下水道建設及未來發展之藍圖，撰寫時須符合地方政府委辦契約及邀標書規定工作項目，並參考中央發布之計畫作業手冊。

- 各縣市條件不同，無法全部按照中央所訂建議撰寫內容，該怎麼辦？

另，地方需配合中央的意見調整已經規劃好的下水道建設順序嗎？

答: 保留地方政府撰寫彈性，計畫作業手冊所訂為計畫至少應具備內容，得再依據地方政府之需求增加或調整部分內容。

另，中央所成立輔導團原則尊重地方輿情及當地發展條件，主要提供經驗分享及撰寫疑義釐清。

- 全臺21個縣市同時發包，比較弱勢的縣市找不到適合的廠商怎麼辦？

答: 本中心成立輔導團以夥伴機制協助地方政府，藉由行前說明會確認需求、分區說明會循序推進教學及個別輔導關心，還有輔導資訊平台即時提供提問與發佈消息，撰寫阻力與困境降至最低。

計畫修正與檢討方式

- 計畫的年期多長？檢討與修正的時機及認定方式？

答: 為擘畫地方中長期發展，計畫年期10年以上。

原則依計畫年期，屆期後應辦理檢討修正，若地方有重大變革或突發需求得隨時辦理。

- 發展計畫是否要配合系統實施計畫變更也做檢討修正？

答: 原則無須配合修正，除非兩者內容落差過大、具明顯衝突。例如縣市未來開辦系統順序或有新開辦系統，不符合發展計畫所列，則需敘明理由報中央同意無須配合修正發展計畫，否則應配合檢討修正。