110年度「內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組設置暨作業要點」修訂研商會議修正對照表（附件）
擬修正內容	104年處版現行內容	說明
第二條、本小組任務： / (三） / 抽查或督導主要項目，得包含： / 1.機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度 管理措施及障礙之處理。 / 2.監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業 程序、材料設備抽驗(辦理二級品管材料作業抽驗程序如附件1)及施工抽查之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。 / 3.廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。 / (五)本署署辦（含署代辦）及委託或補助地方辦理各項計畫工程之抽查或督導。 / (八)各區分處抽查工作小組工作人員彙整抽查常見缺失及改善前、中、後照片，每年1月20日前提送前一年度之缺失統計資料外，每季亦提送前一季缺失統計，如1、4、7、10月20日前提送前季缺失統計資料送本處三課彙整編列常見缺失案例。	第二條、本小組任務： / (三）抽查施工中工程品質、施工進度、工地管理、施工防災減災措施、勞工安全衛生、材料檢驗。 / (五) 本署署辦（含署代辦）及委託或補助地方辦理各項計畫工程之抽查。 / (八)各區分處抽查工作小組工作人員彙整抽查常見缺失及改善前、中、後照片，每年1月20日前提送前一年度之缺失統計資料送本處三課彙整編列雨、污水工程常見缺失案例。	1.原條文部分文字，依工程施工查核小組作業辦法第三條內容納入增修。 / 2.加入二級品管材料作業程序如附件1。 / 3.新增「督導」項目。 / 4.納入缺失統計頻率並增修文字內容。
第三條﹕ / 本小組設召集人、副召集人、委員及工作人員數人（另詳附編組表），由水工處處長兼任召集人，各區分處分處長或副分處長兼任副召集人，本處三課兼辦幕僚作業，工作人員由各區分處工務兼任，以任務編組方式個案辦理抽查，視需要增加外聘抽查委員隨同……	第三條： / 本小組設召集人、副召集人、委員及工作人員數人（另詳附編組表），由水工處處長兼任召集人，各區分處分處長或副分處長兼任副召集人，本處三課兼辦幕僚作業，工作人員由各區分處工務兼任，以任務編組方式個案辦理抽查（2人以上得推舉1人兼任領隊），視需要增加外聘抽查委員隨同……	1.依現行簽報程序，將部分文字刪除。
第五條、本小組應對下列工程加強抽查： / (一) 查核金額以上。 / (二) 程進度落後達5％以上者。 / (三) 決標金額偏低（底價80％以下）恐有無法誠信履約之虞者。 / (四) 得標廠商信譽欠佳，曾有不良紀錄者。 / (五) 民眾陳情(含首長信箱)或全民督工案件提報有偷工減料、職安措施不佳等情形者。 / (六) 工程管理系統填報異常者或工期已超過展延期限者。 / (七) 施工廠商查核(或抽查、督導)成績不佳或缺失扣點偏多之工程。 / (八) 上級機關查核評等分數為丙等者。 / (九) 其他經本處長官及上級單位交辦抽查者。	第五條、本小組應對下列工程加強抽查： / (一)查核金額以上。 / (二)工程進度落後達5％以上者。 / (三)決標金額偏低（底價80％以下）恐有無法誠信履約之虞者。 / (四)得標廠商信譽欠佳，曾有不良紀錄者。 / (五)民眾陳情或全民督工案件提報有偷工減料之虞者。 / (六)工程管理系統填報異常者或工期已超過展延期限者。 / (七)上級機關查核評等分數為丙等者。 / (八)其他經上級單位交辦抽查者。	1.將職安措施不佳，查核(或抽查、督導)成績不佳或缺失扣點偏多之工程納入修文內。
第六條﹕ / 本小組以不定期方式赴各工地抽查，並先以書面通知受查單位（附件17）；抽查前請受查單位填寫「工程施工執行資料表」及「公共工程生態檢核自評表」（附件3、4，可至內政部全球資訊網：http://web.moi.gov.tw/主題服務/工程施工查核專區/常用表單下載），並於抽查前時送交本小組據以抽查，並得請受查單位提供書面簡報；抽查委員應填寫「抽查委員記錄表」（附件7），評定分數後彙整成抽查記錄表（附件8、9），施工抽查或督導結果，發現工程缺失(品質及職安)將辦理品質缺失懲罰性違約金暨依本署辦理工程施工廠商安全及衛生缺失扣點標準表(水工處版)予以扣點。(契約未明訂扣罰標準者，工程主辦單位請參照本要點規定納入後續發包契約辦理)	第六條﹕ / 本小組以不定期方式赴各工地抽查，並先以書面通知受查單位（附件1）；抽查前請受查單位填寫「工程施工執行資料表」（附表2，可至內政部全球資訊網：http://www.moi.gov.tw/各機關單位連結/工程施工查核小組下載最新表格），並於抽查前時送交本小組據以抽查，並得請受查單位提供書面簡報；抽查委員應填寫「抽查委員記錄表」（附表3），評定分數後彙整成抽查記錄表（附表4-1～4-4）。	1.增列公共(下水道)工程生態檢核自評表。 / 2.將辦理品質缺失懲罰性違約金暨依本署辦理工程施工廠商安全及衛生缺失扣點標準表(水工處版)納入辦理扣點
第七條： / 本署下水道工程處及各區分處得定期或不定期辦理轄管補助地方下水道工程督導，督導表格如附件22、23、24。		1.本處及各區分處得辦理轄管補助各縣市政府下水道工程督導，並納入相關表格。
第十一條： / 本小組外聘各直轄市暨縣市政府雨水或污水科長以上人員及專家學者得依有關規定酌發出席費及交通費，出席費依「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定，支給出席費2,500元，交通費依「國內出差旅費報支要點」規定核實支付，小組所需相關經費，得編列預算或由各受督導工程管理費或污水下水道建設計畫業務費項下支應。	第十條﹕ / 本小組外聘各直轄市暨縣市政府雨水或污水科長以上人員及專家學者得依有關規定酌發出席費及交通費，出席費依「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定，支給出席費2,000元，交通費依「國內出差旅費報支要點」規定核實支付，小組所需相關經費，得編列預算或由各受督導工程管理費或污水下水道建設計畫業務費項下支應。	1.依據中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點第五條辦理修訂。
附件4﹕工程施工執行資料表 / 工程概要 / 主要施工項目(請填列目前施工項目) / 是否建立品質督導機制 / 監造計畫審查情形 / 工程品質評核	附表2﹕工程施工執行資料表 / 工程概要 / 主要施工項目(請填列目前施工項目) / 是否建立品質督導機制 / 監造計畫審查情形 / 工程品質評核	1.依現行簽報程序刪除工程品質評核，並附表2編號改為附件4。
附件7﹕抽查委員紀錄表 / 填表說明﹕ / 2.本表各項優、缺點請加以具體說明。有關缺點部分…務必請洽抽查小組工作人員拍照或影印文件存證。（品質缺失扣點項目請依內政部110.7.5台內總字第1100124514號函轉行政院公共工程委員會110.7.2工程管字第1100300674號函辦理） / 6.工程抽查評定分數（抽查分數於平均後若遇有小數點時，將以四捨五入計算之，抽查分數皆以整數呈現）依工程施工查核小組作業辦法第八條第三項規定於試驗結果判定完成後公布。	附表3﹕抽查委員紀錄表 / 填表說明﹕原條文共5點。 / 2.本表各項優、缺點請加以具體說明。有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽抽查小組工作人員拍照或影印文件存證。	1.於抽查委員紀錄表填表說明第2點加註（品質缺失扣點項目請依內政部110.7.5台內總字第1100124514號函轉行政院公共工程委員會110.7.2工程管字第1100300674號函辦理） / 2.配合查核小組作業辦法規定，增修文字內容，並附表3編號改為附件7。
附表6-1、6-2、6-3、6-4工程抽查改善對策及追蹤表： / 附表6-1、6-2刪除，附表6-3、6-4改為附件12【署代辦用】、附件13【地辦用】及表左上角增加工程名稱。	附表6-1、6-2、6-3、6-4工程抽查改善對策及追蹤表： / 工程抽查改善對策及追蹤表左上角原只有抽查日期。	1.附表6-1 ~ 6-4工程抽查改善對策及追蹤表格6-1、6-2刪除，6-3、6-4改為附件12【署代辦用】、附件13【地辦用】及表左上角增加工程名稱。
附件15、附件16： / 【署(代)辦在建/補助地方】預定抽查工程計畫表及結果統計表	附表8、附表9： / （署辦在建/補助地方）預定抽查工程計畫表 / （署辦在建/補助地方）在建工程抽查結果統計表	1.表頭文字增修及更改附表為附件。
附件17：內政部營建署下水道工程處（書函） / 主旨：本處預定於Ο年Ο月Ο日抽查貴轄「ΟΟ縣ΟΟ市污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第Ο標」，檢送受查單位需準備文件器具之資料表1份，請查照。 / 說明﹕ / 一、請通知監造廠商（含建築師或技師、監造人員）。 / 二、依本處「工程品質暨施工安全衛生抽查小組設置暨作業要點」規定，請提供書面簡報並填妥「工程施工執行資料表」及「公共工程生態檢核自評表」。 / 正本﹕【ｏ縣政府】或【本處ｏ區分處ｏ工務所】 / 副本﹕本署工務組、【抽查委員】、本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處 (以上含附件)	附件1：內政部營建署下水道工程處（書函） / 主旨：檢送本處○年度○月份署辦及補助地方下水道工程【施工品質暨施工安全衛生抽查計畫表】或【工程名稱】，請查照。 / 說明： / 一、請通知監造廠商（含建築師或技師、監工人員）……。 / 二、依本處「工程品質暨施工安全衛生抽查小組設置暨作業要點」規定，請提供書面簡報並填妥「工程施工執行資料表」……。 / 正本﹕【ｏ縣政府】、【本處ｏ區分處ｏ工務所】 / 副本﹕本署工務組、【本處召集人○處長○○】、【本處副召集人○分處長○○】、【抽查委員】、本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處（以上均含預定抽查計畫表1份）	1.依現行簽報程序，增修例稿內容。 / 2.文字修正。 / 3.附件17(書函)格式【署代辦或地辦】共用，正、副本採中括號【】選項，並刪除部分文字。
附件21﹕內政部營建署下水道工程處（書函） / 正本﹕【ｏｏ監造廠商、ｏｏ施工廠商】或【ｏｏ縣市政府】 / 副本：本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處或【下水道工程處ｏ區分處ｏｏ工務所(第ｏ分隊、工務)】(以上含附件)	附件2﹕內政部營建署下水道工程處（書函） / 正本﹕ｏ縣政府 / 副本：本署工務組、本署下水道工程處(以上含附件)、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處(第ｏ分隊、工務)(附件另以電子檔檢送)。	1. 附件21(書函)格式【署代辦或地辦】共用，正、副本採中括號【】選項，並刪除部分文字。
（隨 附件17交由受查單位準備） / 內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組工程抽（查）驗時受查單位需準備文件器具之資料表： / 一、請備妥下列文件與器具： / （一）工程執行資料表及「公共工程生態檢核自評表」。 / （二）工程契約及圖說。 / （三）施工廠商之品質計畫、自主檢查紀錄及各項試驗紀錄等品質文件，及施工計畫、施工規劃階段施工風險評估報告、施工日誌、安全衛生檢查紀錄等。 / （四）設計單位之工程設計階段施工風險評估報告。 / （五）監造單位之監造計畫、監造報表、查驗記錄等品質文件及職業安全衛生監督查核計畫。 / （六）鑽心機、皮尺、推尺、水準儀。 / 二、請施工廠商（含專任工程人員、工地負責人或工地主任、品管人員、安衛管理人員）、監造廠商（含監造技師、監造主任、監造品管人員）、設計單位於抽查時會同。 / 三、二級品管檢(試)驗之取樣作業，污水管線工程、雨水工程、污水處理廠工程等相關材料。 / 四、有關本處品質抽查小組辦理品質抽查，相關設計高程及尺寸應予抽測丈量，以確認符合設計，並能發現問題提早因應改善解決，而非等到驗收才確認。 / 五、為因應下水道工程局限空間職災頻傳，本處於110年5月14日訂定「內政部營建署下水道局限空間作業規定」及其附表【1.下水道局限空間作業前安全抽查表2.局限空間安全抽查表及(一)局限空間/缺氧危險作業進入許可申請表、(二)局限空間/缺氧危險作業前檢點表及局限空間/缺氧危險作業測定紀錄表】及「污水下水道局限空間(缺氧危險)作業測定紀錄表」等表單，於每次工程抽查時，要求現場進行局限空間出入坑演練，並依上述作業規定辦理。 / 六、檢附剩餘土石方流程處理作業、土石方處理抽查紀錄表（附件5、6）請受查單位配合抽查(或督導)辦理。	（隨 附件1交由受查單位準備） / 內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組工程抽（查）驗時受查單位需準備文件器具之資料表： / 一、請備妥下列文件與器具： / （一）工程執行資料表。 / （二）工程契約及圖說。 / （三）施工廠商之品質計畫、自主檢查紀錄及各項試驗紀錄等品質文件，及施工計畫、施工日報、安全衛生檢查紀錄等。 / （四）監造單位之監造計畫、監工報表、查驗記錄等品質文件 / （五）鑽心機、皮尺、推尺、水準儀。 / 二、請施工廠商（含專任工程人員、工地負責人或工地主任、品管人員、安衛管理人員）、監造廠商（含監造技師、監造主任、監造品管人員）、設計單位於抽查時會同。 / 三、二級品管檢(試)驗之取樣作業，含污水用戶接管管材、陰井或配件等。	1.納入公共工程生態檢核自評表。 / 2.(三)~(五)依職安法第5條規定修訂。 / 3.刪除部分文字，增修文字內容。 / 4.依現行簽報程序增加四至六條文字。
土石方流程處理作業﹕ / 增加剩餘土石方處理抽查紀錄表(附件6)。		1.納入剩餘土石方處理抽查紀錄表。