## 4季
內政部營 建署
重大計畫預算執行 績效分析表
中華民國 97年度
單位 : 新台幣千元
計 畫 名 稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已編 列預算數(1) | 本年度可支用預算數 | [11 empty] | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數百分比% |  | 執 行 未 達90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
[6 empty] | 以前年度分配數 | 本年度分配數 | 截至97年12月底 累計分配數 |  |  | 截至97年12月底累計支用數 |  |  |  | 本期執行數 |  |  |  | 累計執行數 |  |  |  | 本期執行數占可支用預算數百分比%(3)/(2) | 累計執行數占截至本 年度已編 列預算數百分比%(3)/(1)
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) |  |  |  | 以前年度 |  |  | 本年度 |  |  | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計數(3) | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計數(4)
[9 empty] | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數
內政部主管 | 391301908 | 150976126 | 3983308 | 19782042 | 23765350 | 3969873 | 19724064 | 23693937 | 3217565 | 0 | 203296 | 15590150 | 0 | 353376 | 20352287 | 1506 | 652629 | 21006422 | 147155029 | 1506 | 1058575 | 148215110 | 88.39 | 98.17
營建署 | 391301908 | 150976126 | 3983308 | 19782042 | 23765350 | 3969873 | 19724064 | 23693937 | 3217565 | 0 | 203296 | 15590150 | 0 | 353376 | 20352287 | 1506 | 652629 | 21006422 | 147155029 | 1506 | 1058575 | 148215110 | 88.39 | 98.17
都會公園開發業務 | 7875338 | 6538500 | 16508 | 767400 | 783908 | 16508 | 767400 | 783908 | 16508 |  | 0 | 615516 |  | 112296 | 632024 | 0 | 112296 | 744320 | 6331916 | 0 | 166996 | 6498912 | 94.95 | 99.39 |  | 39588 | 39588 | 0
都市更新示範計畫 | 1176000 | 479400 | 40760 | 309400 | 350160 | 40760 | 309400 | 350160 | 33260 |  | 0 | 59230 |  | 174154 | 92490 | 0 | 202354 | 294844 | 221730 | 0 | 202354 | 424084 | 84.2 | 88.46 | (A)落後原因：97年度原核列補助辦理台北市華光社區及南港高鐵沿線再開發案等土地取得及拆遷費1.6億元，因土地徵收及地上物拆遷抗爭等因素，市府及法務部表示無法執行；另第2階段補助計畫，行政院核示本署再加研議，致影響預算執行率。 (B)改進措施：業已督促受補助機關積極辦理，另需辦理用地取得或地上物拆遷之案件，俟受補助機關解決爭議後，再行核列辦理，以利預算執行。 | 55316 | 55316 | 0
二二八國家紀念公園開發計畫 | 920000 | 920000 | 3995 | 224720 | 228715 | 3995 | 224720 | 228715 | 3995 |  | 0 | 208954 |  | 0 | 212949 | 0 | 0 | 212949 | 904235 | 0 | 0 | 904235 | 93.11 | 98.29 |  | 15766 | 15765 | -1
創造臺灣城鄉風貌示範計畫 | 5229000 | 5225118 | 1375230 | 653400 | 2028630 | 1375230 | 653400 | 2028630 | 1243269 |  | 131961 | 576131 |  | 5629 | 1819400 | 0 | 137590 | 1956990 | 4960112 | 0 | 193366 | 5153478 | 96.47 | 98.63 |  | 71640 | 71640 | 0
中央合署辦公大樓新建工程 | 6824907 | 200000 | 6710 | 179000 | 185710 | 6710 | 179000 | 185710 | 167 |  | 0 | 0 |  | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 14457 | 0 | 0 | 14457 | 0.09 | 7.23 | (A)落後原因： 1.本案已於97年3月完成基本設計及地下連續壁工程細部設計，原擬接續辦理修正計畫報院、主體工程細部設計及地下連續壁工程發包等，惟因配合97.5.26劉院長指示工程會，評估本案相關部會是否遷移而暫緩執行。 2.蔡政務委員勳雄於97.8.27召開第一次跨部會協調會議決議：本案繼續推動，另有關修正計畫請本署依務實使用原則檢討完竣後，再函報行政院備查。 (B)改進措施：本署業依跨部會指示檢討相關事項完竣，並於97.12.31將修正計畫陳報行政院核定，現正積極辦理細部設計，預定98年辦理工程發包作業。 | 185543 | 185543 | 0
生活圈道路系統建設計畫 | 284457673 | 82001035 | 1686148 | 6894973 | 8581121 | 1686148 | 6894973 | 8581121 | 1590487 |  | 65365 | 5362778 |  | 14154 | 6953265 | 0 | 79519 | 7032784 | 80349731 | 0 | 102967 | 80452698 | 81.96 | 98.11 | (A)落後原因： 本計畫因補助地方政府款項部分審計部就97年度地方政府未支用數減列實支數、轉列保留數13億5,310萬7,329元，故導致執行率下修為81.96%。 (B)改進措施： 擬請縣市政府積極趕辦，以提升執行績效。 | 1548337 | 1548337 | 0
台北都會區快速道路系統整體發展計畫 | 25796300 | 21932260 | 0 | 3787116 | 3787116 | 0 | 3787116 | 3787116 |  |  | 0 | 3773484 |  | 0 | 3773484 | 0 | 0 | 3773484 | 21918628 | 0 | 0 | 21918628 | 99.64 | 99.94 |  | 13632 | 13632 | 0
高速公路交流道聯絡道改善計畫 | 3614900 | 374312 | 303071 | 0 | 303071 | 303071 | 0 | 303071 | 3130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3130 | 0 | 0 | 3130 | 74371 | 0 | 0 | 74371 | 1.03 | 19.87 | (A)落後原因： 1.本工程因穿越中山高速公路，依交通部運研所建議協請高公局代辦及農田水利會與地方政府協議用地無償使用等相關事宜費時，經多次協調定案辦理(穿越中山高路段由本署辦理設計並委託高公局代辦發包施工，平面道路段由神岡鄉公所代辦設計施工)。 2.因委外設計作業等標期長且評選過程較費時，且穿越中山高速公路及公共管線、灌溉排水等單位眾多，採共同審查設計作業意見修正繁雜費時。 (B)改善措施： 1.穿越中山高速公路段：於97.11.25完成細部設計審查成立預算後，移請高公局代辦發包施工。業於98.01.14完成發包，並於訂約後將積極趕辦施工及領款作業。 2.平面道路段：施工中，工程進度已達50%以上，已完成工程款撥付作業(約1,691萬元)，因交由公所代辦之相關憑證尚未檢據核銷，將續行文催辦。 | 299941 | 299941 | 0
東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫 | 644300 | 485500 | 135609 | 160000 | 295609 | 135609 | 160000 | 295609 | 52646 |  | 0 | 146263 |  | 0 | 198909 | 0 | 0 | 198909 | 388800 | 0 | 0 | 388800 | 67.29 | 80.08 | (A)落後原因： 1.非都市計畫土地徵收計劃書內政部於97.8.25核定，97.12.16-18完成公告發價作業。 2.跨越國道1號路段，需依高公局意見修改交維計劃、申請國道1號兩側施工範圍路權及配合台電、瓦斯、電信、自來水及中油管線遷移施工。 3.因水土保持計畫程序未完備遭主管單位要求停工及辦理用地取得展延工期。 (B)改善措施：已函請基隆市政府加派人員及機具積極趕工。 | 96700 | 96700 | 0
桃園航空城客運園區聯外道路計畫 | 235000 | 122000 | 0 | 112000 | 112000 | 0 | 112000 | 112000 | 0 |  | 0 | 33556 |  | 0 | 33556 | 0 | 0 | 33556 | 43556 | 0 | 0 | 43556 | 29.96 | 35.7 | (A)落後原因：本案係因原物料上漲致造成3次流標，經桃園縣政府檢討預算後始於97年7月完成發包，並於97年9月1日動工。 (B)改善措施：目前該府正積極督促廠商趕工中，本署並已辦理預算保留，預計98年度即可完成。 | 78444 | 78444 | 0
既有市區道路景觀與人行環境改善計畫 | 1400000 | 1400000 | 202621 | 643000 | 845621 | 202621 | 643000 | 845621 | 170729 |  | 0 | 495826 |  | 34300 | 666555 | 0 | 34300 | 700855 | 1197158 | 0 | 58076 | 1255234 | 82.88 | 89.66 | (A)落後原因： 1.因地方政府未依本計畫執行要點所訂請款時程辦理及檢據請款作業延宕，致應核撥之補助款未能於年度內完成撥付。 2.因應地方民眾多次陳情抗爭辦理停工與變更設計，及營建物價波動造成招標作業多次流標並辦理預算調整，致部分案件工期屢次展延。 (B)改善措施： 1.請款作業延宕部分，將定期辦理執行進度檢討會議，針對執行績效及配合度不佳之案件辦理經費移撥或撤案作業。 2.民眾情陳抗爭部分，將定期辦理工程現地勘查作業，協助地方政府檢討施作流程及問題對策因應。 | 144766 | 144766 | 0
市區道路使用效率改善計畫 | 58000 | 58000 |  | 58000 | 58000 |  | 58000 | 58000 |  |  |  | 55018 |  | 201 | 55018 | 0 | 201 | 55219 | 55018 | 0 | 201 | 55219 | 95.21 | 95.21 |  | 2781 | 2781 | 0
污水下水道建設計畫 | 39277800 | 29573440 | 148528 | 4390600 | 4539128 | 148528 | 4390600 | 4539128 | 103374 |  | 5970 | 4263394 |  | 12642 | 4366768 | 0 | 21298 | 4388066 | 29152834 | 0 | 269544 | 29422378 | 96.67 | 99.49 |  | 151062 | 151062 | 0
墾丁國家公園經營管理 | 3654566 | 354201 | 9501 | 344700 | 354201 | 9501 | 344700 | 354201 | 5155 |  | 350 | 319960 |  |  | 326854 | 1130 | 1477 | 329461 | 326854 | 1130 | 1477 | 329461 | 93.02 | 93.02 |  | 24740 | 24740 | 0
玉山國家公園經營管理 | 1028091 | 141885 | 1147 | 140738 | 141885 | 1147 | 140738 | 141885 | 1509 |  | 7 | 140738 |  |  | 142247 | 0 | 1727 | 143974 | 140158 | 0 | 1727 | 141885 | 101.47 | 100 |  | -2089 | 0 | 2089
陽明山國家公園經營管理 | 2029199 | 379345 | 13426 | 365919 | 379345 | 13426 | 365919 | 379345 | 10580 |  | 77 | 358792 |  |  | 358022 | 0 | 14196 | 372218 | 358022 | 0 | 14196 | 372218 | 98.12 | 98.12 |  | 7127 | 7127 | 0
太魯閣國家公園經營管理 | 1184782 | 225612 | 15292 | 210320 | 225612 | 15292 | 210320 | 225612 | 8245 |  | 950 | 204890 |  |  | 208905 | 0 | 11277 | 220182 | 208905 | 0 | 11277 | 220182 | 97.59 | 97.59 |  | 5430 | 5430 | 0
雪霸國家公園經營管理 | 1100699 | 206216 | 10117 | 196099 | 206216 | 10117 | 196099 | 206216 | 199906 | 0 | 5059 | 194848 |  |  | 199906 | 0 | 5059 | 204965 | 199906 | 0 | 5059 | 204965 | 99.39 | 99.39 |  | 1251 | 1251 | 0
金門國家公園經營管理 | 2368648 | 287889 | 1210 | 286679 | 287889 | 1210 | 286679 | 287889 | 255203 | 376 | 28704 | 283073 | 376 | 27915 | 255203 | 376 | 28704 | 284283 | 255203 | 376 | 28704 | 284283 | 98.75 | 98.75 |  | 3606 | 3606 | 0
海洋國家公園經營管理 | 2426705 | 71413 | 13435 | 57978 | 71413 | 13435 | 57978 | 71413 | 7027 |  |  | 49039 |  |  | 53435 | 0 | 2631 | 56066 | 53435 | 0 | 2631 | 56066 | 78.51 | 78.51 | (A)落後原因：主要係海洋國家公園管理處臨時辦公室及東沙管理站相關公共設施之整建工程，編列預算時係以台灣本島附屬島嶼（即離島）條件計算其成本，未考量其較金門、馬祖等離島更嚴苛之環境、運輸及人力等因素，於招標時該處雖積極邀請廠商參與，惟據廠商反應，因施工地點距本島甚遠（約440公里），船運費用成本較高（經詢價每趟100萬元以上，且不得超過500噸），且需視氣候及海象而行，又該島無裝卸碼頭，貨船需泊於環礁外之海域再以小船接駁上岸，裝卸貨物充滿風險，且重機械運回台灣本島又需另外計價，加以各項作業工人登島與下島期程難以預估，人力空置成本甚高，種種因素皆是廠商考量之投標風險，在無相對利潤下，爰無投標意願，致影響預算執行進度。 (B)改善措施：將辦理預算保留並調整工程項目，以利工程發包事宜 。 | 15347 | 15347 | 0
製表： | 覆核： | [6 empty] | 主辦會計人員： | [7 empty] | 主辦會計: | [7 empty] | 機關長官：
聯絡電話：8771-2467
Note on B26: user: 2231584或2234584

## 參考資料第四季
都會公園 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 都市更新 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 二二八 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數
94 | [5 empty] | 94 | [5 empty] | 94
95 | 4781588 | 4781588 | 4781588 |  | 0 | 95 | 15960000 | 15960000 | 8460000 |  | 0 | 95
96 | 11726747 | 11726747 | 11726747 |  | 0 | 96 | 24800000 | 24800000 | 24800000 |  |  | 96 | 3994878 | 3994878 | 3994878
小計 | 16508335 | 16508335 | 16508335 | 0 | 0 | 小計 | 40760000 | 40760000 | 33260000 | 0 | 0 | 小計 | 3994878 | 3994878 | 3994878 | 0 | 0
97 | 767400000 | 767400000 | 615515550 |  | 112295700 | 97 | 309400000 | 309400000 | 59230003 |  | 174153627 | 97 | 224719572 | 224719572 | 208953783
城鄉風貌 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 中央合署辦公大樓 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | 1375229907 | 1375229907 | 1243268720 |  | 131961187 | 96 | 6709877 | 6709877 | 166706 |  | 0
小計 | 1375229907 | 1375229907 | 1243268720 | 0 | 131961187 | 小計 | 6709877 | 6709877 | 166706
97 | 653400000 | 653400000 | 576131403 |  | 5629161 | 97 | 179000000 | 179000000 | 0
生活圈 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 環快 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 高速公路交流道 | 預算數 | 分配數 | 實支數 |  | 賸餘數
94 | 20242900 | 20242900 | 16103093 |  | 4139807 | 94 | [5 empty] | 94
95 | 11039127 | 11039127 | 7811861 |  | 3137032 | 95 |  | ` |  |  |  | 95
96 | 1654866208 | 1654866208 | 1566572176 |  | 58088190 | 96 | [5 empty] | 96 | 303071372 | 303071372 | 3130464
小計 | 1686148235 | 1686148235 | 1590487130 | 0 | 65365029 | 小計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 小計 | 303071372 | 303071372 | 3130464 | 0
97 | 6894973000 | 6894973000 | 5362777662 |  | 14154195 | 97 | 3787116000 | 3787116000 | 3773483522 |  | 0
東西向 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 桃園航空城 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數
94 | 4635800 | 4635800 | 4635800 |  | 0 | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | 130973000 | 130973000 | 48010077 |  |  | 96
小計 | 135608800 | 135608800 | 52645877 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0
97 | 160000000 | 160000000 | 146263000 |  | 0 | 97 | 112000000 | 112000000 | 33556098 |  | 0
既有市區道路 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數 | 污水 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數
[6 empty] | 93 | 500000 | 500000 | 382300 |  | 117700
94 | [5 empty] | 94 | 5867346 | 5867346 | 730041 |  | 0
95 | [5 empty] | 95 | 33054896 | 33054896 | 21892903 |  | 3258950
96 | 202621146 | 202621146 | 170728559 |  | 0 | 96 | 109105550 | 109105550 | 80368808 |  | 2593716
小計 | 202621146 | 202621146 | 170728559 |  |  | 小計 | 148527792 | 148527792 | 103374052 | 0 | 5970366
97 | 643000000 | 643000000 | 495826414 |  | 34299676 | 97 | 4390600000 | 4390600000 | 4263393871 |  | 12642108
市區道路使用效率 | 預算數 | 分配數 | 實支數 | 賸餘數 | 賸餘數
94
95
96
小計
97 | 58000000 | 58000000 | 55018386 |  | 200614

## 96累計執行數
內政部營建署
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 96 年度
單位 : 新台幣千元
計 畫 名 稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已編 列預算數(1) | 本年度可支用預算數 | [11 empty] | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數 百分比% |  | 執行未達90%之原因及其改進措施
[6 empty] | 以前年度分配數 | 本年度分配數 | 截至96年12月底 累計分配數 |  |  | 截至96年12月底累計支用數 |  |  |  | 本期執行數 |  |  |  | 累計執行數 |  |  |  | 本期執行數占可支用預算數百分比% (3)/(2) | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比 %(3)/(1)
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) |  |  |  | 以前年度 |  |  | 本年度 |  |  | 實支數 | 應付 未付數 | 賸餘數 | 合計數 (3) | 實支數 | 應付 未付數 | 賸餘數 | 合計數 (4)
[9 empty] | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數
內政部主管 | 395528821 | 156742452 | 1135596 | 18564211 | 19699807 | 1107210 | 17393119 | 18500329 | [6 empty] | 15846434 | 9898 | 261480 | 16117812 | 150787578 | 9898 | 1784955 | 152582431 | 81.82 | 97.35
營建署 | 395528821 | 156742452 | 1135596 | 18564211 | 19699807 | 1107210 | 17393119 | 18500329 |  |  | 42385 |  |  | 129048 | 15846434 | 9898 | 261480 | 16117812 | 150787578 | 9898 | 1784955 | 152582431 | 81.82 | 97.35
都會公園開發業務 | 7125338 | 5771100 | 84153 | 401700 | 485853 | 84153 | 401700 | 485853 | 79372 |  |  | 389973 |  |  | 469345 | 0 | 0 | 469345 | 5699892 | 0 | 54700 | 5754592 | 96.6 | 99.71
綠建築 | 138710 | 138710 | 13950 | 65000 | 78950 | 13950 | 65000 | 78950 | 13716 |  | 234 | 55970 |  | 130 | 69686 | 0 | 364 | 70050 | 127696 | 0 | 2114 | 129810 | 88.73 | 93.58 | 因台北市政府係將補助款納入97年度追加預算，該預算尚未通過，致納入預算證明未送，俟該府97年度預算通過後再轉正，本案將請台北市政府於預算通過後，儘速將納入預算證明送本署辦理轉正事宜。
都市社區風貌營造計畫 | 1344200 | 1132538 | 0 | 188257 | 188257 |  | 188257 | 188257 |  |  | 0 | 85815 |  | 0 | 85815 | 0 | 0 | 85815 | 996475 | 0 | 33621 | 1030096 | 45.58 | 90.95 | 1.本計畫96年度預算經立法院審查決議 全數凍結，暫時無法核定各縣市分配 補助經費，俟96年6月15日立法院審 議通過並決議凍結1/3(0.67億元)預 算後，於96年7月27日核定第一階段 補助計畫，經內政部於10月31日向立 法院專案報告後使獲得同意解凍，並 於11月15日函請各地方政府補提計畫 ，以利辦理核定各地方政府補助經費 ，於96年12月7、11日召開複審會議 進行審查，經簽報內政部核定後，於 96年12月20日通知各地方政府核定 補助經費額度，並要求各地方政府於 97年3月底前完成發生權責作業，8月 底前執行完畢，因地方政府辦理追加 預算作業受限議會審議時程，影響發 包進度，致無法於本年度執行完竣， 須跨年度執行。 2.本署除已於96年5月3日、7月12日、 9月11日、10月5日、11月8日、12月 11日召開6次執行進度檢討會議外， 另於97年1月4日召開計畫工作進度總 檢討會議，以輔導各地方政府加速趕 辦完成。
創造臺灣城鄉風貌 示範計畫 | 5004000 | 4512461 | 86367 | 2124834 | 2211201 | 86367 | 2101189 | 2187556 | 81938 |  | 4429 | 1374081 |  | 7167 | 818004 | 0 | 54201 | 872205 | 3117689 | 0 | 55776 | 3173465 | 39.44 | 70.33 | 1.本計畫96年度預算經立法院審查決議 全數凍結，暫時無法核定各縣市分配 補助經費，俟96年6月15日立法院審 議通過並決議凍結1/3(5.6億元)預算 後，於96年8月22日核定第二階段補 助計畫，經內政部於10月31日向立法 院專案報告後使獲得同意解凍，並於 11月16日函請各地方政府補提計畫， 以利辦理核定各地方政府補助經費， 於96年12月3、4日召開複審會議進 行審查，經簽報內政部核定後，於96 年12月19日通知各地方政府核定補助 經費額度，並要求各地方政府於97年 3月底前完成發生權責作業，8月底前 執行完畢，因地方政府辦理追加預算 作業受限議會審議時程，影響發包進 度，致無法於本年度執行完竣，須跨 年度執行。 2.本署除已於96年5月3日、7月12日、 9月11日、10月5日、11月8日、12月 11日召開6次執行進度檢討會議外， 另於97年1月4日召開計畫工作進度 總檢討會議，以輔導各地方政府加速 趕辦完成。
都市更新示範計畫 | 532000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 34530 |  |  | 34530 | 0 | 0 | 34530 | 34530 | 0 | 0 | 34530 | 57.55 | 57.55 | 本補助款24,800千元因係納入縣市政府都市更新基金預算，需俟各該縣市政府辦理超支併決算通過後辦理轉正，將催請相關縣市政府儘速辦理。
取得既成道路試辦 計畫 | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 413090 |  | 86910 | 413090 | 0 | 86910 | 500000 | 3852687 | 0 | 1147313 | 5000000 | 100 | 100
二二八國家紀 紀念公園開發計畫 | 920000 | 490000 | 3000 | 360000 | 363000 | 3000 | 360000 | 363000 | 3000 |  |  | 356005 |  | 0 | 359005 | 0 | 0 | 359005 | 486005 | 0 | 0 | 486005 | 98.9 | 99.18
生活圈道路系統 建設計畫 | 279585442 | 76139062 | 223146 | 5278619 | 5501765 | 223146 | 5278619 | 5501765 | 168904 |  | 22960 | 5200369 |  | 488 | 3792169 | 0 | 23448 | 3815617 | 74429465 | 0 | 23448 | 74452913 | 69.35 | 97.79
台北都會區快速道 路系統整體發展計畫 | 33897100 | 18145144 | 0 | 3640000 | 3640000 | 0 | 3640000 | 3640000 |  |  | 0 | 3640000 |  |  | 3640000 | 0 | 0 | 3640000 | 18145144 | 0 | 0 | 18145144 | 100 | 100
二高後續交流道 聯絡道改善計畫 | 9448000 | 8942600 | 406527 | 0 | 406527 | 406257 |  | 406257 | 399522 |  | 4304 |  |  | 0 | 399522 | 0 | 4304 | 403826 | 8935595 | 0 | 4304 | 8939899 | 99.34 | 99.97
污水下水道建設計畫 | 39277800 | 25382839 | 281563 | 3981957 | 4263520 | 281563 | 3981957 | 4263520 | 231912 |  | 10228 | 3827723 |  | 14857 | 4059635 | 0 | 55354 | 4114989 | 24433694 | 0 | 248246 | 24681940 | 96.52 | 97.24
既有市區道路景觀 與人行環境改善計畫 | 1500000 | 750000 | 3619 | 495000 | 498619 | 3619 | 495000 | 498619 | 3389 |  | 230 | 429958 |  | 19496 | 276272 | 0 | 19726 | 295998 | 522441 | 0 | 23776 | 546217 | 59.36 | 72.83
墾丁國家公園經營 管理 | 2421521 | 1735283 | 5155 | 321397 | 326552 | 5155 | 321397 | 326552 | 5155 |  |  | 321397 |  |  | 316216 | 9501 | 835 | 326552 | 1668412 | 9501 | 57370 | 1735283 | 100 | 100
玉山國家公園經營 管理 | 1330948 | 1076339 | 1509 | 128043 | 129552 |  |  | 129552 | 1509 |  |  | 126896 |  |  | 123026 | 0 | 5379 | 128405 | 1069813 | 0 | 5379 | 1075192 | 99.11 | 99.89
陽明山國家公園經營 管理 | 2234584 | 2234584 | 10589 | 358598 | 369187 |  |  | 369187 | 10580 |  |  | 336758 |  |  | 347338 | 0 | 3534 | 350872 | 2157104 | 0 | 29403 | 2186507 | 95.04 | 97.85
太魯閣國家公園經營 管理 | 2134066 | 2016505 | 8738 | 208695 | 217433 |  |  | 217433 | 8245 |  |  | 203921 |  |  | 202142 | 0 | 0 | 202142 | 2001214 | 0 | 5267 | 2006481 | 92.97 | 99.5
雪霸國家公園經營 管理 | 1266464 | 1224999 | 1837 | 187154 | 188991 |  |  | 188991 | 1837 |  |  | 187154 |  |  | 177998 | 0 | 876 | 178874 | 1214006 | 0 | 876 | 1214882 | 94.65 | 99.17
金門國家公園經營 管理 | 2368648 | 1990288 | 5443 | 264957 | 270400 |  |  | 270400 | 5443 |  |  | 258672 |  |  | 262641 | 397 | 6549 | 269587 | 1895716 | 397 | 93362 | 1989475 | 99.7 | 99.96
Note on A14: user: 預算數有問題
Note on B26: user: 2231584或2234584
Note on P15: 910401: 審計部修正後金額
Note on T15: 910401: 審計部修正後金額