附件一之(一)

九十七年度都市更新地區關聯性公共工程核定計畫實施預定進度表

填表日期：  年  月  日

| 縣市別 | 計畫名稱 | 執行日數 | 公告日期/訂約（工程開工）日期 | 期中報告提送日期/ 期中簡報日期 | 期末報告提送（工程完工）日期/期末簡報日期 | 總結報告（工程驗收）完成日期 | 結案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

單位主管：                      承辦人：                          聯絡電話：

填表說明：

一、本表格請依個別計畫逐案分別填列，一案一頁。

二、每月五日前填報回復；電子郵件信箱：happy@cpami.gov.tw，傳真：02-8771-9420。

附件一之(二)

九十七年度都市更新地區關聯性公共工程核定計畫分項執行成果表

填表日期：  年  月  日

資料統計截止日期：  年  月  日

| 縣市別 | 計畫名稱 | 執行 日數 | 完成發包訂約（工程開工）日期/執行權數(百分之三十五) | 期中報告提送日期/執行權數(百分之二十) | 期中簡報日期/執行權數(百分之十) | 期末報告提送（工程完工）日期/執行權數(百分之十五) | 期末簡報日期/執行權數 (百分之十) | 總結報告（工程驗收）完成日期/執行權數(百分之五) | 結案日期/執行權數 （百分之五） | 累積進度(以累計執行權數計算百分比） | 規劃進度摘要說明 | 備註(未能達成預定進度之原因及困難) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

單位主管：                      承辦人：                          聯絡電話：

填表說明：

一、本表格請逐案分別填列，一案一頁。

二、發包訂約（工程開工）日期、期中簡報日期、期末簡報（工程完工）日期、總結報告（工程驗收）完成日期及結案日期：為實際完成日期。

三、執行日數：確定發包訂約日期至結案日數天數。

四、規劃進度說明：包括以下資料

（1）規劃中進度說明：規劃中案件，應填列規劃時進度之百分比。

（2）終止合約日期：如因故無法執行規劃，應填列終止合約日期。

五、執行權數：為該階段佔該向計畫之百分比數，每階段填報數字不得超過該階段所佔百分比。

六、累積進度：為各項進度執行權數之加總。

七、備註欄：請詳填個別計畫案最新辦理情形（例如於何時上網招標、流標、評選、議價、發包等）及執行困難原因。

（進度百分比以整數方式表示，小數點以下四捨五入。）

八、每月五日前填報回復；電子郵件信箱：happy@cpami.gov.tw，傳真：02-8771-9420。

附件一之(三)

九十七年度都市更新地區關聯性公共工程核定計畫進度管考總表

填表日期：  年  月  日

資料統計截止日期：  年  月  日

| 計畫名稱 | 內政部核列補助金額 | 經費運用情形（單位：新臺幣千元） |  |  |  | 補助款支用情形 |  | 權責比 (百分比) | 規劃設計執行累計 數（件）/權數（百分比） |  |  |  | 執行進度檢討 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計畫經費 |  | 發生權責數 |  | 累計支付數 | 實際撥付合約乙方金額 |  | 發包訂約（百分之三十五） | 規劃（百分之五十五） | 總結報告（百分之五） | 結案（百分之五） | 預定進度(百分比) | 實際進度(百分比) | 比較 (百分比) |
|  |  | 中央補助款 | 地方配合款 | 中央補助款 | 地方配合款 | 支用比（百分比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

單位主管：                      承辦人：                          聯絡電話：

填表說明：

一、計畫經費：以計畫招標金額為準，請填列總金額及中央補助款與地方配合款分擔金額。

二、發生權責數：實際發生權責金額(合約經費)，請填列總金額及中央補助款與地方配合款分擔金額。

三、累計支付數：實際累計支付金額數。

四、支用比（百分比）：（累計支付數 / 發生權責數） ×百分之一百。

五、權責比（百分比）：（發生權責數/計畫經費） ×百分之一百。

六、規劃設計執行累計：總進度為百分之一百，發包訂約佔百分之三十五，規劃階段佔百分之五十五，總結報告佔百分之五，結案佔百分之五。

七、執行進度檢討：包括預定進度（製表日期時該項計畫應達到進度百分比）、實際進度（製表日期時實際進度加總計算填列）、比較（以實際進度-預定進度）。

八、總計列：除金額以總計方式填列外，其餘依各項所佔權重加權後平均計算填列。（進度百分比以整數方式表示，小數點以下四捨五入；權重、權責比、支用比數字，取至小數點二位數，第三位以下四捨五入。）

九、每月五日前填報回復；電子郵件信箱：happy@cpami.gov.tw，傳真：02-8771-9420。