「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫－推動建築物騎樓整平示範計畫」申請補助作業須知

壹、辦理依據

行政院100年1月27日院臺建字第1000003014號函核定修正第三期（98-101年度）「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」。

貳、計畫目的

隨著高齡化社會的到來，加上人行權益抬頭，身心障礙者再也不是無障礙環境的唯一需求者，每個人都可能有行動不便的時候，一個好的環境設計，將能為每個人提供方便，因此「無障礙環境」是為每個人所設計、準備的，更是身心障礙者回歸人群、參與社會的重要方式。無障礙需求已成為趨勢，在人行專用道未普遍劃設的現今，騎樓仍是未來主要公共通行空間，平整防滑的鋪面，整齊劃一的高度，將是所有民眾的福祉。

參、預算額度

本部營建署100年度獎補助費騎樓整平概算，共匡列7,614萬5仟元；101年度獎補助費騎樓整平概算，計9,800萬元(以立法院審查通過額度為準)。中央預算額度及補助項目如下：

(仟元)

| 年度 補助項目 | 100年度 | 101年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎調查、整體規劃 及設計 | 6,145 | 8,000 | 14,145 |
| 改善整平工程 | 70,000 | 90,000 | 160,000 |
| 總計 | 76,145 | 98,000 | 174,145 |

肆、受理申請時間

本計畫100年度預訂受理申請自即日起至100年1月31日止。101年度預訂受理申請時間為100年12月1日至100年12月31日止。

伍、申請補助統一窗口

以直轄市、縣（市）政府作為申請補助統一窗口。另關於有辦理意願之鄉（鎮、市、區）公所亦保留其提案權利。

陸、申請補助及審查原則

一、申請項目

本項補助之申請計畫分為「調查、規劃設計及工程」類（A＋B類）及「工程」類（B類），如僅單獨申請「調查、規劃設計」類（A類）者，得不予補助，單獨申請補助工程者（98年度已完成調查、規劃及設計作業但未於99年度辦理工程之路段）優先補助，並應附具「調查及規劃設計成果報告」。

A類－調查、規劃及設計：辦理需整（順）平地區、路段騎樓之基礎調查、整體規劃及設計作業。

B類－整平工程：辦理需整平地區、路段騎樓之工程設計及改善整平工程作業。

二、優先補助原則

- 選擇轄內商圈街廓、旅遊路線、公共交通轉運點或社區通學等具有迫切整平需求，且為連續性具有一定規模路段者。

- 透過初步調查，取得路段內多數所有人或使用人共識者。

- 已完成規劃設計，確實能於規定期程內執行完畢者。

- 具有完整配套及後續管理維護措施者。

- 配合辦理造街計畫、商圈改造、景觀綠美化、整建維護、廣告招牌更新、人行環境改造等措施或計畫者。

- 預定施作路段之住戶、商家願意提供工程配合款，且出資比例高者。

三、提案原則及相關規定

- 提案計畫應以當年度12月底前可執行完成為基本前提，並依計畫類型妥適擬定計畫期程，但基礎調查及規劃設計成果最晚應於當年度6月底前完成，工程發包作業亦應於7月底前完成。

- 各直轄市、縣（市）政府應同時提報約優先路段相同長度之備案路段，並按第一、第二、第三……優先等順序排定，如因居民、商家無法完成意願調查書配合，即由備案路段遞補，以加速後續整平工程之進行。

- 計畫期程訂定應盡可能配合本管考要點及經費核撥門檻規定。

- 本經費僅用於改善騎樓高差及老舊破損鋪面，應專款專用。

- 請以優先施作路段為申請項目（備案路段屆時即以相同條件遞補）。調查、規劃設計經費每公尺補助以不超過1仟元為限，且為避免重複補助，不得申請98年度已接受過調查、規劃及設計補助之路段。工程經費補助每公尺9仟元，並依施工難易程度及地域性差異酌予增減。

- 提案單位應於提案時，即釐清包含路段基礎調查、規劃設計及工程執行等各階段權責分工，並於計畫書內敘明府內推動騎樓整平小組之召集人層級、局處代表成員組成與業務分工事項。於計畫執行時，定期召開內部工作協調會報，俾利各階段作業銜接。

- 提案計畫應採用符合環保之綠色工法、材料及設計等，且其「綠色內涵」經費不得低於補助經費之10％為原則，並於提案計畫書中載明「綠色內涵」項目及比率。

四、審查原則

由各直轄市、縣（市）政府檢具騎樓整平申請補助計畫書（如附件一）送本部營建署，其審查方式由本部營建署組成審查小組召開審查會議辦理，審查重點如下：

- 計畫整體性

    - 計畫目標

    - 計畫完整度

    - 預算分配之合理性

- 路段選擇合宜性

- 選擇路段之必要性

- 民眾配合意願

- 相關配套措施完整性

- 管理策略及維護措施

- 政府部門協調、整合及計畫執行能力

捌、配合款

依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，受補助地方政府應編列相對配合款支應。配合款比例依各直轄市及縣（市）政府財力分級，分別為50%、30%、20%、15%及10%等五級辦理。

玖、其他

一、申請補助計畫務請各直轄市、縣（市）政府本於權責，先行查核有無重複向中央各相關單位申請補助之情事。如其實施範圍、工作項目、經費需求、計畫期程等均為近似雷同，並已獲得其他單位補助者，不得重複提出申請。經核定補助而查核重複申請屬實者，計畫予以撤銷，經費應即繳回。

二、各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與列管工作，俾利聯絡；且應整合工務、建設、觀光旅遊、都市（城鄉）發展、交通、產業經濟等局處部門，整合事權、發揮政府整體效能；擇定路段後，全力依計畫流程完成騎樓整平應辦事項。

三、依本須知接受補助者之騎樓，其所有權人、使用人或管理人（含公產管理機關）除因天然災害及其他不可抗力之因素經相關主管機關同意外，不得於工程竣工驗收後任意變更。

四、本部營建署聯絡人：建築管理組，陳妍希（電話：02-87712879，電子信箱：star1331100@cpami.gov.tw）、盧專員昭宏（電話：02-87712879，電子信箱：ericlu@cpami.gov.tw）傳真：02-87712709。

五、本須知另登載於本署網站：www.cpami.gov.tw。

六、為配合行政院及本部重要政策性案件補助需求，得由本部營建署逕依相關政策指示辦理，不適用本須知一部或全部之規定。

七、本須知未盡事宜，將視實際隨時需要調整及補充規定，另行通知辦理。

捌、附件

附件一：○○政府○○年度推動建築物騎樓整平示範計畫申請補助經費計畫書格式

附件二：○○縣市騎樓基本資料調查表

附件一

○○政府○○年度推動建築物騎樓整平示範計畫申請補助經費計畫書

- 計畫源起及目標：

（具體說明申請計畫之動機、目的及特色，並敘明預定完成○○公尺之基礎調查、規劃設計或整平工程作業）

- 執行期程：

年　　月　　日---　　年　　月　　日。

- 計畫內容：

（一）實施地點

1.優先施作路段（預定施作路段請依優先次序排列，並描述區域特性、路段長度等基本資料，及檢附地圖。）

2.備案路段（當優先施作路段無法執行時之次優先考量路段，請描述區域特性、路段長度等基本資料，及檢附地圖。）

（二）現況分析

（說明各路段施作之必要性及可行性，必要時請附上照片說明。）

（三）民眾同意率

（僅申請工程經費之補助單位須檢附基本資料調查表，非98年度調查、規劃及設計範圍內路段，請提出居民初步同意率）。

（四）執行小組分工表

（敘明府內推動騎樓整平小組之召集人層級、局處代表成員組成與業務分工事項）

（五）執行策略：

說明如何迅速有效辦理發包作業。

（六）管理維護策略：（如騎樓攤商佔用、汽機車停車、違規廣告物、清潔及保固等）

- 預定進度

| 月份 | 工作項目 | 預定進度 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

說明：請按月填報辦理進度管制考核表，於次月5日前免備文，電傳至本部營建署彙辦，如有進度落後，務請於備註欄說明原因。

- 預期效益

（請說明預計施作長度、具改善效益長度、綠色內涵項目和比率，及與其他相關計畫配合辦理達成之整體效益）

- 預算說明

- 經費來源

| 總經費(仟元) | 補助款(仟元) |  | 縣府編列配合款(仟元) |  | 合計 (仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 說明 | 金額 | 說明 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

- 支用明細

| 路段名稱 | 基礎調查及規劃費用(仟元) | 工程經費(仟元) | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |

- 辦理機關與人員﹝請至少填列（處、科、室、課、隊）長及承辦人各一位﹞

| 單位 | 姓名 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 | 傳真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○局○○（處、科、室、課、隊） |  |  |  | (00)00000000 | (00)00000000 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 附件

（一）附件1：共00頁，說明：……….。

（二）附件2：共00頁，說明：……….。

（三）……。

- 填寫說明

格式以字體16字元，本文內容10頁為限（附件不計），A4直式橫書（由左至右），得雙面或彩色印刷，左邊膠裝，紙本一式10份。另附可編修電腦壓縮光碟片2片供彙整。