#### 「【○○縣(市)○○地區污水下水道系統第○期工程】」設計及監造委託技術服務契約【範本】修正對照表
#### 115年○○月○○日
項次	修正後條次	修正內容	現行條次	現行條文內容(114年2月版)	修正依據差異原因說明
	第五條第十九款	十九、乙方於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，應高於最低工資1.1倍，每月至少為【 】元（由甲方於招標時載明，應高於最低工資1.1倍；如載明數額未高於1.1倍者，該約定無效，其數額為最低工資1.1倍，未載明者亦同），履約期間如涉最低工資調整，致前開金額未高於最低工資1.1倍者，乙方應配合調整勞工薪資，甲方並依第4條第13款辦理變更。	第五條第十九款	十九、乙方於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，應高於最低工資1.1倍，每月至少為【 】元（由甲方於招標時載明，應高於最低工資1.1倍；如載明數額未高於1.1倍者，該約定無效，其數額為最低工資1.1倍，未載明者亦同），履約期間如涉最低工資調整，致前開金額未高於最低工資1.1倍者，乙方應配合調整勞工薪資，甲方並依第4條第10款辦理變更。	1.修正參照款次。
	第八條第十六款第(三)目	(三)本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」第10條之規定於各分標工程設計工作完成後分別提送設計簽證報告及監造工作完成後分別提送監造簽證報告送甲方備查，與依第13條之規定定期（自簽約次日起每6個月）將各分標工程執行期間之簽證紀錄逕送工程會備查。	第八條第十六款第(三)目	(三)本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」第12條之規定於各分標工程設計工作完成後分別提送設計簽證報告及監造工作完成後分別提送監造簽證報告送甲方備查，與依第14條之規定定期（自簽約次日起每6個月）將各分標工程執行期間之簽證紀錄逕送工程會備查。	1.修正「公共工程專業技師簽證規則」參照條次。
	第八條第十七款第(十二)目	(十二)為落實瀝青混凝土挖(刨)除料再利用，乙方於辦理工程規劃設計時，應依內政部國土管理署「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」辦理，以「刨用平衡」為原則（本工程或跨工程使用），減少賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料；如仍有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，乙方應協助甲方協調可行暫置處所，並於提供甲方工程採購預算書圖時，編擬合理卸載運費，由施工廠商運送至該處所卸載。	第八條第十七款第(十二)目	(十二)為落實瀝青混凝土挖(刨)除料再利用，乙方於辦理工程規劃設計時，應儘量以「刨用平衡」為原則（本工程或跨工程使用），以減少賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料，如仍有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，應依工程個案特性，確實訪價釐清市場行情後編列折價；若已不具市場行情者，則應妥善規劃挖（刨）除料去處，並編列合理處理費用。	1.依據工程會114年12月30日公共工程技術服務契約範本辦理。 / 2.行政院（內政部國土管理署，以下簡稱本署）於114年10月28日以院臺建字第1140013314號函修正「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」，其修正重點包含公共工程如有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，工程主辦機關應負暫置及去化之責；熱拌再生瀝青混凝土、級配粒料基層材料及級配粒料底層材料強制使用一定比率。 / 3.載明乙方於辦理工程規劃設計時，應依本署「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」辦理，並明示如有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，乙方協助甲方之義務。
	第九條第五款第(四)目	(四)規劃設計成果有下列不良情事者，經甲方認定為可歸責乙方之因素，依本目所列相關規定處以懲罰性違約金： / 1、規範引用不當。 / 2、未考量地盤狀況或未確實做好初步踏勘及工址現況調查。 / 3、工法選用不當。 / 4、設計界面整合不良。 / 5、變更設計次數或金額不合理。 / 6、測量資料、地質資料及用戶接管調查資料不足。 / 7、其他因規劃設計成果疏失造成無法施工等不良情事。 / 本目懲罰違約金依缺失項目作下列處置： / 1、巨額採購以上之工程採購案：每項每次扣款新臺幣3,000元。 / 2、查核金額以上未達巨額採購之工程採購案：每項每次扣款新臺幣2,000元。 / 3、未達查核金額之工程採購案：每項每次扣款新臺幣1,000元。	無		1.新增。 / 2.為督促技服廠商改善行為、履行責任，維持並提升規劃設計工作成果之品質，新增規劃設計成果相關罰則規定。
	第九條第五款第(五)目至第(十七)目		第九條第五款第(四)目至第(十六)目		1.配合新增第九條第五款第(四)目，原第(四)目至第(十六)目調整為第(五)目至第(十七)目。
	第十三條第十三款第(一)目	(一)第九條第五款第(十四)目致施工廠商展延工期、停工及延遲驗收(含初驗)合計日數達工程原契約工期之【10】%，且達【50】日以上。	第十三條第十三款第(一)目	(一)第九條第五款第(十三)目致施工廠商展延工期、停工及延遲驗收(含初驗)合計日數達工程原契約工期之【10】%，且達【50】日以上。	1.修正參照目次。
	第十六條第一款第(十五)目	(十五)有契約任1款罰則違約金總額逾各分標工程之服務費20%情形者。	第十六條第一款第(十五)目	(十五)有契約任1款罰則違約金總額逾各分標工程契約價金20%情形者。	1.本規定係指技服契約規定罰則，故修正為各分標工程之服務費。
	第十七條第四款	四、依採購法規定受理調解或申訴之機關： / □採購法主管機關設立之採購申訴審議委員會 / □臺北市政府採購申訴審議委員會 / □新北市政府採購申訴審議委員會 / □桃園市政府採購申訴審議委員會 / □臺中市政府採購申訴審議委員會 / □臺南市政府採購申訴審議委員會 / □高雄市政府採購申訴審議委員會 / □其他：	第十七條第四款	四、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：【 】；地址：【 】；電話：【 】。	1.依據工程會114年12月30日公共工程技術服務契約範本辦理。
	工作需求書 / 第肆項 / 第二款 / 第(二)目 / 第2子目	2、採建造費用百分比法： / (1)乙方得每2個月依各分標工程估驗進度申領監造服務費1次，請領該次服務費用之90％，乙方應以書面申領，請款金額依「監造服務費×當期工程估驗進度」計。 / (2)各分標工程竣工、驗收合格、協助辦妥移交接管及勞務驗收手續後，甲方扣除前各期款及監造服務費用結算金額2%計列之監造責任保證金後，結清該標監造服務費。 / (3)變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。 / (4)倘施工廠商未辦理工程施工估驗計價，且不可歸責於乙方之事由者，乙方得自行提出工程施工估驗計價單及詳細表等可資佐證估驗進度資料，經甲方同意後，據以依第1子目規定請領服務費用。	工作需求書 / 第肆項 / 第二款 / 第(二)目 / 第2子目	2、採建造費用百分比法： / (1)乙方得每2個月依各分標工程估驗進度申領監造服務費1次，請領該次服務費用之90％，乙方應以書面申領，請款金額依「監造服務費×當期工程估驗進度」計。 / (2)各分標工程竣工、驗收合格、協助辦妥移交接管及勞務驗收手續後，甲方扣除前各期款及監造服務費用結算金額2%計列之監造責任保證金後，結清該標監造服務費。 / (3)變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。 / (4)倘施工廠商未辦理工程施工估驗計價，且不可歸責於乙方之事由者，乙方得自行提出工程施工估驗計價單及詳細表等可資佐證估驗進度資料，經甲方同意後，據以依第1子目規定請領服務費用。	1.依署版114年3月27日監造契約辦理。