## 4季
內政部營建署
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國96年度
單位 : 新台幣千元
計 畫 名 稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已編 列預算數(1) | 本年度可支用預算數 | [11 empty] | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數百分比% |  | 執 行 未 達90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
[6 empty] | 以前年度分配數 | 本年度分配數 | 截至96年12月底 累計分配數 |  |  | 截至96年12月底累計支用數 |  |  |  | 本期執行數 |  |  |  | 累計執行數 |  |  |  | 本期執行數占可支用預算數百分比%(3)/(2) | 累計執行數占截至本 年度已編 列預算數百分比%(3)/(1)
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計(2) |  |  |  | 以前年度 |  |  | 本年度 |  |  | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計數(3) | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 合計數(4)
[9 empty] | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數 | 實支數 | 應付未付數 | 賸餘數
內政部主管 | 395528821 | 156742452 | 1135596 | 18564211 | 19699807 | 1107210 | 17393119 | 18500329 | [6 empty] | 18218628 | 9898 | 188606 | 18417132 | 153159772 | 9898 | 1711849 | 154881519 | 93.4889 | 98.8127
營建署 | 395528821 | 156742452 | 1135596 | 18564211 | 19699807 | 1107210 | 17393119 | 18500329 |  |  | 42385 |  |  | 129048 | 18218628 | 9898 | 188606 | 18417132 | 153159772 | 9898 | 1711849 | 154881519 | 93.4889 | 98.8127
都會公園開發業務 | 7125338 | 5771100 | 84153 | 401700 | 485853 | 84153 | 401700 | 485853 | 79372 |  |  | 389973 |  |  | 469345 | 0 | 0 | 469345 | 5699892 | 0 | 54700 | 5754592 | 96.6023 | 99.714
綠建築 | 138710 | 138710 | 13950 | 65000 | 78950 | 13950 | 65000 | 78950 | 13716 |  | 234 | 55970 |  | 130 | 69686 | 0 | 364 | 70050 | 127696 | 0 | 2114 | 129810 | 88.727 | 93.5837 | 因台北市政府係將補助款納入97年度追加預算，該預算尚未通過，致納入預算證明未送，俟該府97年度預算通過後再轉正，本案將請台北市政府於預算通過後，儘速將納入預算證明送本署辦理轉正事宜。
都市社區風貌營造計畫 | 1344200 | 1132538 | 0 | 188257 | 188257 |  | 188257 | 188257 |  |  | 0 | 85815 |  | 0 | 85815 | 0 | 0 | 85815 | 996475 | 0 | 33621 | 1030096 | 45.584 | 90.9547 | 1.本計畫96年度預算經立法院審查決議全數凍結，暫時無法核定各縣市分配補助經費，俟96年6月15日立法院審議通過並決議凍結1/3(0.67億元)預算後，於96年7月27日核定第一階段補助計畫，經內政部於10月31日向立法院專案報告後使獲得同意解凍，並於11月15日函請各地方政府補提計畫，以利辦理核定各地方政府補助經費，於96年12月7、11日召開複審會議進行審查，經簽報內政部核定後，於96年12月20日通知各地方政府核定補助經費額度，並要求各地方政府於97年3月底前完成發生權責作業，8月底前執行完畢，因地方政府辦理追加預算作業受限議會審議時程，影響發包進度，致無法於本年度執行完竣，須跨年度執行。 2.本署除已於96年5月3日、7月12日、9月11日、10月5日、11月8日、12月11日召開6次執行進度檢討會議外，另於97年1月4日召開計畫工作進度總檢討會議，以輔導各地方政府加速趕辦完成。
創造臺灣城鄉風貌 示範計畫 | 5004000 | 4512461 | 86367 | 2124834 | 2211201 | 86367 | 2101189 | 2187556 | 81938 |  | 4429 | 1374081 |  | 7167 | 1456019 | 0 | 11596 | 1467615 | 3755704 | 0 | 13171 | 3768875 | 66.3718 | 83.5215 | 1.本計畫96年度預算經立法院審查決議全數凍結，暫時無法核定各縣市分配補助經費，俟96年6月15日立法院審議通過並決議凍結1/3(5.6億元)預算後，於96年8月22日核定第二階段補助計畫，經內政部於10月31日向立法院專案報告後使獲得同意解凍，並於11月16日函請各地方政府補提計畫，以利辦理核定各地方政府補助經費，於96年12月3、4日召開複審會議進行審查，經簽報內政部核定後，於96年12月19日通知各地方政府核定補助經費額度，並要求各地方政府於97年3月底前完成發生權責作業，8月底前執行完畢，因地方政府辦理追加預算作業受限議會審議時程，影響發包進度，致無法於本年度執行完竣，須跨年度執行。 2.本署除已於96年5月3日、7月12日、9月11日、10月5日、11月8日、12月11日召開6次執行進度檢討會議外，另於97年1月4日召開計畫工作進度總檢討會議，以輔導各地方政府加速趕辦完成。
都市更新示範計畫 | 532000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 34530 |  |  | 34530 | 0 | 0 | 34530 | 34530 | 0 | 0 | 34530 | 57.55 | 57.55 | 本補助款24,800千元因係納入縣市政府都市更新基金預算，需俟各該縣市政府辦理超支併決算通過後辦理轉正，將催請相關縣市政府儘速辦理。
取得既成道路試辦 計畫 | 5000000 | 5000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 413090 |  | 86910 | 413090 | 0 | 86910 | 500000 | 3852687 | 0 | 1147313 | 5000000 | 100 | 100
二二八國家紀 紀念公園開發計畫 | 920000 | 490000 | 3000 | 360000 | 363000 | 3000 | 360000 | 363000 | 3000 |  |  | 356005 |  | 0 | 359005 | 0 | 0 | 359005 | 486005 | 0 | 0 | 486005 | 98.8994 | 99.1847
生活圈道路系統 建設計畫 | 279585442 | 76139062 | 223146 | 5278619 | 5501765 | 223146 | 5278619 | 5501765 | 168904 |  | 22960 | 5200369 |  | 488 | 5369273 | 0 | 23448 | 5392721 | 76006569 | 0 | 23448 | 76030017 | 98.018 | 99.8568
台北都會區快速道 路系統整體發展計畫 | 33897100 | 18145144 | 0 | 3640000 | 3640000 | 0 | 3640000 | 3640000 |  |  | 0 | 3640000 |  |  | 3640000 | 0 | 0 | 3640000 | 18145144 | 0 | 0 | 18145144 | 100 | 100
二高後續交流道 聯絡道改善計畫 | 9448000 | 8942600 | 406527 | 0 | 406527 | 406257 |  | 406257 | 399522 |  | 4304 |  |  | 0 | 399522 | 0 | 4304 | 403826 | 8935595 | 0 | 4304 | 8939899 | 99.3356 | 99.9698
污水下水道建設計畫 | 39277800 | 25382839 | 281563 | 3981957 | 4263520 | 281563 | 3981957 | 4263520 | 231912 |  | 10228 | 3827723 |  | 14857 | 4059635 | 0 | 25085 | 4084720 | 24433694 | 0 | 217975 | 24651669 | 95.8063 | 97.1194
既有市區道路景觀 與人行環境改善計畫 | 1500000 | 750000 | 3619 | 495000 | 498619 | 3619 | 495000 | 498619 | 3389 |  | 230 | 429958 |  | 19496 | 433347 | 0 | 19726 | 453073 | 679516 | 0 | 23546 | 703062 | 90.8656 | 93.7416
墾丁國家公園經營 管理 | 2421521 | 1735283 | 5155 | 321397 | 326552 | 5155 | 321397 | 326552 | 5155 |  |  | 321397 |  |  | 316216 | 9501 | 835 | 326552 | 1668412 | 9501 | 57370 | 1735283 | 100 | 100
玉山國家公園經營 管理 | 1330948 | 1076339 | 1509 | 128043 | 129552 |  |  | 129552 | 1509 |  |  | 126896 |  |  | 123026 | 0 | 5379 | 128405 | 1069813 | 0 | 5379 | 1075192 | 99.1146 | 99.8934
陽明山國家公園經營 管理 | 2234584 | 2234584 | 10589 | 358598 | 369187 |  |  | 369187 | 10580 |  |  | 336758 |  |  | 347338 | 0 | 3534 | 350872 | 2157104 | 0 | 29403 | 2186507 | 95.0391 | 97.8485
太魯閣國家公園經營 管理 | 2134066 | 2016505 | 8738 | 208695 | 217433 |  |  | 217433 | 8245 |  |  | 203921 |  |  | 202142 | 0 | 0 | 202142 | 2001214 |  | 5267 | 2006481 | 92.9675 | 99.5029
雪霸國家公園經營 管理 | 1266464 | 1224999 | 1837 | 187154 | 188991 |  |  | 188991 | 1837 |  |  | 187154 |  |  | 177998 | 0 | 876 | 178874 | 1214006 | 0 | 876 | 1214882 | 94.6468 | 99.1741
金門國家公園經營 管理 | 2368648 | 1990288 | 5443 | 264957 | 270400 |  |  | 270400 | 5443 |  |  | 258672 |  |  | 262641 | 397 | 6549 | 269587 | 1895716 | 397 | 93362 | 1989475 | 99.6993 | 99.9592
製表： | 覆核： | [6 empty] | 主辦會計人員： | [15 empty] | 機關長官：
聯絡電話：8771-2467
Note on A13: user: 預算數有問題
Note on B25: user: 2231584或2234584